## Rebaseline Cost Workbook PY4-PY
RowID | L2 | WBS | P/C | Institution | Schedule Task Name | Cost Activity | Resource Name | FTE% | Type | Subtype | Resource ID | Shift | M&O | Estimating Technique | Actual Rate | Labor Table Rate | Fringe Rate | Start Date | End Date | On/Off Ice | Contingency | 10-2022 | 11-2022 | 12-2022 | 01-2023 | 02-2023 | 03-2023 | 04-2023 | 05-2023 | 06-2023 | 07-2023 | 08-2023 | 09-2023 | LPY5 | S_10_22 | S_11_22 | S_12_22 | S_01_23 | S_02_23 | S_03_23 | S_04_23 | S_05_23 | S_06_23 | S_07_23 | S_08_23 | S_09_23 | 12mo Subtotal PY5 | Indirect PY5 | Indirect Subtotal PY5 | Complete Total PY5 | 10-2023 | 11-2023 | 12-2023 | 01-2024 | 02-2024 | 03-2024 | 04-2024 | 05-2024 | 06-2024 | 07-2024 | 08-2024 | 09-2024 | LPY6 | S_10_23 | S_11_23 | S_12_23 | S_01_24 | S_02_24 | S_03_24 | S_04_24 | S_05_24 | S_06_24 | S_07_24 | S_08_24 | S_09_24 | 12mo Subtotal PY6 | Indirect PY6 | Indirect Subtotal PY6 | Complete Total PY6 | 10-2024 | 11-2024 | 12-2024 | 01-2025 | 02-2025 | 03-2025 | 04-2025 | 05-2025 | 06-2025 | 07-2025 | 08-2025 | 09-2025 | LPY7 | S_10_24 | S_11_24 | S_12_24 | S_01_25 | S_02_25 | S_03_25 | S_04_25 | S_05_25 | S_06_25 | S_07_25 | S_08_25 | S_09_25 | 12mo Subtotal PY7 | Indirect PY7 | Indirect Subtotal PY7 | Complete Total PY7 | 10-2025 | 11-2025 | 12-2025 | 01-2026 | 02-2026 | 03-2026 | 04-2026 | 05-2026 | 06-2026 | 07-2026 | 08-2026 | 09-2026 | LPY8 | S_10_25 | S_11_25 | S_12_25 | S_01_26 | S_02_26 | S_03_26 | S_04_26 | S_05_26 | S_06_26 | S_07_26 | S_08_26 | S_09_26 | 12mo Subtotal PY8 | Indirect PY8 | Indirect Subtotal PY8 | Complete Total PY8 | Complete Total PY5-PY8 | Escalation PY4 | Escalation PY5 | Escalation PY6 | Escalation PY7 | Escalation PY8 | M1-PY4 | M2-PY4 | M3-PY4 | M4-PY4 | M5-PY4 | M6-PY4 | M7-PY4 | M8-PY4 | M9-PY4 | M10-PY4 | M11-PY4 | M12-PY4 | M1-PY5 | M2-PY5 | M3-PY5 | M4-PY5 | M5-PY5 | M6-PY5 | M7-PY5 | M8-PY5 | M9-PY5 | M10-PY5 | M11-PY5 | M12-PY5 | M1-PY6 | M2-PY6 | M3-PY6 | M4-PY6 | M5-PY6 | M6-PY6 | M7-PY6 | M8-PY6 | M9-PY6 | M10-PY6 | M11-PY6 | M12-PY6 | M1-PY7 | M2-PY7 | M3-PY7 | M4-PY7 | M5-PY7 | M6-PY7 | M7-PY7 | M8-PY7 | M9-PY7 | M10-PY7 | M11-PY7 | M12-PY7 | M1-PY8 | M2-PY8 | M3-PY8 | M4-PY8 | M5-PY8 | M6-PY8 | M7-PY8 | M8-PY8 | M9-PY8 | M10-PY8 | M11-PY8 | M12-PY8 | Basic Cost PY4 - October 2021 | Basic Cost PY4 - November 2021 | Basic Cost PY4 - December 2021 | Basic Cost PY4 - January 2022 | Basic Cost PY4 - February 2022 | Basic Cost PY4 - March 2022 | Basic Cost PY4 - April 2022 | Basic Cost PY4 - May 2022 | Basic Cost PY4 - June 2022 | Basic Cost PY4 - July 2022 | Basic Cost PY4 - August 2022 | Basic Cost PY4 - September 2022 | Subtotal Basic PY4 1 | Fringe Cost PY4 October 2021 | Fringe Cost PY4 November 2021 | Fringe Cost PY4 December 2021 | Fringe Cost PY4 January 2022 | Fringe Cost PY4 February 2022 | Fringe Cost PY4 March 2022 | Fringe Cost PY4 April 2022 | Fringe Cost PY4 May 2022 | Fringe Cost PY4 June 2022 | Fringe Cost PY4 July 2022 | Fringe Cost PY4 August 2022 | Fringe Cost PY4 September 2022 | Subtotal Frng PY4 | Indirect Cost PY4 October 2021 | Indirect Cost PY4 November 2021 | Indirect Cost PY4 December 2021 | Indirect Cost PY4 January 2022 | Indirect Cost PY4 February 2022 | Indirect Cost PY4 March 2022 | Indirect Cost PY4 April 2022 | Indirect Cost PY4 May 2022 | Indirect Cost PY4 June 2022 | Indirect Cost PY4 July 2022 | Indirect Cost PY4 August 2022 | Indirect Cost PY4 September 2022 | Subtotal Ind PY4 1 | check total | Tot Labor Hrs | L3
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project admin - interim project manager | Yeck | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  |  | 141 | 121 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project admin - principal investigator | Hanson | 8% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | A - Analogy | 126 | 121 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 24494.4 | 53% | 12982.032 | 38282.1753 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 24494.4 | 53% | 12982.032 | 39105.2421 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 24494.4 | 53% | 12982.032 | 39946.0048 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 96 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 2041.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16329.6 | 53% | 8654.688 | 27203.2292 | 144536.6513 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3123.036 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3190.1813 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3258.7702 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3328.8337 | 3400.4037 | 3400.4037 | 3400.4037 | 3400.4037 | 3400.4037 | 3400.4037 | 3400.4037 | 3400.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 17424 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 6098.4 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 1038.906 | 12466.872 | 35989.272 | 672 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | PSU | Project Administration (B) | Project admin - Doug Cowen | Cowen | 3.333% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | A - Analogy | 120 | 116 | 40% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 10080 | 58.05% | 5851.44 | 16273.966 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 10080 | 58.05% | 5851.44 | 16623.8562 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 10080 | 58.05% | 5851.44 | 16981.2691 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 40 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 58.05% | 3900.96 | 11564.2443 | 61443.3356 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1327.62 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1356.1638 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1385.3214 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1415.1058 | 1445.5305 | 1445.5305 | 1445.5305 | 1445.5305 | 1445.5305 | 1445.5305 | 1445.5305 | 1445.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 6960 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 2784 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 471.366 | 5656.392 | 15400.392 | 280 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UMD | Project Administration (B) | Project admin - Greg Sullivan | Sullivan | 3.333% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | A - Analogy | 159 | 116 | 29% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 12306.6 | 54.5% | 6707.097 | 19422.4915 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 12306.6 | 54.5% | 6707.097 | 19840.0751 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 12306.6 | 54.5% | 6707.097 | 20266.6367 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 40 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 1025.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8204.4 | 54.5% | 4471.398 | 13801.5796 | 73330.7828 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1584.4748 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1618.541 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1653.3396 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1688.8864 | 1725.1974 | 1725.1974 | 1725.1974 | 1725.1974 | 1725.1974 | 1725.1974 | 1725.1974 | 1725.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 6960 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 168.2 | 2018.4 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 407.769 | 4893.228 | 13871.628 | 280 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project manager-Feyzi | Feyzi | 100% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | A - Analogy | 98 | 121 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 19845 | 238140 | 53% | 126214.2 | 372187.8153 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 950 | 13230 | 13230 | 0 | 0 | 6615 | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 | 13230 | 125685 | 53% | 66613.05 | 200655.7559 | 75 | 75 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 725 | 9922.5 | 9922.5 | 0 | 0 | 6615 | 9922.5 | 9922.5 | 9922.5 | 9922.5 | 9922.5 | 9922.5 | 9922.5 | 95917.5 | 53% | 50836.275 | 156424.3628 | 75 | 75 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 425 | 9922.5 | 9922.5 | 0 | 0 | 6615 | 9922.5 | 9922.5 | 9922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56227.5 | 53% | 29800.575 | 93668.5266 | 822936.4606 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 30362.85 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 31015.6513 | 21121.6585 | 21121.6585 | 0 | 0 | 10560.8293 | 21121.6585 | 21121.6585 | 21121.6585 | 21121.6585 | 21121.6585 | 21121.6585 | 21121.6585 | 16181.8306 | 16181.8306 | 0 | 0 | 10787.8871 | 16181.8306 | 16181.8306 | 16181.8306 | 16181.8306 | 16181.8306 | 16181.8306 | 16181.8306 | 16529.74 | 16529.74 | 0 | 0 | 11019.8267 | 16529.74 | 16529.74 | 16529.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 217800 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 6352.5 | 76230 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 12986.325 | 155835.9 | 449865.9 | 5700 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project Office M&S |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 15500 | 53% | 8215 | 23715 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 15500 | 53% | 8215 | 23715 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 15500 | 53% | 8215 | 23715 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | [5 empty] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 53% | 4134 | 11934 | 83079 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 1912.5 | 1606.5 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1836 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1836 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1836 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1050 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 556.5 | 7844 | 22644 |  | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project Advisory Panel Reviews - Panel Members Compensation | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 |  |  |  |  | 13800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 53% | 7314 | 21114 |  |  |  |  | 13800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 53% | 7314 | 21114 | [5 empty] | 13800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 53% | 7314 | 21114 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 63342 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7314 | 21114 |  | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | PO-Travel | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0 | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | [7 empty] | 14400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 53% | 7632 | 22032 | [7 empty] | 14400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 53% | 7632 | 22032 | [7 empty] | 14400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 53% | 7632 | 22032 | 1800 | [12 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | 68850 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632 | 22032 |  | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | PO-Travel | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | [7 empty] | 9600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 53% | 5088 | 14688 | [7 empty] | 9600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 53% | 5088 | 14688 | [7 empty] | 9600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 53% | 5088 | 14688 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 44064 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088 | 14688 |  | 1.1.1
43 | 1.1 | 1.1.2.1 | Started | UW | Project Controls and Finance (B) | Finance - | Finance | 40% | Labor Hours | Labor - LoE | MA |  |  | A - Analogy | 45 | 46 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 43740 | 53% | 23182.2 | 68361.0273 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 43740 | 53% | 23182.2 | 69830.7894 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 43740 | 53% | 23182.2 | 71332.1514 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 480 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29160 | 53% | 15454.8 | 48577.1951 | 258101.1631 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5576.85 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5696.7523 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5819.2324 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 5944.3459 | 6072.1494 | 6072.1494 | 6072.1494 | 6072.1494 | 6072.1494 | 6072.1494 | 6072.1494 | 6072.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 33120 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 11592 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 1974.78 | 23697.36 | 68409.36 | 3360 | 1.1.2
43 | 1.1 | 1.1.2.1 | Started | UW | Project Controls and Finance (B) | Project Controls - | Controls | 100% | Labor Hours | Labor - LoE | MA |  |  | A - Analogy |  | 46 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 12575.25 | 150903 | 53% | 79978.59 | 235845.5442 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 75451.5 | 53% | 39989.295 | 120458.1117 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 75451.5 | 53% | 39989.295 | 123047.9611 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 600 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 6287.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50301 | 53% | 26659.53 | 83795.6615 | 563147.2785 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19240.1325 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 19653.7953 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10038.176 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10253.9968 | 10474.4577 | 10474.4577 | 10474.4577 | 10474.4577 | 10474.4577 | 10474.4577 | 10474.4577 | 10474.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 82800 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 28980 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 4936.95 | 59243.4 | 171023.4 | 6000 | 1.1.2
237 | 1.1 | 1.1.3.1 | Started | UW | Quality, Safety Management, Document Control Systems (B) | Q&A / Safety - Zernick | Zernick | 75.33% | Labor Hours | Labor - LoE | MA |  |  | A - Analogy | 61 | 46 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1356 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 111666.6 | 53% | 59183.298 | 174523.1708 | 113 | 113 | 0 | 0 | 50 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1067 | 9305.55 | 9305.55 | 0 | 0 | 4117.5 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 87867.45 | 53% | 46569.7485 | 140280.1416 | 113 | 113 | 0 | 0 | 50 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1067 | 9305.55 | 9305.55 | 0 | 0 | 4117.5 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 9305.55 | 87867.45 | 53% | 46569.7485 | 143296.1647 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 226 | 9305.55 | 9305.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18611.1 | 53% | 9863.883 | 31003.945 | 489103.4221 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14237.4915 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14543.5976 | 14856.2849 | 14856.2849 | 0 | 0 | 6573.5774 | 14856.2849 | 14856.2849 | 14856.2849 | 14856.2849 | 14856.2849 | 14856.2849 | 14856.2849 | 15175.695 | 15175.695 | 0 | 0 | 6714.9093 | 15175.695 | 15175.695 | 15175.695 | 15175.695 | 15175.695 | 15175.695 | 15175.695 | 15501.9725 | 15501.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 5198 | 62376 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 1819.3 | 21831.6 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 3719.169 | 44630.028 | 128837.628 | 5072 | 1.1.3
239 | 1.1 | 1.1.4.1 | Started | UW | Logistics (B) | Logistics-Tosi | Tosi | 25% | Labor Hours | Labor - LoE | SC |  |  | A - Analogy | 47 | 52 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 1903.5 | 22842 | 53% | 12106.26 | 35699.6476 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 951.75 | 11421 | 53% | 6053.13 | 18233.595 | 14 | 14 | 5 | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 139 | 888.3 | 888.3 | 317.25 | 0 | 507.6 | 888.3 | 888.3 | 888.3 | 888.3 | 888.3 | 888.3 | 888.3 | 8819.55 | 53% | 4674.3615 | 14383.1156 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 | 571.05 | 571.05 | 0 | 0 | 0 | 571.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.15 | 53% | 907.9695 | 2853.9102 | 71170.2684 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 4368.5325 | 4368.5325 | 4368.5325 | 4368.5325 | 4368.5325 | 4368.5325 | 4368.5325 | 4368.5325 | 0 | 0 | 4368.5325 | 4368.5325 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 2974.9706 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1519.4663 | 1448.6591 | 1448.6591 | 517.3783 | 0 | 827.8052 | 1448.6591 | 1448.6591 | 1448.6591 | 1448.6591 | 1448.6591 | 1448.6591 | 1448.6591 | 951.3034 | 951.3034 | 0 | 0 | 0 | 951.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 2340 | 23400 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 0 | 0 | 819 | 819 | 8190 | 1674.27 | 1674.27 | 1674.27 | 1674.27 | 1674.27 | 1674.27 | 1674.27 | 1674.27 | 0 | 0 | 1674.27 | 1674.27 | 16742.7 | 48332.7 | 1156 | 1.1.4
244 | 1.1 | 1.1.5.1 | Should have Started | UW | Systems Engineering (B) | System Engineering-Sandstrom | Sandstrom | 50% | Labor Hours | Labor - LoE | SE |  |  | A - Analogy | 65 | 55 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 78975 | 53% | 41856.75 | 123429.6326 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 6581.25 | 78975 | 53% | 41856.75 | 126083.3697 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 4387.5 | 52650 | 53% | 27904.5 | 85862.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 335375.7771 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10069.3125 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10285.8027 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 10506.9475 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 7155.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 49500 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 1443.75 | 17325 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 2951.4375 | 35417.25 | 102242.25 | 3300 | 1.1.5
244 | 1.1 | 1.1.5.1 | Should have Started | UW | Systems Engineering (B) | Technical Coordination-DuVernois | DuVernois | 50% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy | 74 | 66 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | Off Ice | C1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 89910 | 53% | 47652.3 | 140519.8894 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 89910 | 53% | 47652.3 | 143541.0671 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 7492.5 | 89910 | 53% | 47652.3 | 146627.2 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150 | 7492.5 | 7492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14985 | 53% | 7942.05 | 24963.2808 | 455651.4373 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11463.525 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11709.9908 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 11961.7556 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12218.9333 | 12481.6404 | 12481.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 59400 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 1732.5 | 20790 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 3541.725 | 42500.7 | 122690.7 | 3750 | 1.1.5
2285 | 1.3 | 1.3.1 | Started | UW | mDOM | mDOM Preliminary Design Review | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 54 | 66 | 35% | 2018-10-01 | 2025-09-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2285 | 1.3 | 1.3.1 | Started | PSU | mDOM | mDOM Preliminary Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2018-10-01 | 2025-09-25 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2285 | 1.3 | 1.3.1 | Started | UW | mDOM | mDOM Preliminary Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2018-10-01 | 2025-09-25 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2310 | 1.3 | 1.3.1.1.2.2.4 | Complete | UW | Comissioning | mDOM Mainboard HALT | Engineer | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 49 | 35% | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.38 | 4048.38 | 40 | 1.3.1
2310 | 1.3 | 1.3.1.1.2.2.4 | Complete | UW | Comissioning | mDOM Mainboard HALT |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 1836 |  | 1.3.1
2334 | 1.3 | 1.3.1.1.3 | Complete | UW | mDOM Mainboard firmware development | Test firmware for wavedeform on the FPGA | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | GR |  |  |  | 1 | 35 | 19.9% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2427 | 1.3 | 1.3.1.3.1 | Complete | UW | Preliminary design phase | Preliminary design phase | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 55 | 66 | 35% | 2018-10-01 | 2019-03-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2427 | 1.3 | 1.3.1.3.1 | Complete | UW | Preliminary design phase | Preliminary design phase | van Eijk | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 30 | 35 | 18.9% | 2018-10-01 | 2019-03-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2427 | 1.3 | 1.3.1.3.1 | Complete | UW | Preliminary design phase | Preliminary design phase |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2018-10-01 | 2019-03-15 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2427 | 1.3 | 1.3.1.3.1 | Complete | UW | Preliminary design phase | Foreign trips to coordinate interfaces and test prototypes in integrated mDOM |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2018-10-01 | 2019-03-15 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2428 | 1.3 | 1.3.1.3.2 | Complete | UW | Final design phase | Final design phase (Ch. Wendt) | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 62 | 66 | 35% | 2019-02-18 | 2019-12-06 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2428 | 1.3 | 1.3.1.3.2 | Complete | UW | Final design phase | Final design phase | van Eijk | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 30 | 35 | 18.9% | 2019-02-18 | 2019-12-06 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2428 | 1.3 | 1.3.1.3.2 | Complete | UW | Final design phase | Final design phase |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-02-18 | 2019-12-06 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2428 | 1.3 | 1.3.1.3.2 | Complete | UW | Final design phase | Foreign trips to integrate and test HV susbsytem in mDOM and participate in design verification |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-02-18 | 2019-12-06 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2535 | 1.3 | 1.3.1.8.8 | Not Started | UW | mDOM Final Design Review | mDOM Final Design Review (Ch. Wendt) | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 62 | 66 | 35% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2702 | 1.3 | 1.3.2.7.6 | Complete | UW | Integrated D-Egg Final Design Review | D-Egg Final Design Review (P. Sandstrom) | Sandstrom | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 62 | 55 | 35% | 2019-11-25 | 2019-11-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2
2702 | 1.3 | 1.3.2.7.6 | Complete | PSU | Integrated D-Egg Final Design Review | D-Egg Final Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-11-25 | 2019-11-25 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2
2702 | 1.3 | 1.3.2.7.6 | Complete | UW | Integrated D-Egg Final Design Review | D-Egg Final Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-11-25 | 2019-11-25 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2
2735 | 1.3 | 1.3.3.1.1.1 | Complete | UW | Update schematics | Update schematics |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-04-01 | 2019-05-03 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2736 | 1.3 | 1.3.3.1.1.2 | Complete | UW | Layout | Layout |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-05-06 | 2019-06-14 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2737 | 1.3 | 1.3.3.1.1.3 | Complete | UW | PDOM Rev2 Mainboard production (Qty. 10) | PDOM Rev2 Mainboard production (Qty. 10) |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-06-17 | 2019-07-26 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2739 | 1.3 | 1.3.3.1.1.5 | Complete | UW | Testing | Testing |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-07-29 | 2019-11-08 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2739 | 1.3 | 1.3.3.1.1.5 | Complete | UW | Testing | Foreign trip to Chiba to support setting up testing infrastructure for common D-Egg PDOM Mainboard |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-07-29 | 2019-11-08 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2741 | 1.3 | 1.3.3.1.2.1 | Complete | UW | Update schematics | Update schematics |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2020-05-01 | 2020-05-28 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2742 | 1.3 | 1.3.3.1.2.2 | Complete | UW | Layout | Layout |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2020-05-29 | 2020-07-09 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2743 | 1.3 | 1.3.3.1.2.3 | Complete | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 8) | 8 Rev3 PDOM Mainboards |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2021-09-27 | 2021-11-05 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 19400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.4 | 19400.4 |  | 1.3.3
2743 | 1.3 | 1.3.3.1.2.3 | Complete | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 8) | 8 PDOM Calibration Boards |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2021-09-27 | 2021-11-05 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756 | 7956 |  | 1.3.3
2745 | 1.3 | 1.3.3.1.2.4 | Started | UW | Testing | PDOM Mainboard HALT | Engineer | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 49 | 35% | 2022-04-04 | 2022-05-13 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.26 | 1900.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.19 | 701.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.38 | 4048.38 | 40 | 1.3.3
2745 | 1.3 | 1.3.3.1.2.4 | Started | UW | Testing | PDOM Mainboard HALT |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-04-04 | 2022-05-13 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 1836 |  | 1.3.3
2746 | 1.3 | 1.3.3.1.2.5 | Not Started | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 27) | Domestic trip to PCA manufacturer | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | Off Ice | C1 | 1800 | [12 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2746 | 1.3 | 1.3.3.1.2.5 | Not Started | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 27) | 27 Rev3 PDOM Mainboards |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | Off Ice | C2 | 42795 | [12 empty] | 42795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42795 | 53% | 0 | 42795 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 42795 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2746 | 1.3 | 1.3.3.1.2.5 | Not Started | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 27) | 27 PDOM Calibration Boards |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | Off Ice | C3 | 17550 | [12 empty] | 17550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550 | 53% | 0 | 17550 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 17550 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2748 | 1.3 | 1.3.3.2.1 | Complete | UW | PDOM HV System Preliminary Design | PDOM HV System Preliminary Design |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-05-01 | 2019-10-15 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2748 | 1.3 | 1.3.3.2.1 | Complete | UW | PDOM HV System Preliminary Design | Two domestic trips to HV generator manufacturers |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-05-01 | 2019-10-15 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2750 | 1.3 | 1.3.3.2.2.1 | Complete | UW | Update schematics | Update schematics |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-06-01 | 2021-06-28 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2751 | 1.3 | 1.3.3.2.2.2 | Complete | UW | Layout | Layout |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-01-17 | 2022-02-25 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2752 | 1.3 | 1.3.3.2.2.3 | Not Started | UW | PDOM HV System production (Qty. 8) | PDOM HV System production (Qty. 8) |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-02-28 | 2022-04-08 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2752 | 1.3 | 1.3.3.2.2.3 | Not Started | UW | PDOM HV System production (Qty. 8) | Domestic trip to PCA manufacturer |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-02-28 | 2022-04-08 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2752 | 1.3 | 1.3.3.2.2.3 | Not Started | UW | PDOM HV System production (Qty. 8) | 8 PDOM HV subsystems (HV supply PCA) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2022-02-28 | 2022-04-08 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 4284 |  | 1.3.3
2753 | 1.3 | 1.3.3.2.2.4 | Not Started | UW | Testing | Testing | Resource 1 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 35 | 35 | 18.9% | 2022-04-11 | 2022-05-06 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2753 | 1.3 | 1.3.3.2.2.4 | Not Started | UW | Testing | Testing |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-04-11 | 2022-05-06 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2754 | 1.3 | 1.3.3.2.2.5 | Not Started | UW | PDOM HV system production (Qty. 27) | PDOM HV system production (Qty. 27) |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2754 | 1.3 | 1.3.3.2.2.5 | Not Started | UW | PDOM HV system production (Qty. 27) | 27 PDOM HV subsystems (HV supply PCA) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | Off Ice | C3 | 9450 | [12 empty] | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 53% | 0 | 9450 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 9450 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2755 | 1.3 | 1.3.3.3 | Not Started | UW | PDOM Final Design Review | PDOM Final Design Review (P. Sandstrom) | Sandstrom | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 53 | 55 | 35% | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2755 | 1.3 | 1.3.3.3 | Not Started | PSU | PDOM Final Design Review | PDOM Final Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2755 | 1.3 | 1.3.3.3 | Not Started | UW | PDOM Final Design Review | PDOM Final Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | UW | Refurbish 10 IceCube DOMs | 35 Penetrator Cable Assemblies and attachment hardware |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | Off Ice | C1 |  |  | 21350 | [10 empty] | 0 | 0 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21350 | 53% | 0 | 21350 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 21350 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | UW | Refurbish 10 IceCube DOMs | Miscellaneous parts ($ 300 per refurbished PDOM) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | HD |  | 1 | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 4590 |  | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | UW | Refurbish 10 IceCube DOMs | Refurbish 10 IceCube DOMs | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 49 | 35% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | PSL | Refurbish 10 IceCube DOMs | Refurbish 10 IceCube DOMs | N.N. | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 46 | 77 | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 3080 | 0 | 0 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 120 | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | UW | Refurbish 10 IceCube DOMs | Refurbish 10 IceCube DOMs |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1530 |  | 1.3.3
2758 | 1.3 | 1.3.3.4.2 | Not Started | UW | Design Verification Test | Design Verification Test | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 49 | 35% | 2022-07-11 | 2022-09-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2758 | 1.3 | 1.3.3.4.2 | Not Started | UW | Design Verification Test | Design Verification Test | Scientist | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 46 | 52 | 35% | 2022-07-11 | 2022-09-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7601.04 | 3800.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 2080 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 728 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976.48 | 1488.24 | 4464.72 | 12888.72 | 120 | 1.3.3
2758 | 1.3 | 1.3.3.4.2 | Not Started | UW | Design Verification Test | Design Verification Test |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-07-11 | 2022-09-02 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1325 | 2650 | 7650 |  | 1.3.3
2758 | 1.3 | 1.3.3.4.2 | Not Started | UW | Design Verification Test | Three domestic trips to test facilities for pressure, vibration, and shock |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-07-11 | 2022-09-02 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5508 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1800 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 954 | 2862 | 8262 |  | 1.3.3
2759 | 1.3 | 1.3.3.4.3 | Not Started | UW | Ship DVT modules to NTS | Ship DVT modules to NTS | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | AD |  |  |  | 46 | 41 | 35% | 2022-09-05 | 2022-09-16 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2759 | 1.3 | 1.3.3.4.3 | Not Started | UW | Ship DVT modules to NTS | Ship DVT modules to NTS |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-09-05 | 2022-09-16 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 1530 |  | 1.3.3
2759 | 1.3 | 1.3.3.4.3 | Not Started | UW | Ship DVT modules to NTS | Domestic trip to NTS to set up and comission test modules |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-09-05 | 2022-09-16 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2761 | 1.3 | 1.3.3.4.4.1 | Not Started | UW | Set up refurbishment Facility | Set up refurbishment Facility | Resource 2 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 49 | 35% | 2022-02-07 | 2022-04-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2761 | 1.3 | 1.3.3.4.4.1 | Not Started | PSL | Set up refurbishment Facility | Set up refurbishment Facility | Resource 3 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 89 | 77 | 0% | 2022-02-07 | 2022-04-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2761 | 1.3 | 1.3.3.4.4.1 | Not Started | UW | Set up refurbishment Facility | Set up refurbishment Facility |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-02-07 | 2022-04-29 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2764 | 1.3 | 1.3.3.4.5.1 | Not Started | UW | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 40 | 49 | 35% | 2022-10-17 | 2022-11-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2764 | 1.3 | 1.3.3.4.5.1 | Not Started | PSL | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 89 | 77 | 0% | 2022-10-17 | 2022-11-25 | Off Ice | C3 | 120 | 120 | [10 empty] | 240 | 10680 | 10680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21360 | 0% | 0 | 21819.24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21819.24 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10909.62 | 10909.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1.3.3
2764 | 1.3 | 1.3.3.4.5.1 | Not Started | UW | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-10-17 | 2022-11-25 | Off Ice | C3 | 3000 | 3000 | [11 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 53% | 3180 | 9180 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 9180 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2764 | 1.3 | 1.3.3.4.5.1 | Not Started | UW | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | Miscellaneous parts ($ 300 per refurbished PDOM) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | HD |  | 1 | 0% | 2022-10-17 | 2022-11-25 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2765 | 1.3 | 1.3.3.4.5.2 | Not Started | UW | FAT Batch #1 | FAT Batch #1 | Scientist | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  | A - Analogy | 46 | 52 | 35% | 2022-11-28 | 2023-01-06 | Off Ice | C3 |  | 10 | 100 | 20 | [8 empty] | 130 | 0 | 621 | 6210 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8073 | 53% | 4278.69 | 12617.2513 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 12617.2513 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.5578 | 9705.578 | 1941.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1.3.3
2765 | 1.3 | 1.3.3.4.5.2 | Not Started | UW | FAT Batch #1 | FAT Batch #1 |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-11-28 | 2023-01-06 | Off Ice | C3 |  | 5000 | [11 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 53% | 2650 | 7650 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 7650 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2766 | 1.3 | 1.3.3.4.5.3 | Not Started | PSL | Packing Batch #1 | Packing Batch #1 | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 46 | 77 | 0% | 2023-01-09 | 2023-01-13 | Off Ice | C3 |  |  |  | 40 | [8 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0% | 0 | 1879.56 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1879.56 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.3.3
2766 | 1.3 | 1.3.3.4.5.3 | Not Started | UW | Packing Batch #1 | Packing Batch #1 |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2023-01-09 | 2023-01-13 | Off Ice | C3 |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 53% | 530 | 1530 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1530 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2770 | 1.3 | 1.3.3.4.6 | Not Started | UW | Ship 2 + 1 spare PDOMs for Strings 87-88 to Pt. Hueneme | Ship to Pt. Hueneme | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | AD |  |  |  | 46 | 41 | 35% | 2024-08-01 | 2024-08-28 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2770 | 1.3 | 1.3.3.4.6 | Not Started | UW | Ship 2 + 1 spare PDOMs for Strings 87-88 to Pt. Hueneme | Ship to Pt. Hueneme |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-28 | Off Ice | C3 | [10 empty] | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 765 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2771 | 1.3 | 1.3.3.4.7 | Not Started | UW | Ship 12 + 1 spare PDOMs for Strings 89-93 to Pt. Hueneme | Ship to Pt. Hueneme |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-28 | Off Ice | C3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [10 empty] | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 53% | 530 | 1530 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1530 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2808 | 1.3 | 1.3.4.2 | Started | UW | ICM Firmware | ICM Firmware development | Meures | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 49 | 35% | 2020-11-30 | 2026-05-14 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.4
2808 | 1.3 | 1.3.4.2 | Started | UW | ICM Firmware | ICM Firmware development | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 49 | 35% | 2020-11-30 | 2026-05-14 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.4
2815 | 1.3 | 1.3.4.2.3.3 | Not Started | UW | Firmware support during D-Egg FAT | Firmware support during D-Egg FAT | S. Griffin | 15% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 49 | 35% | 2022-02-28 | 2023-05-12 | Off Ice | C1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | 176 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11167.2 | 53% | 5918.616 | 17453.161 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 17453.161 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.727 | 2135.727 | 2135.727 | 2135.727 | 2135.727 | 2135.727 | 2135.727 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.3 | 377.3 | 377.3 | 377.3 | 377.3 | 377.3 | 377.3 | 2641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.309 | 771.309 | 771.309 | 771.309 | 771.309 | 771.309 | 771.309 | 5399.163 | 15586.263 | 330 | 1.3.4
2816 | 1.3 | 1.3.4.2.3.4 | Not Started | UW | Firmware preparation for mDOM FAT | Firmware preparation for mDOM FAT | S. Griffin | 20% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  |  | 47 | 49 | 35% | 2022-06-27 | 2022-08-05 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.355 | 2912.355 | 2912.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 1470 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 1543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.785 | 1051.785 | 1051.785 | 0 | 3155.355 | 9108.855 | 90 | 1.3.4
2817 | 1.3 | 1.3.4.2.3.5 | Not Started | UW | Firmware support during mDOM FAT | Firmware support during mDOM FAT | S. Griffin | 15% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 49 | 35% | 2023-01-16 | 2023-09-15 | Off Ice | C1 |  |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 1395.9 | 12563.1 | 53% | 6658.443 | 19634.8062 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 19634.8062 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 2181.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1.3.4
2818 | 1.3 | 1.3.4.2.3.6 | Started | UW | Firmware support during development of Calibration Devices, Special Devices, system integration, and commissioning | Firmware support during development of Calibration Devices, Special Devices, system integration, and commissioning | S. Griffin | 5% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 49 | 35% | 2021-09-02 | 2026-05-14 | Off Ice | C1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 5329.8 | 53% | 2824.794 | 8329.9178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 5329.8 | 53% | 2824.794 | 8509.011 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 5329.8 | 53% | 2824.794 | 8691.9547 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 49 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 444.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109.05 | 53% | 1647.7965 | 5179.3185 | 30710.202 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 679.5495 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 694.1598 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 709.0843 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 724.3296 | 739.9026 | 739.9026 | 739.9026 | 739.9026 | 739.9026 | 739.9026 | 739.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 4116 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 120.05 | 1440.6 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 245.4165 | 2944.998 | 8501.598 | 385 | 1.3.4
2820 | 1.3 | 1.3.5 | Started | UW | Special Devices | FOM development | Resource 4 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 35 | 18.9% | 2019-01-01 | 2025-08-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2820 | 1.3 | 1.3.5 | Started | UW | Special Devices | LOM development (Ch. Wendt) | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 54 | 66 | 35% | 2019-01-01 | 2025-08-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2820 | 1.3 | 1.3.5 | Started | UW | Special Devices | FOM/LOM materials |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-01-01 | 2025-08-29 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UA | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 6 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 45 | 52 | 32% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UMD | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 7 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 45 | 52 | 29% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UW | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 8 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 55 | 35% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | PSL | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 9 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 115 | 115 | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | MSU | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 10 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 45 | 52 | 32% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UA | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UMD | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UW | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | PSL | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | MSU | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UA | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 46 | 52 | 32% |  |  | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UMD | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 46 | 52 | 29% |  |  | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UW | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 46 | 55 | 35% |  |  | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | PSL | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 115 | 0% |  |  | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | MSU | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 46 | 52 | 32% |  |  | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UA | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% |  |  | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UMD | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% |  |  | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UW | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% |  |  | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | PSL | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% |  |  | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | MSU | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% |  |  | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2875 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.1 | Not Started | MSU | Assess crosstalk measurement board requirements | Assess electrical properties test system requirements | Shoolz | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2022-03-01 | 2022-03-14 | Off Ice | C3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 7142.4 | 64 | 1.4.1
2876 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.2 | Not Started | MSU | Design crosstalk measurement board | Design electrical properties test system | Shoolz | 8.889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2022-03-15 | 2022-04-04 | Off Ice | C4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10713.6 | 7142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 2534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 17856 | 160 | 1.4.1
2877 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.3 | Not Started | MSU | Order crosstalk measurement board | Order electrical properties test system board | Shoolz | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2022-04-05 | 2022-04-25 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 1785.6 | 16 | 1.4.1
2878 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.4 | Not Started | MSU | Populate and test crosstalk measurement board | Populate and test crosstalk measurement board | Shoolz | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2022-04-26 | 2022-05-02 | Off Ice | C3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 3571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 1267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 4464 | 40 | 1.4.1
2878 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.4 | Not Started | MSU | Populate and test crosstalk measurement board | Populate and test crosstalk measurement board | Wilkins | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-04-26 | 2022-05-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.062 | 2025.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.04 | 1306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.022 | 718.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.74 | 2893.54 | 40 | 1.4.1
2878 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.4 | Not Started | MSU | Populate and test crosstalk measurement board | Crosstalk measurement board |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-04-26 | 2022-05-02 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.5 | 3332.5 |  | 1.4.1
2880 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.2 | Should have Started | MSU | Develop mechanical test plan for composite cable | Develop mechanical test plan for composite cable | Ng | 2.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-11-01 | 2022-02-18 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 1537.6 | 1537.6 | 1537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 545.6 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 4612.8 | 48 | 1.4.1
2882 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.1 | Should have Started | MSU | Hexatronic prototype main cable production | Hexatronic prototype main cable production | Ng | 2.778% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-12-10 | 2022-03-01 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 4805 | 50 | 1.4.1
2883 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.2 | Not Started | MSU | Hexatronic prototype main cable pull test | Hexatronic prototype main cable pull test analysis | Ng | 2.778% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-03-02 | 2022-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 4805 | 50 | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test | Ng | 5.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 961 | 961 | 3844 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 2480 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 1364 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 9610 | 100 | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | PSL | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test | TBN | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 115 | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 64 | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | PSL | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test | TBN | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 77 | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 32 | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | PSL | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 4590 |  | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 5580 |  | 1.4.1
2887 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.6 | Not Started | MSU | Hexatronic prototype main cable shipping to breakout suppliers | Hexatronic prototype cable samples shipping to breakout suppliers | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-04-01 | 2022-05-26 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.8 | 768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 1537.6 | 16 | 1.4.1
2889 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.1 | Should have Started | MSU | Fibron prototype main cable production | Fibron cable prototype |  |  | CapEx | CapEx | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-12-20 | 2022-04-29 | Off Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82829 |  | 1.4.1
2891 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.3 | Not Started | MSU | Fibron prototype main cable electrical testing | Fibron prototype main cable electrical testing | Shoolz | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2022-06-14 | 2022-07-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 792 | 0 | 0 | 1584 | 4464 | 40 | 1.4.1
2891 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.3 | Not Started | MSU | Fibron prototype main cable electrical testing | Fibron prototype main cable connectorization | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-06-14 | 2022-07-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 1736.124 | 24 | 1.4.1
2892 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.4 | Not Started | MSU | Fibron prototype main cable communications testing | Fibron prototype main cable communications testing | Shoolz | 0.4444% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2022-07-05 | 2022-07-11 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 316.8 | 892.8 | 8 | 1.4.1
2892 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.4 | Not Started | MSU | Fibron prototype main cable communications testing | Fibron prototype main cable communications testing | Halliday | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 31 | 31% | 2022-07-05 | 2022-07-11 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.052 | 0 | 0 | 536.052 | 1510.692 | 24 | 1.4.1
2894 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic main cable final design review / decision | Final design review | Ng | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-06-17 | 2022-07-18 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952 | 0 | 0 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.6 | 0 | 0 | 3273.6 | 9225.6 | 96 | 1.4.1
2894 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic main cable final design review / decision | Final design review | Shoolz | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2022-06-17 | 2022-07-18 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912 | 0 | 0 | 6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 3801.6 | 10713.6 | 96 | 1.4.1
2894 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic main cable final design review / decision | Final design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-06-17 | 2022-07-18 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 2970 | 8370 |  | 1.4.1
2897 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.1 | Started | MSU | Main cable procurement | Main cable procurement | Ng | 8.889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-05-03 | 2022-08-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 | 11532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 7440 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 4092 | 0 | 5456 | 15376 | 160 | 1.4.1
2899 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.2.1 | Not Started | MSU | Fabrication | First article cable fabrication | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2022-08-30 | 2022-12-19 | Off Ice | C1 | 16 | 16 | 16 | [9 empty] | 48 | 992 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 55% | 1636.8 | 4711.9752 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 4711.9752 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 1570.6584 | 1570.6584 | 1570.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 545.6 | 1537.6 | 64 | 1.4.1
2900 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.2.2 | Not Started | MSU | Acceptance testing | First article acceptance testing | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion |  | 62 | 0% | 2022-12-20 | 2023-01-09 | Off Ice | C4 |  |  |  | 32 | [8 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 55% | 1091.2 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3141.3168 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2900 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.2.2 | Not Started | MSU | Acceptance testing | First article acceptance testing | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion |  | 46.67 | 0% | 2022-12-20 | 2023-01-09 | Off Ice | C4 |  |  |  | 32 | [8 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.44 | 55% | 821.392 | 2364.6009 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2364.6009 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2901 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.2.4 | Not Started | MSU | First article shipping to breakout installation facility | First article shipping to breakout installation facility | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-01-10 | 2023-02-13 | Off Ice | C3 |  |  |  | 16 | 16 | [7 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 55% | 1091.2 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3141.3168 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.6584 | 1570.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2902 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.3 | Not Started | MSU | Production readiness review | Production readiness review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-01-10 | 2023-02-01 | Off Ice | C2 |  |  |  |  | 56 | [7 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 55% | 1909.6 | 5497.3044 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 5497.3044 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2902 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.3 | Not Started | MSU | Production readiness review | Production readiness review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2023-01-10 | 2023-02-01 | Off Ice | C2 |  |  |  |  | 56 | [7 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.52 | 55% | 1437.436 | 4138.0516 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 4138.0516 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2904 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.4 | Not Started | MSU | Production of final six main cables | Production of final six main cables | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-02-02 | 2023-04-26 | Off Ice | C1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 55% | 1636.8 | 4711.9752 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 4711.9752 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.6584 | 1570.6584 | 1570.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.4.1
2906 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.6 | Not Started | MSU | Production main cable shipping to breakout installation facility | Production cable shipping to breakout installation facility | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-04-27 | 2023-06-21 | Off Ice | C3 | [6 empty] | 8 | 8 | 16 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 992 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 55% | 1091.2 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3141.3168 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.3292 | 785.3292 | 1570.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2909 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.1 | Started | MSU | Breakout preliminary design | Meet with potential breakout suppliers | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2021-03-25 | 2022-07-07 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 29760 |  | 1.4.1
2909 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.1 | Started | MSU | Breakout preliminary design | Meet with potential breakout suppliers | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2021-03-25 | 2022-07-07 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370 | 0 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 5940 | 16740 |  | 1.4.1
2909 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.1 | Started | MSU | Breakout preliminary design | Breakout preliminary design | Wilkins | 2.667% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2021-03-25 | 2022-07-07 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.708 | 578.708 | 1157.416 | 1157.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 373.36 | 746.72 | 746.72 | 0 | 0 | 2240.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.348 | 205.348 | 410.696 | 410.696 | 0 | 0 | 1232.088 | 3472.248 | 48 | 1.4.1
2909 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.1 | Started | MSU | Breakout preliminary design | Breakout preliminary design | Ng | 6.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-03-25 | 2022-07-07 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 1537.6 | 3844 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | 6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 545.6 | 1364 | 1364 | 0 | 0 | 3819.2 | 10763.2 | 112 | 1.4.1
2910 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.2 | Not Started | MSU | Breakout preliminary design review | Breakout preliminary design review | Wilkins | 2.444% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-07-08 | 2022-08-08 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.77 | 1736.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.4 | 1120.08 | 0 | 2053.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.37 | 616.044 | 0 | 1129.414 | 3182.894 | 44 | 1.4.1
2910 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.2 | Not Started | MSU | Breakout preliminary design review | Breakout preliminary design review | Ng | 8.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-07-08 | 2022-08-08 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5766 | 8456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 5456 | 0 | 9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 3000.8 | 0 | 5046.8 | 14222.8 | 148 | 1.4.1
2913 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.1 | Not Started | MSU | Breakout final design | Breakout final design | Wilkins | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion |  | 46.67 | 0% | 2022-08-09 | 2022-10-17 | Off Ice | C5 | 8 | [11 empty] | 8 | 373.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 55% | 205.348 | 591.1502 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 591.1502 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.416 | 1157.416 | 591.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.72 | 746.72 | 1493.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.696 | 410.696 | 821.392 | 2314.832 | 40 | 1.4.1
2913 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.1 | Not Started | MSU | Breakout final design | Breakout final design | Ng | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion |  | 62 | 0% | 2022-08-09 | 2022-10-17 | Off Ice | C5 | 40 | [11 empty] | 40 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 55% | 1364 | 3926.646 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3926.646 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 | 7688 | 3926.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 4960 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 2728 | 4092 | 11532 | 160 | 1.4.1
2913 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.1 | Not Started | MSU | Breakout final design | Meet with breakout supplier | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-08-09 | 2022-10-17 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 14880 |  | 1.4.1
2914 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.2 | Not Started | MSU | Breakout prototype production | Breakout prototype production | Ng | 1.778% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2022-08-09 | 2022-11-14 | Off Ice | C1 | 16 | 16 | [10 empty] | 32 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 55% | 1091.2 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3141.3168 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 1537.6 | 1570.6584 | 1570.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 545.6 | 1091.2 | 3075.2 | 64 | 1.4.1
2915 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.3 | Not Started | MSU | Breakout prototype testing | Breakout prototype testing | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2022-11-15 | 2022-11-30 | Off Ice | C2 |  | 40 | [10 empty] | 40 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 55% | 1364 | 3926.646 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3926.646 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.1
2915 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.3 | Not Started | MSU | Breakout prototype testing | Breakout prototype testing | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2022-11-15 | 2022-11-30 | Off Ice | C2 |  | 40 | [10 empty] | 40 | 0 | 1866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.8 | 55% | 1026.74 | 2955.7511 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2955.7511 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.1
2915 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.3 | Not Started | MSU | Breakout prototype testing | Breakout prototype testing | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-11-15 | 2022-11-30 | Off Ice | C1 |  | 9600 | [11 empty] | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 55% | 5280 | 14880 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 14880 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2916 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Breakout final design review | Breakout final design review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Off Ice | C3 |  |  | 96 | [9 empty] | 96 | 0 | 0 | 4480.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480.32 | 55% | 2464.176 | 7093.8027 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 7093.8027 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7093.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.1
2916 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Breakout final design review | Breakout final design review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Off Ice | C3 |  |  | 96 | [9 empty] | 96 | 0 | 0 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952 | 55% | 3273.6 | 9423.9504 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 9423.9504 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.1
2916 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Breakout final design review | Breakout final design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-12-01 | 2022-12-30 | Off Ice | C1 |  |  | 5400 | [10 empty] | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 55% | 2970 | 8370 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 8370 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2919 | 1.4 | 1.4.1.1.3.2 | Not Started | MSU | MCA production | MCA production | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2023-06-22 | 2023-09-13 | Off Ice | C1 | [8 empty] | 6400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 55% | 3520 | 9920 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 9920 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2919 | 1.4 | 1.4.1.1.3.2 | Not Started | MSU | MCA production | MCA production | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-06-22 | 2023-09-13 | Off Ice | C1 | [8 empty] | 16 | 16 | 16 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 992 | 496 | 3472 | 55% | 1909.6 | 5497.3044 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 5497.3044 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.6584 | 1570.6584 | 1570.6584 | 785.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2920 | 1.4 | 1.4.1.1.3.3 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2023-09-14 | 2023-09-15 | Off Ice | C3 | [11 empty] | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.52 | 2613.52 | 55% | 1437.436 | 4138.0516 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 4138.0516 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2920 | 1.4 | 1.4.1.1.3.3 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-09-14 | 2023-09-15 | Off Ice | C3 | [11 empty] | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 3472 | 55% | 1909.6 | 5497.3044 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 5497.3044 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2921 | 1.4 | 1.4.1.1.3.4 | Not Started | MSU | Main Cable Assembly shipping to PTH (RDD 12/1/23 for FY24 vessel. ROS 12/1/2025) | Main Cable Assembly shipping to PTH | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-09-18 | 2023-11-10 | Off Ice | C3 | [11 empty] | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 55% | 545.6 | 1570.6584 | 8 | 8 | [10 empty] | 16 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 55% | 545.6 | 1604.4276 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3175.086 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.6584 | 802.2138 | 802.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2923 | 1.4 | 1.4.1.1.4 | Should have Started | MSU | Main Cable Assembly support | Main Cable Assembly miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2023-11-10 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 275 | 775 |  | 1.4.1
2926 | 1.4 | 1.4.1.2.1.1 | Started | MSU | BCA preliminary design | BCA preliminary design | Ng | 20% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-11-01 | 2022-04-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 3844 | 7688 | 7688 | 7688 | 7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276 | 34596 | 360 | 1.4.1
2926 | 1.4 | 1.4.1.2.1.1 | Started | MSU | BCA preliminary design | BCA preliminary design | Wilkins | 4.444% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2021-11-01 | 2022-04-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 1446.77 | 1446.77 | 1446.77 | 1446.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.4 | 933.4 | 933.4 | 933.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.37 | 513.37 | 513.37 | 513.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.48 | 5787.08 | 80 | 1.4.1
2927 | 1.4 | 1.4.1.2.1.2 | Not Started | MSU | BCA preliminary design review | BCA preliminary design review | Ng | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.6 | 9225.6 | 96 | 1.4.1
2927 | 1.4 | 1.4.1.2.1.2 | Not Started | MSU | BCA preliminary design review | BCA preliminary design review | Wilkins | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.176 | 6944.496 | 96 | 1.4.1
2927 | 1.4 | 1.4.1.2.1.2 | Not Started | MSU | BCA preliminary design review | BCA preliminary design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-26 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 8370 |  | 1.4.1
2928 | 1.4 | 1.4.1.2.1.3 | Not Started | MSU | BCA prototype procurement | Prototype procurement | Ng | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-04-27 | 2022-06-07 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 1922 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1240 | 620 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 682 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 3844 | 40 | 1.4.1
2929 | 1.4 | 1.4.1.2.1.4 | Not Started | MSU | BCA prototype production | BCA prototype production | Ng | 3.556% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-06-08 | 2022-09-27 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 1537.6 | 1537.6 | 1537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 992 | 992 | 3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 545.6 | 545.6 | 545.6 | 2182.4 | 6150.4 | 64 | 1.4.1
2929 | 1.4 | 1.4.1.2.1.4 | Not Started | MSU | BCA prototype production | BCA prototypes |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2022-06-08 | 2022-09-27 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 |  | 1.4.1
2930 | 1.4 | 1.4.1.2.1.5 | Not Started | MSU | BCA prototype testing | BCA prototype evaluation | Ng | 0.5556% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2022-09-28 | 2022-10-13 | Off Ice | C4 | 30 | [11 empty] | 30 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 55% | 1023 | 2944.9845 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2944.9845 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 2944.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 961 | 40 | 1.4.1
2930 | 1.4 | 1.4.1.2.1.5 | Not Started | MSU | BCA prototype testing | BCA prototype evaluation | Wilkins | 0.5556% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2022-09-28 | 2022-10-13 | Off Ice | C4 | 30 | [11 empty] | 30 | 1400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.1 | 55% | 770.055 | 2216.8133 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2216.8133 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.385 | 2216.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.7 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.685 | 256.685 | 723.385 | 40 | 1.4.1
2930 | 1.4 | 1.4.1.2.1.5 | Not Started | MSU | BCA prototype testing | BCA prototype evaluation | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-09-28 | 2022-10-13 | Off Ice | C1 | 9600 | [12 empty] | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 55% | 5280 | 14880 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 14880 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2930 | 1.4 | 1.4.1.2.1.5 | Not Started | MSU | BCA prototype testing | BCA prototype evaluation | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-09-28 | 2022-10-13 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 2970 | 8370 |  | 1.4.1
2933 | 1.4 | 1.4.1.2.2.1 | Not Started | MSU | BCA final design | BCA final design | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion |  | 62 | 0% | 2022-10-14 | 2022-11-10 | Off Ice | C4 | 80 | 60 | [10 empty] | 140 | 4960 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8680 | 55% | 4774 | 13743.261 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 13743.261 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7853.292 | 5889.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.4.1
2933 | 1.4 | 1.4.1.2.2.1 | Not Started | MSU | BCA final design | BCA final design | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion |  | 46.67 | 0% | 2022-10-14 | 2022-11-10 | Off Ice | C4 | 40 | 40 | [10 empty] | 80 | 1866.8 | 1866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733.6 | 55% | 2053.48 | 5911.5022 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 5911.5022 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.7511 | 2955.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.4.1
2934 | 1.4 | 1.4.1.2.2.2 | Not Started | MSU | BCA final design review | BCA final design review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2022-11-11 | 2022-12-12 | Off Ice | C2 |  | 20 | 76 | [9 empty] | 96 | 0 | 1240 | 4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952 | 55% | 3273.6 | 9423.9504 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 9423.9504 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.323 | 7460.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.1
2934 | 1.4 | 1.4.1.2.2.2 | Not Started | MSU | BCA final design review | BCA final design review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2022-11-11 | 2022-12-12 | Off Ice | C2 |  | 20 | 76 | [9 empty] | 96 | 0 | 933.4 | 3546.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480.32 | 55% | 2464.176 | 7093.8027 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 7093.8027 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.8756 | 5615.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.1
2934 | 1.4 | 1.4.1.2.2.2 | Not Started | MSU | BCA final design review | BCA final design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-11-11 | 2022-12-12 | Off Ice | C1 |  |  | 5400 | [10 empty] | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 55% | 2970 | 8370 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 8370 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2936 | 1.4 | 1.4.1.2.2.4 | Not Started | MSU | BCA procurement | BCA procurement | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion |  | 62 | 0% | 2022-12-13 | 2023-02-06 | Off Ice | C4 |  |  | 40 | 32 | 8 | [7 empty] | 80 | 0 | 0 | 2480 | 1984 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 55% | 2728 | 7853.292 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 7853.292 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926.646 | 3141.3168 | 785.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA manufacturing - first two strings | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | Off Ice | C1 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 55% | 2728 | 7853.292 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 7853.292 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.6584 | 1570.6584 | 1570.6584 | 1570.6584 | 1570.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA manufacturing - first two strings | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | Off Ice | C1 | [5 empty] | 6400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 55% | 3520 | 9920 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 9920 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA connectors - first two strings, MCA side (62 connectors) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 1 | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | Off Ice | C3 |  |  |  |  | 21700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 55% | 0 | 21700 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 21700 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA cable - first two strings (2,000 m) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 1 | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | Off Ice | C4 |  |  |  |  | 30000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 55% | 0 | 30000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 30000 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA fabrication costs - first two strings |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | Off Ice | C4 | [8 empty] | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 55% | 0 | 25000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 25000 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2939 | 1.4 | 1.4.1.2.3.2 | Not Started | MSU | BCA pre-ship review | BCA pre-ship review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Off Ice | C3 | [8 empty] | 56 |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 55% | 1909.6 | 5497.3044 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 5497.3044 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2940 | 1.4 | 1.4.1.2.3.3 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (FY24 vessel, RDD 12/1/23 - ROS 2/1/25 to pre-position) | Shipping to PTH | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-06-28 | 2023-07-18 | Off Ice | C3 | [8 empty] | 16 | 16 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 0 | 0 | 1984 | 55% | 1091.2 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3141.3168 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.6584 | 1570.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2940 | 1.4 | 1.4.1.2.3.3 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (FY24 vessel, RDD 12/1/23 - ROS 2/1/25 to pre-position) | BCA shipping costs to PTH (1st two strings) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2023-06-28 | 2023-07-18 | Off Ice | C4 | [8 empty] | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 55% | 825 | 2325 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2325 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA manufacturing | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | Off Ice | C1 | [9 empty] | 16 | 16 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 992 | 2976 | 55% | 1636.8 | 4711.9752 | 16 | [11 empty] | 16 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 55% | 545.6 | 1604.4276 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 6316.4028 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.6584 | 1570.6584 | 1570.6584 | 1604.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA manufacturing | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | Off Ice | C1 | [11 empty] | 6400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 55% | 3520 | 9920 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 9920 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA connectors - last five strings, MCA side (110 connectors) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 1 | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | Off Ice | C3 |  |  |  |  | 38500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 55% | 0 | 38500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 38500 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA cable - last five strings (4,556 m) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 1 | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | Off Ice | C4 |  |  |  |  | 68340 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 68340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68340 | 55% | 0 | 68340 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 68340 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA fabrication costs - last five strings |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | Off Ice | C4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 45000 | [12 empty] | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 55% | 0 | 45000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 45000 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2944 | 1.4 | 1.4.1.2.4.2 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (FY24 vessel, RDD 12/1/23 - ROS 12/1/25) | Shipping to PTH | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-10-03 | 2023-10-23 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 32 | [11 empty] | 32 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 55% | 1091.2 | 3208.8551 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3208.8551 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2944 | 1.4 | 1.4.1.2.4.2 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (FY24 vessel, RDD 12/1/23 - ROS 12/1/25) | BCA shipping costs to PTH (remaining strings) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2023-10-03 | 2023-10-23 | Off Ice | C4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2000 | [12 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 55% | 1100 | 3100 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 3100 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2946 | 1.4 | 1.4.1.2.5 | Should have Started | MSU | Breakout Cable Assemblies support | Breakout Cable Assembly miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2023-10-03 | Off Ice | C1 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 55% | 275 | 775 | 125 | [12 empty] | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 55% | 68.75 | 193.75 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 968.75 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 206.25 | 581.25 |  | 1.4.1
2950 | 1.4 | 1.4.1.3.1.2 | Started | MSU | v1 PCA shipping to MMB device production facilities | v1 PCA shipping to DOM production facilities | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-04-01 | 2022-05-26 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.8 | 768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 1537.6 | 16 | 1.4.1
2950 | 1.4 | 1.4.1.3.1.2 | Started | MSU | v1 PCA shipping to MMB device production facilities | Shipping costs for v1 PCAs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | HD |  | 1 | 0% | 2022-04-01 | 2022-05-26 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 465 |  | 1.4.1
2951 | 1.4 | 1.4.1.3.1.3 | Started | MSU | v1 PCA restesting | v1 PCA restesting | Ng | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-10-01 | 2022-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.8 | 1537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 2306.4 | 24 | 1.4.1
2951 | 1.4 | 1.4.1.3.1.3 | Started | MSU | v1 PCA restesting | v1 PCA restesting | Halliday | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 31 | 31% | 2021-10-01 | 2022-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.6688 | 1319.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.88 | 153.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.684 | 357.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.052 | 1510.692 | 24 | 1.4.1
2951 | 1.4 | 1.4.1.3.1.3 | Started | MSU | v1 PCA restesting | v1 PCA restesting | Wilkins | 0.4444% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2021-10-01 | 2022-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.348 | 578.708 | 8 | 1.4.1
2951 | 1.4 | 1.4.1.3.1.3 | Started | MSU | v1 PCA restesting | v1 PCA restesting | Markel | 2.333% | Labor Hours | Labor - Task | UG |  |  |  |  | 14 | 32% | 2021-10-01 | 2022-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.888 | 1203.048 | 42 | 1.4.1
2959 | 1.4 | 1.4.1.3.2.1 | Complete | MSU | v2 PCA design revisions | v2 PCA design revisions | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2960 | 1.4 | 1.4.1.3.2.2 | Started | MSU | v2 PCA fabrication | v2 PCA fabrication | Ng | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 768.8 | 768.8 | 768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 2306.4 | 24 | 1.4.1
2961 | 1.4 | 1.4.1.3.2.3 | Started | MSU | v2 PCA shipping to DOM production facilities | v2 PCA shipping to DOM production facilities | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-01-03 | 2022-03-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 1537.6 | 16 | 1.4.1
2961 | 1.4 | 1.4.1.3.2.3 | Started | MSU | v2 PCA shipping to DOM production facilities | v2 PCA shipping (prototypes and units for project-supported devices) |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-01-03 | 2022-03-25 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 775 |  | 1.4.1
2964 | 1.4 | 1.4.1.3.4.1 | Started | MSU | SPAT cable design | SPAT cable design | Wilkins | 3.111% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2021-09-15 | 2022-07-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.708 | 578.708 | 578.708 | 578.708 | 578.708 | 1157.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 373.36 | 373.36 | 373.36 | 373.36 | 746.72 | 0 | 0 | 2613.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.348 | 205.348 | 205.348 | 205.348 | 205.348 | 410.696 | 0 | 0 | 1437.436 | 4050.956 | 56 | 1.4.1
2964 | 1.4 | 1.4.1.3.4.1 | Started | MSU | SPAT cable design | SPAT cable design | Ng | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-09-15 | 2022-07-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 0 | 0 | 818.4 | 2306.4 | 24 | 1.4.1
2965 | 1.4 | 1.4.1.3.4.2 | Not Started | MSU | SPAT cable materials procurement | SPAT cable materials procurement | Wilkins | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-07-04 | 2022-10-07 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.708 | 289.354 | 289.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 186.68 | 186.68 | 746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.348 | 102.674 | 102.674 | 410.696 | 1157.416 | 16 | 1.4.1
2965 | 1.4 | 1.4.1.3.4.2 | Not Started | MSU | SPAT cable materials procurement | SPAT cable materials |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2022-07-04 | 2022-10-07 | Off Ice | C2 | 960 | [12 empty] | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 55% | 528 | 1488 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 1488 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2966 | 1.4 | 1.4.1.3.4.3 | Not Started | MSU | SPAT cable production | SPAT cable production | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2022-10-10 | 2022-10-28 | Off Ice | C3 | 40 | [11 empty] | 40 | 1866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.8 | 55% | 1026.74 | 2955.7511 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2955.7511 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.1
2967 | 1.4 | 1.4.1.3.4.4 | Not Started | MSU | SPAT cable shipping to WIPAC | SPAT cable shipping | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2022-10-31 | 2022-11-18 | Off Ice | C2 |  | 8 | [10 empty] | 8 | 0 | 373.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 55% | 205.348 | 591.1502 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 591.1502 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.4.1
2969 | 1.4 | 1.4.1.3.5 | Should have Started | MSU | Penetrator Cable Assemblies support | Penetrator Cable Assembly Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2022-11-18 | Off Ice | C1 | 125 | [12 empty] | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 55% | 68.75 | 193.75 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 193.75 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 275 | 775 |  | 1.4.1
2972 | 1.4 | 1.4.1.4.1.1 | Complete | MSU | Final design | Final design | Ng | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-01-01 | 2022-04-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092 | 11532 | 120 | 1.4.1
2973 | 1.4 | 1.4.1.4.1.2 | Complete | MSU | Support rope prototype procurement | Support rope prototype procurement | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-07-08 | 2021-10-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2973 | 1.4 | 1.4.1.4.1.2 | Complete | MSU | Support rope prototype procurement | Support rope prototypes |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2021-07-08 | 2021-10-29 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2974 | 1.4 | 1.4.1.4.1.3 | Started | MSU | Support rope prototype testing | Support rope prototype testing | Ng | 1.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-02-18 | 2022-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 2883 | 30 | 1.4.1
2975 | 1.4 | 1.4.1.4.1.4 | Started | MSU | YaleGrip tests with prototype cable | YaleGrip testing | Ng | 3.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-02-18 | 2022-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 5766 | 60 | 1.4.1
2976 | 1.4 | 1.4.1.4.1.5 | Not Started | MSU | String hardware final design review | String hardware final design review | Ng | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 | 5381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 3472 | 0 | 0 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 1909.6 | 0 | 0 | 3273.6 | 9225.6 | 96 | 1.4.1
2976 | 1.4 | 1.4.1.4.1.5 | Not Started | MSU | String hardware final design review | String hardware final design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-10-17 | 2022-10-17 | Off Ice | C1 | 3600 | [12 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 55% | 1980 | 5580 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 5580 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2977 | 1.4 | 1.4.1.4.1.6 | Not Started | MSU | String hardware procurement (shackles, chains etc) | String hardware procurement | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-10-18 | 2023-01-09 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 0 | 0 | 545.6 | 1537.6 | 16 | 1.4.1
2977 | 1.4 | 1.4.1.4.1.6 | Not Started | MSU | String hardware procurement (shackles, chains etc) | Cable grips |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2022-10-18 | 2023-01-09 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127645 | 127645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127645 |  | 1.4.1
2977 | 1.4 | 1.4.1.4.1.6 | Not Started | MSU | String hardware procurement (shackles, chains etc) | Extension ropes for long strings |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2022-10-18 | 2023-01-09 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 |  | 1.4.1
2978 | 1.4 | 1.4.1.4.1.7 | Not Started | MSU | String hardware production | String hardware shipping to MCA production facility | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2023-01-10 | 2023-03-06 | Off Ice | C3 | 8 | 8 | [10 empty] | 16 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 55% | 545.6 | 1570.6584 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 1570.6584 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.3292 | 785.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.4.1
2981 | 1.4 | 1.4.1.4.2 | Should have Started | MSU | String hardware support | String hardware miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2022-12-05 | Off Ice | C1 | 125 |  |  | 125 | [9 empty] | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 55% | 137.5 | 387.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 387.5 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 275 | 775 |  | 1.4.1
2983 | 1.4 | 1.4.1.5.1 | Complete | MSU | Determine cable emulator requirements | Determine cable emulator requirements | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2021-01-01 | 2021-01-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2984 | 1.4 | 1.4.1.5.2 | Started | MSU | Cable emulator box design | Cable emulator box design | Wilkins | 4.444% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2021-12-01 | 2022-02-28 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 2893.54 | 2893.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.8 | 1866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.74 | 1026.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.48 | 5787.08 | 80 | 1.4.1
2985 | 1.4 | 1.4.1.5.3 | Should have Started | MSU | Cable emulator PCB layout | Cable emulator PCB layout | Wilkins | 8.889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 5787.08 | 5787.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733.6 | 3733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.48 | 2053.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.96 | 11574.16 | 160 | 1.4.1
2986 | 1.4 | 1.4.1.5.4 | Not Started | MSU | Cable emulator PCB procurement | Cable emulator PCB production | Wilkins | 1.111% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.37 | 1446.77 | 20 | 1.4.1
2986 | 1.4 | 1.4.1.5.4 | Not Started | MSU | Cable emulator PCB procurement | Cable emulator PCBs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 204.6 |  | 1.4.1
2987 | 1.4 | 1.4.1.5.5 | Should have Started | MSU | Cable emulator prototype components procurement | Procurement of prototype materials | Wilkins | 1.111% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2021-12-01 | 2022-02-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 723.385 | 723.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.7 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.685 | 256.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.37 | 1446.77 | 20 | 1.4.1
2987 | 1.4 | 1.4.1.5.5 | Should have Started | MSU | Cable emulator prototype components procurement | Cable emulator prototype materials |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2021-12-01 | 2022-02-15 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.65 | 996.65 |  | 1.4.1
2988 | 1.4 | 1.4.1.5.6 | Not Started | MSU | Prototype assembly | Prototype assembly | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-03-01 | 2022-03-07 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 1736.124 | 24 | 1.4.1
2989 | 1.4 | 1.4.1.5.7 | Not Started | MSU | Cable emulator testing | Cable emulator testing | Wilkins | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-03-08 | 2022-03-21 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.696 | 1157.416 | 16 | 1.4.1
2990 | 1.4 | 1.4.1.5.8 | Not Started | MSU | Cable emulator final design review | Cable emulator final design review | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-03-22 | 2022-03-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 1736.124 | 24 | 1.4.1
2991 | 1.4 | 1.4.1.5.9 | Not Started | MSU | Procurement of materials for cable emulator production | Procurement/production of materials for cable emulator production | Wilkins | 3.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-03-23 | 2022-05-17 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.77 | 1446.77 | 1446.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.4 | 933.4 | 933.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.37 | 513.37 | 513.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.11 | 4340.31 | 60 | 1.4.1
2991 | 1.4 | 1.4.1.5.9 | Not Started | MSU | Procurement of materials for cable emulator production | Cable emulator materials |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2022-03-23 | 2022-05-17 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1240 |  | 1.4.1
2992 | 1.4 | 1.4.1.5.10 | Not Started | MSU | Cable emulator assembly | Cable emulator assembly | Wilkins | 3.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-05-18 | 2022-06-07 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.11 | 4340.31 | 60 | 1.4.1
2993 | 1.4 | 1.4.1.5.11 | Not Started | MSU | Cable emulator shipping | Cable emulator shipping | Wilkins | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-06-08 | 2022-07-05 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.708 | 578.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 373.36 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.348 | 205.348 | 0 | 0 | 410.696 | 1157.416 | 16 | 1.4.1
2993 | 1.4 | 1.4.1.5.11 | Not Started | MSU | Cable emulator shipping | Cable emulator shipping costs |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-06-08 | 2022-07-05 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 220 | 620 |  | 1.4.1
2995 | 1.4 | 1.4.1.5.13 | Should have Started | MSU | Cable emulator support | Cable emulator miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2022-07-05 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 206.25 | 581.25 |  | 1.4.1
2997 | 1.4 | 1.4.1.6.1 | Not Started | MSU | Off-ice training Cable SMEs (FS3) | Off-Ice Safety Training FS3 Cable SMEs (Headcount 2) | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [10 empty] | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 55% | 1980 | 5580 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 5580 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2999 | 1.4 | 1.4.1.6.3 | Not Started | MSU | PQ, ECW & Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS3) | Cable SME FS3 PQ costs (Headcount 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [8 empty] | 700 | 700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1400 | 55% | 770 | 2170 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2170 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2999 | 1.4 | 1.4.1.6.3 | Not Started | MSU | PQ, ECW & Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS3) | Cable SME FS3 ECW costs (Headcount 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [10 empty] | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 | 55% | 275 | 775 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 775 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5 | 387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2999 | 1.4 | 1.4.1.6.3 | Not Started | MSU | PQ, ECW & Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS3) | Cable SME FS3 Deployment travel (Headcount 2) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  | 2160 |  |  | 1440 | [8 empty] | 0 | 2160 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 55% | 1980 | 5580 | 5580 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
3000 | 1.4 | 1.4.1.6.4 | Not Started | MSU | Cable SME support for FS3 activities (slot 1) | On-Ice Cable SME support for FS3 activities (slot 1) | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | C - Engineering Buildup |  | 62 | 0% | 2025-11-20 | 2026-01-09 | On Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  | 75 | 150 | 75 | [8 empty] | 300 | 0 | 4650 | 9300 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 55% | 10230 | 31390.4923 | 31390.4923 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7847.6231 | 15695.2461 | 7847.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.4.1
3001 | 1.4 | 1.4.1.6.5 | Not Started | MSU | Cable SME support for FS3 activities (slot 2) | On-Ice Cable SME support for FS3 activities (slot 2) | TBD | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | C - Engineering Buildup |  | 62 | 0% | 2026-01-06 | 2026-01-20 | On Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  |  | 40 | 150 | [8 empty] | 190 | 0 | 0 | 2480 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780 | 55% | 6479 | 19880.6451 | 19880.6451 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.399 | 15695.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1.4.1
3004 | 1.4 | 1.4.2.1.1 | Complete | MSU | Final design | Final design | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2020-12-01 | 2021-01-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3004 | 1.4 | 1.4.2.1.1 | Complete | UW | Final design | Final design | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2020-12-01 | 2021-01-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3005 | 1.4 | 1.4.2.1.2 | Complete | MSU | Final design review | Final design review | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3005 | 1.4 | 1.4.2.1.2 | Complete | UW | Final design review | Final design review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2021-02-01 | 2021-02-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3006 | 1.4 | 1.4.2.1.3 | Complete | MSU | Procurement | Procurement | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2021-02-03 | 2021-03-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3007 | 1.4 | 1.4.2.1.4 | Complete | MSU | Cable production | Cable production | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2021-03-31 | 2021-06-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3007 | 1.4 | 1.4.2.1.4 | Complete | MSU | Cable production | Surface cables |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | HD |  | 1 | 0% | 2021-03-31 | 2021-06-22 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3008 | 1.4 | 1.4.2.1.5 | Complete | MSU | Shipping to connectorization facility | Shipping to connectorization facility | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  |  | 72 | 0% | 2021-06-23 | 2021-08-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3008 | 1.4 | 1.4.2.1.5 | Complete | MSU | Shipping to connectorization facility | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2021-06-23 | 2021-08-31 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3009 | 1.4 | 1.4.2.1.6 | Started | MSU | Connectorization and testing | Connectorization | Wilkins | 17.78% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2021-12-01 | 2022-07-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 2893.54 | 2893.54 | 0 | 0 | 2893.54 | 5787.08 | 5787.08 | 2893.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.8 | 1866.8 | 0 | 0 | 1866.8 | 3733.6 | 3733.6 | 1866.8 | 0 | 0 | 14934.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.74 | 1026.74 | 0 | 0 | 1026.74 | 2053.48 | 2053.48 | 1026.74 | 0 | 0 | 8213.92 | 23148.32 | 320 | 1.4.2
3009 | 1.4 | 1.4.2.1.6 | Started | MSU | Connectorization and testing | Surface cable assembly connectors |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2021-12-01 | 2022-07-01 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 19623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19623 |  | 1.4.2
3009 | 1.4 | 1.4.2.1.6 | Started | MSU | Connectorization and testing | Surface cable assembly test equipment |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2021-12-01 | 2022-07-01 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.45 | 2602.45 |  | 1.4.2
3009 | 1.4 | 1.4.2.1.6 | Started | MSU | Connectorization and testing | Surface cable assembly zipper tubes |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2021-12-01 | 2022-07-01 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 4588 |  | 1.4.2
3010 | 1.4 | 1.4.2.1.7 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-02-10 | 2022-05-16 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 1736.124 | 24 | 1.4.2
3010 | 1.4 | 1.4.2.1.7 | Not Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2022-02-10 | 2022-05-16 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.352 | 3271.752 | 24 | 1.4.2
3011 | 1.4 | 1.4.2.1.8 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (RDD 12/1/22 for FY23 vessel, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-07-04 | 2022-07-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 0 | 0 | 616.044 | 1736.124 | 24 | 1.4.2
3011 | 1.4 | 1.4.2.1.8 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 12/1/22 for FY23 vessel, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Kelley | 0.4444% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2022-07-04 | 2022-07-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.784 | 0 | 0 | 377.784 | 1090.584 | 8 | 1.4.2
3011 | 1.4 | 1.4.2.1.8 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 12/1/22 for FY23 vessel, ROS 12/1/24) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | HD |  | 1 | 0% | 2022-07-04 | 2022-07-29 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 7650 |  | 1.4.2
3013 | 1.4 | 1.4.2.1.10 | Should have Started | MSU | Surface Cable Assembly support | Surface Cable Assembly miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2022-07-08 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 206.25 | 581.25 |  | 1.4.2
3015 | 1.4 | 1.4.2.2.1 | Started | MSU | Final design | Final design | Wilkins | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-03-03 | 2022-07-20 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.416 | 1736.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.72 | 1120.08 | 0 | 0 | 1866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.696 | 616.044 | 0 | 0 | 1026.74 | 2893.54 | 40 | 1.4.2
3015 | 1.4 | 1.4.2.2.1 | Started | MSU | Final design | Final design | Ng | 4.889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-03-03 | 2022-07-20 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 1537.6 | 1537.6 | 1537.6 | 2306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 992 | 992 | 1488 | 0 | 0 | 5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 545.6 | 545.6 | 545.6 | 818.4 | 0 | 0 | 3000.8 | 8456.8 | 88 | 1.4.2
3015 | 1.4 | 1.4.2.2.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 1.667% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2022-03-03 | 2022-07-20 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.1803 | 920.1803 | 920.1803 | 920.1803 | 1840.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 660 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 231 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.115 | 236.115 | 236.115 | 236.115 | 472.23 | 0 | 0 | 1416.69 | 4089.69 | 30 | 1.4.2
3016 | 1.4 | 1.4.2.2.2 | Not Started | MSU | Final design review | Final design review | Ng | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968 | 0 | 0 | 3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.4 | 0 | 0 | 2182.4 | 6150.4 | 64 | 1.4.2
3016 | 1.4 | 1.4.2.2.2 | Not Started | MSU | Final design review | Final design review | Wilkins | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.392 | 0 | 0 | 821.392 | 2314.832 | 32 | 1.4.2
3016 | 1.4 | 1.4.2.2.2 | Not Started | UW | Final design review | Final design review | Kelley | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11778.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 0 | 0 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.272 | 0 | 0 | 3022.272 | 8724.672 | 64 | 1.4.2
3017 | 1.4 | 1.4.2.2.3 | Not Started | MSU | Procurement | Procurement | Ng | 2.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-07-22 | 2022-09-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.4 | 2306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 1488 | 0 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 818.4 | 0 | 1636.8 | 4612.8 | 48 | 1.4.2
3018 | 1.4 | 1.4.2.2.4 | Not Started | MSU | Fabrication | Fabrication | Ng | 0.4444% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion |  | 62 | 0% | 2022-09-02 | 2022-10-13 | Off Ice | C4 | 8 | [11 empty] | 8 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 55% | 272.8 | 785.3292 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 785.3292 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.8 | 785.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 272.8 | 768.8 | 16 | 1.4.2
3018 | 1.4 | 1.4.2.2.4 | Not Started | MSU | Fabrication | SJBs |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-09-02 | 2022-10-13 | Off Ice | C4 | 14000 | [12 empty] | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 55% | 0 | 14000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 14000 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | Off Ice | C2 | 24 | [11 empty] | 24 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 55% | 616.044 | 1773.4507 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 1773.4507 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy |  | 62 | 0% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | Off Ice | C2 | 24 | [11 empty] | 24 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 55% | 818.4 | 2355.9876 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2355.9876 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | Off Ice | C2 | 24 | [11 empty] | 24 | 2886.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.84 | 53% | 1530.0252 | 4511.8278 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 4511.8278 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Shipping to PTH | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion |  | 62 | 0% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | Off Ice | C3 | 24 | [11 empty] | 24 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 55% | 818.4 | 2355.9876 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2355.9876 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Shipping costs to PTH |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | Off Ice | C4 | 1500 | [12 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 55% | 825 | 2325 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2325 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3022 | 1.4 | 1.4.2.2.8 | Should have Started | MSU | Surface Junction Box support | Surface Junction Box miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2022-11-18 | Off Ice | C1 |  | 125 | [11 empty] | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 55% | 68.75 | 193.75 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 193.75 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 206.25 | 581.25 |  | 1.4.2
3024 | 1.4 | 1.4.2.3.1 | Started | UW | ASC liaison | ASC liaison | Kelley | 6.667% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 35% | 2021-01-01 | 2026-02-26 | Off Ice | C1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 14434.2 | 53% | 7650.126 | 22559.139 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 14434.2 | 53% | 7650.126 | 23044.1605 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 14434.2 | 53% | 7650.126 | 23539.6099 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 50 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.25 | 53% | 3187.5525 | 10019.0465 | 79161.9559 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1920.3467 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 1961.6342 | 2003.8093 | 2003.8093 | 2003.8093 | 2003.8093 | 2003.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 7920 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 2772 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 5666.76 | 16358.76 | 530 | 1.4.2
3026 | 1.4 | 1.4.2.3.2.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2022-04-01 | 2022-06-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680.721 | 3680.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.46 | 944.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.92 | 5452.92 | 40 | 1.4.2
3027 | 1.4 | 1.4.2.3.2.2 | Not Started | UW | Procurement | Procurement | Kelley | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2022-06-02 | 2022-09-21 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 528 | 528 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 1511.136 | 4362.336 | 32 | 1.4.2
3027 | 1.4 | 1.4.2.3.2.2 | Not Started | UW | Procurement | Patch panels |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-06-02 | 2022-09-21 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 1530 |  | 1.4.2
3028 | 1.4 | 1.4.2.3.2.3 | Not Started | UW | Fabrication | Fabrication | Kelley | 1.111% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2022-09-22 | 2022-11-02 | Off Ice | C4 | 20 | [11 empty] | 20 | 2405.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.7 | 53% | 1275.021 | 3759.8565 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 3759.8565 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680.721 | 3759.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.46 | 944.46 | 2726.46 | 40 | 1.4.2
3029 | 1.4 | 1.4.2.3.2.4 | Not Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2022-11-03 | 2022-11-16 | Off Ice | C2 |  | 8 | [10 empty] | 8 | 0 | 962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.28 | 53% | 510.0084 | 1503.9426 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1503.9426 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.4.2
3030 | 1.4 | 1.4.2.3.2.5 | Not Started | UW | Shipping to PTH (NB: small -- RDD 9/15/23 for ComSur FY25, ROS 12/15/23) | Shipping to PTH (NB: small) | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2022-11-17 | 2022-12-14 | Off Ice | C3 |  | 8 | 8 | [9 empty] | 16 | 0 | 962.28 | 962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.56 | 53% | 1020.0168 | 3007.8852 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 3007.8852 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.9426 | 1503.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.4.2
3030 | 1.4 | 1.4.2.3.2.5 | Not Started | UW | Shipping to PTH (NB: small -- RDD 9/15/23 for ComSur FY25, ROS 12/15/23) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-11-17 | 2022-12-14 | Off Ice | C4 |  | 1000 | [11 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 53% | 530 | 1530 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1530 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3032 | 1.4 | 1.4.2.3.2.7 | Not Started | UW | Patch panels installation in ICL | Installation in ICL | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 35% | 2023-12-15 | 2023-12-15 | On Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 8 | [9 empty] | 8 | 0 | 0 | 962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.28 | 53% | 510.0084 | 1536.2774 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1536.2774 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.4.2
3034 | 1.4 | 1.4.2.3.3.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2022-06-30 | 2023-03-01 | Off Ice | C4 |  |  |  |  | 24 | [7 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.84 | 53% | 1530.0252 | 4511.8278 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 4511.8278 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 528 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 1133.352 | 3271.752 | 48 | 1.4.2
3035 | 1.4 | 1.4.2.3.3.2 | Not Started | MSU | Prototype production and evaluation | Prototype production and evaluation | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-04-12 | 2022-10-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.708 | 578.708 | 578.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 373.36 | 373.36 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.348 | 205.348 | 205.348 | 616.044 | 1736.124 | 24 | 1.4.2
3035 | 1.4 | 1.4.2.3.3.2 | Not Started | UW | Prototype production and evaluation | Patch cable prototypes (20) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2022-04-12 | 2022-10-31 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 1855 | 5355 |  | 1.4.2
3036 | 1.4 | 1.4.2.3.3.3 | Not Started | UW | Final design review | Final design review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2023-03-02 | 2023-03-16 | Off Ice | C2 | [5 empty] | 56 | [6 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6735.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6735.96 | 53% | 3570.0588 | 10527.5982 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 10527.5982 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10527.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.2
3037 | 1.4 | 1.4.2.3.3.4 | Started | UW | Procurement | Procurement | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2023-03-17 | 2023-07-06 | Off Ice | C3 | [5 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.28 | 962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.56 | 53% | 1020.0168 | 3007.8852 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 3007.8852 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.9426 | 1503.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.4.2
3037 | 1.4 | 1.4.2.3.3.4 | Started | MSU | Procurement | Procurement | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | TE |  |  | A - Analogy |  | 46.67 | 0% | 2023-03-17 | 2023-07-06 | Off Ice | C1 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.36 | 373.36 | 373.36 | 373.36 | 373.36 | 0 | 0 | 1866.8 | 55% | 1026.74 | 2955.7511 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2955.7511 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.1502 | 591.1502 | 591.1502 | 591.1502 | 591.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.2
3037 | 1.4 | 1.4.2.3.3.4 | Started | UW | Procurement | Patch cables (169) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2023-03-17 | 2023-07-06 | Off Ice | C2 | [7 empty] | 29575 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29575 | 53% | 15674.75 | 45249.75 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 45249.75 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45249.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3038 | 1.4 | 1.4.2.3.3.5 | Not Started | MSU | Production | Production | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion |  | 46.67 | 0% | 2023-07-07 | 2023-10-19 | Off Ice | C3 | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333.5 | 2333.5 | 2333.5 | 7000.5 | 55% | 3850.275 | 11084.0667 | 30 | [11 empty] | 30 | 1400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.1 | 55% | 770.055 | 2264.4748 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 13348.5415 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3694.6889 | 3694.6889 | 3694.6889 | 2264.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.4.2
3039 | 1.4 | 1.4.2.3.3.6 | Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2023-10-20 | 2023-10-30 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 24 | [11 empty] | 24 | 2886.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.84 | 53% | 1530.0252 | 4608.8321 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 4608.8321 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3040 | 1.4 | 1.4.2.3.3.7 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion |  | 46.67 | 0% | 2023-10-31 | 2023-11-28 | Off Ice | C3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 24 | 8 | [10 empty] | 32 | 1120.08 | 373.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.44 | 55% | 821.392 | 2415.4398 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2415.4398 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.5799 | 603.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.2
3040 | 1.4 | 1.4.2.3.3.7 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur, ROS 12/1/24) | Patch cable shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2023-10-31 | 2023-11-28 | Off Ice | C4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  | 1200 | [11 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 53% | 636 | 1836 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1836 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3044 | 1.4 | 1.4.2.3.4 | Should have Started | UW | ICL Upgrade support | ICL Upgrade Support miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2026-02-26 | Off Ice | C1 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | 125 |  |  | 125 | [9 empty] | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 53% | 132.5 | 382.5 | 2677.5 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 265 | 765 |  | 1.4.2
3048 | 1.4 | 1.4.2.4.4 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS2) | Cable SME FS2 PQ costs (Headcount 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [8 empty] | 700 | 700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1400 | 55% | 770 | 2170 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2170 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3048 | 1.4 | 1.4.2.4.4 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS2) | Cable SME FS2 ECW costs (Headcount 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [10 empty] | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 | 55% | 275 | 775 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 775 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5 | 387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3048 | 1.4 | 1.4.2.4.4 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS2) | Cable SME FS2 Deployment travel (Headcount 2) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  | 2160 |  |  | 1440 | [8 empty] | 0 | 2160 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 55% | 1980 | 5580 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 5580 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3049 | 1.4 | 1.4.2.4.5 | Not Started | MSU | Cable SME support for FS2 activities (slot 1) | Cable SME support for FS2 activities (slot 1) | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | C - Engineering Buildup |  | 62 | 0% | 2024-12-15 | 2025-01-09 | On Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  |  | 75 | 40 | [8 empty] | 115 | 0 | 0 | 4650 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7130 | 55% | 3921.5 | 11779.7573 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 11779.7573 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682.4504 | 4097.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1.4.2
3050 | 1.4 | 1.4.2.4.6 | Not Started | MSU | Cable SME support for FS2 activities (slot 2) | Cable SME support for FS2 activities (slot 2) | Shoolz | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-EE |  |  | C - Engineering Buildup |  | 72 | 0% | 2024-12-15 | 2025-01-17 | On Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | [8 empty] | 150 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 55% | 5940 | 17843.1106 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 17843.1106 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921.5553 | 8921.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.4.2
3056 | 1.4 | 1.4.3.1.1.3 | Not Started | MSU | FieldHub rev1 testing and installation at NTS | FieldHub rev1 testing and installation at NTS | Halliday | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  | TRUE |  |  | 31 | 31% | 2022-07-18 | 2022-09-16 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.6688 | 1319.3377 | 1319.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 496 | 496 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.88 | 153.76 | 153.76 | 384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.684 | 357.368 | 357.368 | 893.42 | 2517.82 | 40 | 1.4.3
3059 | 1.4 | 1.4.3.1.1.6 | Not Started | MSU | FieldHub rev2 testing and installation at NTS | FieldHub rev2 testing and installation at NTS | Halliday | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  | TRUE | D - Expert Opinion |  | 31 | 31% | 2023-03-06 | 2023-05-05 | Off Ice | C4 | [5 empty] | 16 | 24 | 8 |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.1856 | 1276.7784 | 425.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.5568 | 55% | 1404.4562 | 4043.1103 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 4043.1103 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.7034 | 2021.5552 | 673.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.4.3
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | Procurement | Kelley | 1.778% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | Off Ice | C1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [7 empty] | 40 | 962.28 | 962.28 | 962.28 | 962.28 | 962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.4 | 53% | 2550.042 | 7519.713 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 7519.713 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1503.9426 | 1503.9426 | 1503.9426 | 1503.9426 | 1503.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 528 | 528 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 1511.136 | 4362.336 | 72 | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | Fiber patch cables for NTS (10) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | White Rabbit OEM nodes for NTS and SPTS (10 total, 6 to be purchased) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | Off Ice | C2 | 6475 | [12 empty] | 6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6475 | 53% | 0 | 6475 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 6475 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | White rabbit switches for ICL |  |  | CapEx | CapEx |  |  | TRUE | CP |  | 1 | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | SFPs for ICL |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 84.8 | 244.8 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | White Rabbit OEM nodes for ICL (10) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | Off Ice | C2 | 10791 | [12 empty] | 10791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10791 | 53% | 0 | 10791 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 10791 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | Fiber patch cables for ICL (10) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | Off Ice | C2 |  |  |  |  | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 53% | 106 | 306 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 306 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3081 | 1.4 | 1.4.4.1.1.5 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur - ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2023-04-28 | 2023-06-15 | Off Ice | C3 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.28 | 962.28 | 962.28 | 0 | 0 | 0 | 2886.84 | 53% | 1530.0252 | 4511.8278 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 4511.8278 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.9426 | 1503.9426 | 1503.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.4
3081 | 1.4 | 1.4.4.1.1.5 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur - ROS 12/1/24) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | A - Analogy |  | 1 | 0% | 2023-04-28 | 2023-06-15 | Off Ice | C4 | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 53% | 159 | 459 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 459 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3084 | 1.4 | 1.4.4.1.2.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2022-12-19 | 2024-05-24 | Off Ice | C4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 60 | 20 | 20 |  |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.4 | 7217.1 | 2405.7 | 2405.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16839.9 | 53% | 8925.147 | 26884.8539 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 26884.8539 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681.3868 | 11522.0802 | 3840.6934 | 3840.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.4.4
3085 | 1.4 | 1.4.4.1.2.2 | Started | UW | Prototype production | Prototype production | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2024-04-01 | 2024-04-26 | Off Ice | C3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9622.8 | 53% | 5100.084 | 15362.7737 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 15362.7737 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15362.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.4.4
3085 | 1.4 | 1.4.4.1.2.2 | Started | UW | Prototype production | Timing monitoring prototype |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 1 | 0% | 2024-04-01 | 2024-04-26 | Off Ice | C3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 53% | 0 | 3000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 3000 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3086 | 1.4 | 1.4.4.1.2.3 | Not Started | UW | Installation and testing at NTS/SPTS | Installation and testing at NTS/SPTS | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2024-04-29 | 2024-05-24 | Off Ice | C3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7217.1 | 53% | 3825.063 | 11522.0802 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 11522.0802 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11522.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.4.4
3086 | 1.4 | 1.4.4.1.2.3 | Not Started | UW | Installation and testing at NTS/SPTS | Installation and testing at NTS/SPTS | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2024-04-29 | 2024-05-24 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [7 empty] | 1800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3087 | 1.4 | 1.4.4.1.2.4 | Not Started | UW | Production of ICL system | Production of ICL system | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2024-05-27 | 2024-07-05 | Off Ice | C3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | 40 | 20 |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.7 | 4811.4 | 2405.7 | 0 | 0 | 9622.8 | 53% | 5100.084 | 15362.7737 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 15362.7737 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.6934 | 7681.3868 | 3840.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.4.4
3087 | 1.4 | 1.4.4.1.2.4 | Not Started | UW | Production of ICL system | Timing monitoring system for ICL |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 1 | 0% | 2024-05-27 | 2024-07-05 | Off Ice | C3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [9 empty] | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 53% | 0 | 6000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 6000 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3089 | 1.4 | 1.4.4.1.2.6 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2024-07-08 | 2024-07-26 | Off Ice | C3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [9 empty] | 24 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.84 | 0 | 0 | 2886.84 | 53% | 1530.0252 | 4608.8321 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 4608.8321 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.4
3089 | 1.4 | 1.4.4.1.2.6 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur, ROS 12/1/24) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | A - Analogy |  | 1 | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-26 | Off Ice | C4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [9 empty] | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 53% | 159 | 459 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 459 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3091 | 1.4 | 1.4.4.1.3 | Should have Started | UW | Timing systems support | Timing systems miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2025-02-04 | Off Ice | C1 |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 |  | 125 | [11 empty] | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 53% | 66.25 | 191.25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1721.25 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 265 | 765 |  | 1.4.4
3094 | 1.4 | 1.4.4.2.1.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 8% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2021-05-07 | 2022-08-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 2944.5768 | 4416.8652 | 7361.442 | 7361.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 528 | 1056 | 1584 | 2640 | 2640 | 0 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 369.6 | 554.4 | 924 | 924 | 0 | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 755.568 | 1133.352 | 1888.92 | 1888.92 | 0 | 6800.112 | 19630.512 | 144 | 1.4.4
3095 | 1.4 | 1.4.4.2.1.2 | Started | UW | Sample procurement and evaluation | Sample procurement and evaluation | Kelley | 3.111% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2021-03-04 | 2022-09-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 1472.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 1293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 377.784 | 2644.488 | 7634.088 | 56 | 1.4.4
3095 | 1.4 | 1.4.4.2.1.2 | Started | UW | Sample procurement and evaluation | DC power supply chassis for NTS (2) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2021-03-04 | 2022-09-30 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 |  | 1.4.4
3095 | 1.4 | 1.4.4.2.1.2 | Started | UW | Sample procurement and evaluation | 48V DC power supply modules for NTS (16) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2021-03-04 | 2022-09-30 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7712 | 7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7712 |  | 1.4.4
3096 | 1.4 | 1.4.4.2.1.3 | Not Started | UW | Sample installation and testing at NTS | Installation and testing at NTS | Kelley | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2022-07-16 | 2022-08-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.5768 | 4416.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1584 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 554.4 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.568 | 1133.352 | 0 | 1888.92 | 5452.92 | 40 | 1.4.4
3096 | 1.4 | 1.4.4.2.1.3 | Not Started | UW | Sample installation and testing at NTS | Installation and testing at NTS | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-07-16 | 2022-08-25 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 954 | 2754 |  | 1.4.4
3097 | 1.4 | 1.4.4.2.1.5 | Not Started | UW | Procurement | Procurement | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2022-11-21 | 2023-05-12 | Off Ice | C1 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 56 | 0 | 962.28 | 962.28 | 962.28 | 962.28 | 962.28 | 962.28 | 962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6735.96 | 53% | 3570.0588 | 10527.5982 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 10527.5982 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.9426 | 1503.9426 | 1503.9426 | 1503.9426 | 1503.9426 | 1503.9426 | 1503.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.4
3097 | 1.4 | 1.4.4.2.1.5 | Not Started | UW | Procurement | DC power supply chassis for ICL (3) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2022-11-21 | 2023-05-12 | Off Ice | C2 | [7 empty] | 1995 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 53% | 0 | 1995 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1995 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3097 | 1.4 | 1.4.4.2.1.5 | Not Started | UW | Procurement | 48V DC power supply modules for ICL (15) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2022-11-21 | 2023-05-12 | Off Ice | C2 | [7 empty] | 7230 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230 | 53% | 0 | 7230 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 7230 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3100 | 1.4 | 1.4.4.2.2.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2021-09-03 | 2022-10-21 | Off Ice | C4 | 16 | [11 empty] | 16 | 1924.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.56 | 53% | 1020.0168 | 3007.8852 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 3007.8852 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.5768 | 2944.5768 | 2944.5768 | 2944.5768 | 2944.5768 | 2944.5768 | 3007.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 369.6 | 369.6 | 369.6 | 369.6 | 369.6 | 2217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.568 | 755.568 | 755.568 | 755.568 | 755.568 | 755.568 | 4533.408 | 13087.008 | 112 | 1.4.4
3100 | 1.4 | 1.4.4.2.2.1 | Started | PSL | Final design | Final design | TBN | 8.444% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 115 | 0% | 2021-09-03 | 2022-10-21 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 4600 | 3680 | 2760 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 4600 | 3680 | 2760 | 1840 | 1840 | 17480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17480 | 152 | 1.4.4
3101 | 1.4 | 1.4.4.2.2.2 | Started | UW | Prototype production and evaluation | Prototype production and evaluation | Kelley | 4.444% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.2884 | 1472.2884 | 2944.5768 | 4416.8652 | 4416.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 1056 | 1584 | 1584 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 369.6 | 554.4 | 554.4 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.784 | 377.784 | 755.568 | 1133.352 | 1133.352 | 3777.84 | 10905.84 | 80 | 1.4.4
3101 | 1.4 | 1.4.4.2.2.2 | Started | UW | Prototype production and evaluation | Custom power fanout prototype |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 |  | 1.4.4
3101 | 1.4 | 1.4.4.2.2.2 | Started | UW | Prototype production and evaluation | Power fanout cables (5) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Production | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | Off Ice | C1 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 60 | 0 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 1202.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7217.1 | 53% | 3825.063 | 11279.5695 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 11279.5695 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 1879.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Custom power fanout unit for NTS |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | Off Ice | C3 |  |  |  |  | 1275 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 53% | 0 | 1275 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1275 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Power fanout cables for NTS (5) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | Off Ice | C2 |  |  |  |  | 800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 53% | 0 | 800 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 800 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Custom power fanout units for ICL (2) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | Off Ice | C3 | [6 empty] | 2550 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 53% | 0 | 2550 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2550 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Power fanout cables for ICL (10) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | Off Ice | C2 | [6 empty] | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 53% | 0 | 1600 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1600 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3105 | 1.4 | 1.4.4.2.3.1 | Should have Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2021-05-15 | 2022-06-17 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 3680.721 | 3680.721 | 3680.721 | 3680.721 | 3680.721 | 3680.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 944.46 | 944.46 | 944.46 | 944.46 | 944.46 | 944.46 | 0 | 0 | 0 | 5666.76 | 16358.76 | 120 | 1.4.4
3106 | 1.4 | 1.4.4.2.3.2 | Not Started | UW | Prototype production and evaluation | Prototype production and evaluation | Kelley | 1.667% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  |  | 66 | 35% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.3605 | 1840.3605 | 1840.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 660 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.23 | 472.23 | 472.23 | 1416.69 | 4089.69 | 30 | 1.4.4
3106 | 1.4 | 1.4.4.2.3.2 | Not Started | UW | Prototype production and evaluation | Power control unit prototype |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |  | 1.4.4
3107 | 1.4 | 1.4.4.2.3.4 | Not Started | UW | Production | Production | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | Off Ice | C1 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [6 empty] | 120 | 0 | 2886.84 | 2886.84 | 2886.84 | 2886.84 | 2886.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14434.2 | 53% | 7650.126 | 22559.139 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 22559.139 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511.8278 | 4511.8278 | 4511.8278 | 4511.8278 | 4511.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.4.4
3107 | 1.4 | 1.4.4.2.3.4 | Not Started | UW | Production | Power control unit for NTS |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | Off Ice | C3 |  |  |  | 750 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 53% | 0 | 750 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 750 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3107 | 1.4 | 1.4.4.2.3.4 | Not Started | UW | Production | Power control units for ICL (2) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | Off Ice | C3 | [5 empty] | 1500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 53% | 0 | 1500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1500 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3110 | 1.4 | 1.4.4.2.4.1 | Not Started | UW | Power system installation and testing at NTS | Installation and testing at NTS | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2022-10-03 | 2022-10-28 | Off Ice | C3 | 40 | [11 empty] | 40 | 4811.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.4 | 53% | 2550.042 | 7519.713 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 7519.713 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.4
3110 | 1.4 | 1.4.4.2.4.1 | Not Started | UW | Power system installation and testing at NTS | Installation and testing at NTS | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2022-10-03 | 2022-10-28 | Off Ice | C1 | 1800 | [12 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3111 | 1.4 | 1.4.4.2.4.2 | Not Started | UW | Power system final design review | Power system final design review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2022-10-31 | 2022-11-18 | Off Ice | C3 | 88 | 8 | [10 empty] | 96 | 10585.08 | 962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11547.36 | 53% | 6120.1008 | 18047.3112 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 18047.3112 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16543.3686 | 1503.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.4
3112 | 1.4 | 1.4.4.2.4.3 | Not Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2023-05-15 | 2023-05-15 | Off Ice | C3 | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.4 | 53% | 2550.042 | 7519.713 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 7519.713 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.4
3113 | 1.4 | 1.4.4.2.4.4 | Not Started | UW | Shipping to PTH (ComSur RDD 9/15/24, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy |  | 66 | 35% | 2023-05-16 | 2023-06-12 | Off Ice | C2 | [7 empty] | 8 | 16 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.28 | 1924.56 | 0 | 0 | 0 | 2886.84 | 53% | 1530.0252 | 4511.8278 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 4511.8278 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.9426 | 3007.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.4
3113 | 1.4 | 1.4.4.2.4.4 | Not Started | UW | Shipping to PTH (ComSur RDD 9/15/24, ROS 12/1/24) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | A - Analogy |  | 1 | 0% | 2023-05-16 | 2023-06-12 | Off Ice | C4 | [8 empty] | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 765 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3116 | 1.4 | 1.4.4.2.5 | Should have Started | UW | Power systems support | Power systems miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2026-01-29 | Off Ice | C1 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | 125 |  |  | 125 | [9 empty] | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 53% | 132.5 | 382.5 | 2677.5 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 265 | 765 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 PQ costs (slot 1) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [8 empty] | 350 | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 700 | 55% | 385 | 1085 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 1085 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.5 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 ECW costs (slot 1) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [10 empty] | 125 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 250 | 55% | 137.5 | 387.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 387.5 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 Deployment travel (slot 1) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  | 1080 |  |  | 720 | [8 empty] | 0 | 1080 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 55% | 990 | 2790 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2790 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 PQ costs (slot 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [8 empty] | 350 | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 700 | 55% | 385 | 1085 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 1085 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.5 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 ECW costs (slot 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [10 empty] | 125 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 250 | 55% | 137.5 | 387.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 387.5 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 Deployment travel (slot 2) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  | 1080 |  |  | 720 | [8 empty] | 0 | 1080 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 55% | 990 | 2790 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2790 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3120 | 1.4 | 1.4.4.3.3 | Not Started | MSU | Electronics SME support for FS2 activities (slot 1) | Electronics SME support for FS2 activities | Halliday | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 31 | 31% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | On Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  |  |  | 150 | [8 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 7979.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7979.865 | 55% | 4388.9258 | 13183.8531 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 13183.8531 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13183.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.4.4
3125 | 1.4 | 1.4.4.3.8 | Not Started | UW | Electronics SME support for FS3 activities (slot 1) | Electronics SME support for FS3 activities (slot 1) | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2025-11-15 | 2025-12-15 | On Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  | 75 | 75 | [9 empty] | 150 | 0 | 9021.375 | 9021.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18042.75 | 53% | 9562.6575 | 30057.1395 | 30057.1395 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15028.5697 | 15028.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.4.4
3122 | 1.4 | 1.4.4.3.5 | Not Started | MSU | Off-ice training Electronics SMEs (FS3) | Off-ice safety training FS3 Electronics SMEs | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-29 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [10 empty] | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 55% | 990 | 2790 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 2790 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | UW | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 PQ costs (slot 1) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [8 empty] | 350 | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 700 | 53% | 371 | 1071 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1071 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | UW | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 ECW costs (slot 1) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [10 empty] | 125 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 250 | 53% | 132.5 | 382.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 382.5 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.25 | 191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | UW | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 Deployment travel (slot 1) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  | 1080 |  |  | 720 | [8 empty] | 0 | 1080 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | 2754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.4 | 0 | 0 | 1101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 PQ costs (slot 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [8 empty] | 350 | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 700 | 55% | 385 | 1085 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 1085 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.5 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 ECW costs (slot 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | On Ice | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [10 empty] | 125 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 250 | 55% | 137.5 | 387.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 387.5 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 Deployment travel (slot 2) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 |  | 1080 |  |  | 720 | [8 empty] | 0 | 1080 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 55% | 990 | 2790 | 2790 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3129 | 1.4 | 1.4.5.2.1 | Not Started | MSU | Design of permanent installation scheme | Design of permanent installation | Ng | 4% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-07-19 | 2022-08-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 | 3075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 1984 | 0 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 1091.2 | 0 | 2455.2 | 6919.2 | 72 | 1.4.5
3129 | 1.4 | 1.4.5.2.1 | Not Started | MSU | Design of permanent installation scheme | Design of permanent installation | Wilkins | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-07-19 | 2022-08-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.696 | 0 | 0 | 410.696 | 1157.416 | 16 | 1.4.5
3129 | 1.4 | 1.4.5.2.1 | Not Started | MSU | Design of permanent installation scheme | Design of permanent installation | Halliday | 2.667% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 31 | 31% | 2022-07-19 | 2022-08-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.0065 | 1979.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.64 | 230.64 | 0 | 461.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.052 | 536.052 | 0 | 1072.104 | 3021.384 | 48 | 1.4.5
3130 | 1.4 | 1.4.5.2.2 | Not Started | MSU | Facility construction | Facility construction | Ng | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2022-08-16 | 2022-09-19 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 1537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.6 | 545.6 | 1091.2 | 3075.2 | 32 | 1.4.5
3130 | 1.4 | 1.4.5.2.2 | Not Started | MSU | Facility construction | Facility construction | Halliday | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 31 | 31% | 2022-08-16 | 2022-09-19 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.3377 | 1319.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.76 | 153.76 | 307.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.368 | 357.368 | 714.736 | 2014.256 | 32 | 1.4.5
3130 | 1.4 | 1.4.5.2.2 | Not Started | MSU | Facility construction | Facility construction | Wilkins | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-08-16 | 2022-09-19 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.416 | 1157.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.72 | 746.72 | 1493.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.696 | 410.696 | 821.392 | 2314.832 | 32 | 1.4.5
3130 | 1.4 | 1.4.5.2.2 | Not Started | MSU | Facility construction | Support structures for NTS quads |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-08-16 | 2022-09-19 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.5
3131 | 1.4 | 1.4.5.2.3 | Not Started | MSU | Permanent mounting of NTS quads | Installation of NTS quads | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  |  | 46.67 | 0% | 2022-09-20 | 2022-09-26 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.08 | 1120.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.044 | 616.044 | 1736.124 | 24 | 1.4.5
3131 | 1.4 | 1.4.5.2.3 | Not Started | MSU | Permanent mounting of NTS quads | Installation of NTS quads | Halliday | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 31 | 31% | 2022-09-20 | 2022-09-26 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.64 | 230.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.052 | 536.052 | 1510.692 | 24 | 1.4.5
3133 | 1.4 | 1.4.5.2.5 | Should have Started | MSU | NTS cables support | NTS cables miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2022-09-26 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 193.75 |  | 1.4.5
3135 | 1.4 | 1.4.5.3.1 | Complete | MSU | Order materials | Order materials | Halliday | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 31 | 31% | 2021-01-01 | 2021-01-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3135 | 1.4 | 1.4.5.3.1 | Complete | MSU | Order materials | Construction materials for dark barrels |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-01-01 | 2021-01-29 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.5 | 2433.5 |  | 1.4.5
3136 | 1.4 | 1.4.5.3.2 | Started | MSU | Construction | Construction | Halliday | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 31 | 31% | 2021-02-01 | 2022-04-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.42 | 2517.82 | 40 | 1.4.5
3136 | 1.4 | 1.4.5.3.2 | Started | MSU | Construction | Construction | Markel | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | UG |  |  |  |  | 14 | 32% | 2021-02-01 | 2022-04-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.56 | 1145.76 | 40 | 1.4.5
3138 | 1.4 | 1.4.5.3.4 | Should have Started | MSU | NTS dark boxes support | NTS dark boxes miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2022-04-01 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 193.75 |  | 1.4.5
3140 | 1.4 | 1.4.5.4.1 | Complete | MSU | Commissioning | Commissioning | Halliday | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 31 | 31% | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3140 | 1.4 | 1.4.5.4.1 | Complete | MSU | Commissioning | Commissioning | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  |  | 62 | 0% | 2021-01-01 | 2021-05-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3142 | 1.4 | 1.4.5.4.3 | Started | MSU | NTS Operations | NTS Operations | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  | TRUE |  |  | 62 | 0% | 2021-06-02 | 2026-04-06 | Off Ice | C1 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 420 | 1240 | 1240 | 1240 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 26040 | 55% | 14322 | 41229.783 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 29760 | 55% | 16368 | 48132.8267 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 29760 | 55% | 16368 | 49167.6824 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 138530.2921 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.323 | 1963.323 | 1963.323 | 3926.646 | 3926.646 | 3926.646 | 3926.646 | 3926.646 | 3926.646 | 3926.646 | 3926.646 | 3926.646 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4011.0689 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 4097.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1.4.5
3142 | 1.4 | 1.4.5.4.3 | Started | MSU | NTS Operations | NTS Operations | Halliday | 26.67% | Labor Hours | Labor - LoE | PO |  | TRUE |  |  | 31 | 31% | 2021-06-02 | 2026-04-06 | Off Ice | C1 | 20 | 20 | 20 | [9 empty] | 60 | 1063.982 | 1063.982 | 1063.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191.946 | 55% | 1755.5703 | 5053.8879 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 5053.8879 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 3298.3442 | 1684.6293 | 1684.6293 | 1684.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 14880 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 4612.8 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | 10721.04 | 30213.84 | 540 | 1.4.5
3142 | 1.4 | 1.4.5.4.3 | Started | MSU | NTS Operations | NTS Operations | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  | TRUE |  |  | 69 | 0% | 2021-06-02 | 2026-04-06 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3143 | 1.4 | 1.4.6 | Should have Started | MSU | CPT Management (PY4 onward) | CPT Management - Ty DeYoung | DeYoung | 12.5% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 97 | 8% | 2021-10-01 | 2026-04-06 | Off Ice | C1 | [7 empty] | 37 | 75 | 75 | 38 |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.2096 | 8485.56 | 8485.56 | 4299.3504 | 0 | 25456.68 | 55% | 14001.174 | 40306.1979 | [7 empty] | 37 | 75 | 75 | 38 |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.2096 | 8485.56 | 8485.56 | 4299.3504 | 0 | 25456.68 | 55% | 14001.174 | 41172.7811 | [7 empty] | 37 | 75 | 75 | 38 |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.2096 | 8485.56 | 8485.56 | 4299.3504 | 0 | 25456.68 | 55% | 14001.174 | 42057.9959 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 123536.9749 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.6249 | 13152.618 | 13152.618 | 6663.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628.1303 | 13435.3993 | 13435.3993 | 6807.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6770.6351 | 13724.2604 | 13724.2604 | 6953.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916.2038 | 14019.332 | 14019.332 | 7103.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589 | 7275 | 7275 | 3686 | 0 | 21825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.12 | 582 | 582 | 294.88 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.866 | 4321.35 | 4321.35 | 2189.484 | 0 | 12964.05 | 36535.05 | 900 | 1.4.6
3143 | 1.4 | 1.4.6 | Should have Started | MSU | CPT Management (PY4 onward) | CPT Management miscellaneous Supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2026-04-06 | Off Ice | C1 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 55% | 275 | 775 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 55% | 275 | 775 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 55% | 275 | 775 | 125 |  |  | 125 | [9 empty] | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 55% | 137.5 | 387.5 | 2712.5 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 275 | 775 |  | 1.4.6
3143 | 1.4 | 1.4.6 | Should have Started | MSU | CPT Management (PY4 onward) | Reviews and Project Planning Meetings | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2021-10-01 | 2026-04-06 | Off Ice | C1 | 1800 | [5 empty] | 1800 | [6 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 55% | 1980 | 5580 | 1800 | [5 empty] | 1800 | [6 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 55% | 1980 | 5580 | 1800 | [5 empty] | 1800 | [6 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 55% | 1980 | 5580 | 1800 | [12 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 55% | 990 | 2790 | 19530 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 5580 |  | 1.4.6
3190 | 1.5 | 1.5.2.2.2.0 | Should have Started | UW | Pencil Beam Engineering | Overall coordination for Pencil Beam | Wendt | 25% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | D - Expert Opinion | 65 | 66 | 35% | 2022-01-10 | 2024-08-01 |  | C1 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 450 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 39487.5 | 53% | 20928.375 | 61714.8163 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 412.5 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 3290.625 | 0 | 36196.875 | 53% | 19184.3438 | 57788.2111 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 119503.0274 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 5034.6562 | 5034.6562 | 5034.6562 | 5034.6562 | 5034.6562 | 5034.6562 | 5034.6562 | 5034.6562 | 5034.6562 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5142.9014 | 5253.4737 | 5253.4737 | 5253.4737 | 5253.4737 | 5253.4737 | 5253.4737 | 5253.4737 | 5253.4737 | 5253.4737 | 5253.4737 | 5253.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 866.25 | 866.25 | 866.25 | 866.25 | 866.25 | 866.25 | 866.25 | 866.25 | 866.25 | 7796.25 | 0 | 0 | 0 | 1770.8625 | 1770.8625 | 1770.8625 | 1770.8625 | 1770.8625 | 1770.8625 | 1770.8625 | 1770.8625 | 1770.8625 | 15937.7625 | 46009.0125 | 1200 | 1.5.2
3290 | 1.5 | 1.5.3.1.1 | Started | UA | Simulation Studies | Simulation Studies |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 35 | 17.38% | 2018-10-01 | 2025-09-26 | Off Ice | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 21700.4514 | 49% | 10633.2212 | 33738.9668 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 43400.9029 | 49% | 21266.4424 | 68928.7092 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | 102667.676 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1.5.3
3298 | 1.5 | 1.5.3.2.4 | Not Started | UA | Create Database Structure for Timing Calibration Data | Create Database Structure for Timing Calibration Data |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 35 | 17.38% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 21700.4514 | 49% | 10633.2212 | 33738.9668 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 43400.9029 | 49% | 21266.4424 | 68928.7092 | 75 | 75 | 75 | [9 empty] | 225 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850.2257 | 49% | 5316.6106 | 17602.6691 | 120270.3451 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5867.5564 | 5867.5564 | 5867.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1.5.3
3298 | 1.5 | 1.5.3.2.4 | Not Started | UW | Create Database Structure for Timing Calibration Data | Create Database Structure for Timing Calibration Data |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.3
3299 | 1.5 | 1.5.3.2.5 | Not Started | UA | Analyze Timing Calibration Data from Deployed Modules | Analyze Timing Calibration Data from Deployed Modules |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 35 | 17.38% | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 |  |  |  | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850.2257 | 49% | 5316.6106 | 17602.6691 | 17602.6691 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5867.5564 | 5867.5564 | 5867.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1.5.3
3302 | 1.5 | 1.5.3.3.2 | Not Started | UA | Create Database Structure for Geometry Calibration Data | Create Database Structure for Geometry Calibration Data |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 35 | 17.38% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 21700.4514 | 49% | 10633.2212 | 33738.9668 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 43400.9029 | 49% | 21266.4424 | 68928.7092 | 75 | 75 | 75 | [9 empty] | 225 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850.2257 | 49% | 5316.6106 | 17602.6691 | 120270.3451 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5867.5564 | 5867.5564 | 5867.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1.5.3
3302 | 1.5 | 1.5.3.3.2 | Not Started | UW | Create Database Structure for Geometry Calibration Data | Create Database Structure for Geometry Calibration Data |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.3
3303 | 1.5 | 1.5.3.3.3 | Not Started | UA | Analyze Geometry Calibration Data from Deployed Modules | Analyze Geometry Calibration Data from Deployed Modules |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 35 | 17.38% | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 |  |  |  | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850.2257 | 49% | 5316.6106 | 17602.6691 | 17602.6691 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5867.5564 | 5867.5564 | 5867.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1.5.3
3307 | 1.5 | 1.5.3.4.2 | Not Started | UA | Software Development | Software Development |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 35 | 17.38% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 21700.4514 | 49% | 10633.2212 | 33738.9668 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 3616.7419 | 43400.9029 | 49% | 21266.4424 | 68928.7092 | 150 | 150 | 150 | [9 empty] | 450 | 7233.4838 | 7233.4838 | 7233.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700.4514 | 49% | 10633.2212 | 35205.3382 | 137873.0142 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5623.1611 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 5744.0591 | 11735.1127 | 11735.1127 | 11735.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1.5.3
3308 | 1.5 | 1.5.3.4.3 | Not Started | UA | Execution of Array Calibration | Execution |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 35 | 17.38% | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 450 | 0 | 0 | 0 | 7233.4838 | 7233.4838 | 7233.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700.4514 | 49% | 10633.2212 | 35205.3382 | 35205.3382 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11735.1127 | 11735.1127 | 11735.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1.5.3
3311 | 1.5 | 1.5.3.5.1 | Not Started | UW | Testing of dust logger and IDP winch | Dust logger shipping UCB to UW/PSL |  |  | CapEx | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [10 empty] | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 53% | 0 | 1000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3
3311 | 1.5 | 1.5.3.5.1 | Not Started | PSL | Testing of dust logger and IDP winch | PSL Engineering support for summer 2024 testing |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion |  | 77 | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [10 empty] | 48 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 3696 | 0% | 0 | 3856.6365 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3856.6365 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.5.3
3311 | 1.5 | 1.5.3.5.1 | Not Started | UW | Testing of dust logger and IDP winch | Research Scientist to test dust logger | Senior Scientist | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion |  | 66 | 35% | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [10 empty] | 160 |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19245.6 | 0 | 19245.6 | 53% | 10200.168 | 30725.5473 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 30725.5473 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30725.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.5.3
3311 | 1.5 | 1.5.3.5.1 | Not Started | UW | Testing of dust logger and IDP winch | Travel to test dust logger | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [10 empty] | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3
3313 | 1.5 | 1.5.3.5.3 | Not Started | UW | Delivery of logger and winch to PTH | Shipping of logger and winch to PTH |  |  | CapEx | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [11 empty] | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 53% | 0 | 4000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 4000 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3
3317 | 1.5 | 1.5.4.1 | Should have Started | UA | Calibration management | Calibration Management | Williams | 4.444% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | D - Expert Opinion | 73 | 116 | 32% | 2019-01-11 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708.8 | 0 | 0 | 7708.8 | 49% | 3777.312 | 11733.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708.8 | 0 | 0 | 7708.8 | 49% | 3777.312 | 11985.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708.8 | 0 | 0 | 7708.8 | 49% | 3777.312 | 12243.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | 35961.3964 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11486.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11733.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12243.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 0 | 0 | 9280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969.6 | 0 | 0 | 2969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002.304 | 0 | 0 | 6002.304 | 18251.904 | 320 | 1.5.4
3317 | 1.5 | 1.5.4.1 | Should have Started | UA | Calibration management | Miscellaneous supplies for calibration and outreach activities |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2019-01-11 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 | 49% | 1470 | 4470 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | 4470 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 1470 | 4470 |  | 1.5.4
3318 | 1.5 | 1.5.4.2 | Should have Started | UA | Travel | Travel to reviews and working meetings - Domestic | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0 | 2019-01-11 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 3600 | 49% | 1764 | 5364 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 3600 | 49% | 1764 | 5364 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 3600 | 49% | 1764 | 5364 |  |  |  |  | 1800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 49% | 882 | 2682 | 18774 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 1764 | 5364 |  | 1.5.4
3318 | 1.5 | 1.5.4.2 | Should have Started | UA | Travel | Travel to reviews and working meetings - International | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2019-01-11 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [7 empty] | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 6400 | 49% | 3136 | 9536 | [7 empty] | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 6400 | 49% | 3136 | 9536 | [7 empty] | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 6400 | 49% | 3136 | 9536 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0 | 0 | 28608 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 3136 | 9536 |  | 1.5.4
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | L2 Task management - Erik Blaufuss | Blaufuss | 25.33% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 79 | 66 | 29% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 26904.24 | 54.5% | 14662.8108 | 42460.7424 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 26904.24 | 54.5% | 14662.8108 | 43373.6484 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 26904.24 | 54.5% | 14662.8108 | 44306.1818 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | [6 empty] | 132 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 2242.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13452.12 | 54.5% | 7331.4054 | 22629.3824 | 152769.9549 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 5983.1361 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3538.3952 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3614.4707 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3692.1818 | 3771.5637 | 3771.5637 | 3771.5637 | 3771.5637 | 3771.5637 | 3771.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 30096 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 727.32 | 8727.84 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 1763.2494 | 21158.9928 | 59982.8328 | 1380 | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | Travel to annual project reviews | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [6 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600 | 54.5% | 1962 | 5562 | [6 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600 | 54.5% | 1962 | 5562 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 54.5% | 981 | 2781 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 13905 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 1962 | 5562 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | Travel to project planning workshops and meetings | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 54.5% | 981 | 2781 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 2781 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 2781 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UW | L2 Task Management | PQ process - all L3 areas |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 53% | 503.5 | 1453.5 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 53% | 503.5 | 1453.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2907 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UW | L2 Task Management | Deployment to Pole - all L3 areas | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [11 empty] | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [11 empty] | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 5508 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | PQ process - all L3 areas |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [5 empty] | 950 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 54.5% | 517.75 | 1467.75 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 1467.75 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | Deployment to Pole - all L3 areas | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | On Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [11 empty] | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 54.5% | 981 | 2781 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 2781 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | L3 Task Management - Jim Braun | Braun |  | Labor Hours | Labor Hours | SC |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 54 | 52 | 35% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 6998.4 | 53% | 3709.152 | 10937.7644 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 6998.4 | 53% | 3709.152 | 11172.9263 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 6998.4 | 53% | 3709.152 | 11413.1442 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.2 | 53% | 1854.576 | 5829.2634 | 39353.0983 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 892.296 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 911.4804 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 931.0772 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 951.0954 | 971.5439 | 971.5439 | 971.5439 | 971.5439 | 971.5439 | 971.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 4992 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 1747.2 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 297.648 | 3571.776 | 10310.976 | 432 | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to project planning workshops and meetings | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 8262 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 2754 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to internal development workshops |  |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for new OM integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 2754 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for new calibration device integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 5508 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  | TRUE |  |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2295 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 765 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for new OM integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  | TRUE |  |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for new calibration device integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  | TRUE |  |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [10 empty] | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UMD | L3 Task Management | Online Filtering Software Contrator - MARK AS CONSULTING SVC | Torsten Schmidt |  | M & S | M & S |  |  | TRUE |  |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice |  |  |  |  | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 54.5% | 2452.5 | 6952.5 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 54.5% | 2725 | 7725 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 54.5% | 3815 | 10815 | 25492.5 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.5 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Micro controller development setup |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to internal project workshops |  |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for OM integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 5508 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 | 2754 |  | 1.6.1
3325 | 1.6 | 1.6.1.1.1.1 | Complete | UW | DAQ-OM Interface Design | DAQ-OM Interface Design |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2018-11-01 | 2019-05-23 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3327 | 1.6 | 1.6.1.1.1.3 | Complete | UW | Testing minimal DAQ software tools developed for DVT testing | Testing minimal DAQ software tools developed for DVT testing |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2019-05-24 | 2019-09-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3329 | 1.6 | 1.6.1.1.1.4.1 | Complete | UW | Define DAQ interface to FieldHub | Define DAQ interface to FieldHub |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2019-08-15 | 2019-11-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3330 | 1.6 | 1.6.1.1.1.5 | Complete | UW | Testing DAQ software implementation and testing for FATs | Testing DAQ software implementation and testing for FATs |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2019-11-04 | 2020-05-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3332 | 1.6 | 1.6.1.1.1.7 | Complete | UW | Extend DAQ testing software for all OM types (mDOM, pDOM) | Extend DAQ testing software for all OM types (mDOM, pDOM) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2020-05-05 | 2021-03-19 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3333 | 1.6 | 1.6.1.1.1.8 | Started | UW | Support DAQ installation for all sensor testing | Support DAQ installation for all sensor testing |  | 10% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2020-09-30 | 2023-09-29 | Off Ice |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 16074.45 | 53% | 8519.4585 | 25122.6775 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 25122.6775 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 8820 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 3087 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 6310.71 | 18217.71 | 360 | 1.6.1
3334 | 1.6 | 1.6.1.1.1.9 | Not Started | UW |  | Capture Upgrade high-level DAQ requirements |  | 5.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Off Ice | [9 empty] | 30 | 40 | 30 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 3572.1 | 2679.075 | 0 | 8930.25 | 53% | 4733.0325 | 13957.0431 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 13957.0431 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.9847 | 5465.313 | 4098.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187.1129 | 5582.8172 | 4187.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1960 | 1470 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 686 | 514.5 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.785 | 1402.38 | 1051.785 | 0 | 3505.95 | 10120.95 | 200 | 1.6.1
3335 | 1.6 | 1.6.1.1.1.9.1 | Not Started | UW | Prototype and evalulate Upgrade DAQ components within existing IceCube DAQ architecture | Prototype and evalulate Upgrade DAQ components within existing IceCube DAQ architecture |  | 7.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 0.35 | 2022-07-04 | 2023-05-16 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 |  |  |  |  | 525 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 3125.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46883.8125 | 53% | 24848.4206 | 73274.4761 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 73274.4761 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.9847 | 4098.9847 | 9564.2977 | 9769.9302 | 9769.9302 | 9769.9302 | 9769.9302 | 9769.9302 | 9769.9302 | 9769.9302 | 4884.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 3430 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 514.5 | 1200.5 | 2229.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.785 | 1051.785 | 2454.165 | 4557.735 | 13157.235 | 655 | 1.6.1
3337 | 1.6 | 1.6.1.1.1.11 | Not Started | UW | DAQ DataCollector component interface development for Upgrade OM sensors | DAQ DataCollector component interface development for Upgrade OM sensors |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2023-05-17 | 2023-12-28 | Off Ice | [8 empty] | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125.5875 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 28130.2875 | 53% | 14909.0524 | 43964.6857 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 43964.6857 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.9651 | 9769.9302 | 9769.9302 | 9769.9302 | 9769.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1.6.1
3338 | 1.6 | 1.6.1.1.1.11.1 | Not Started | UW | DAQ DataCollector component coding and testing for Upgrade OM sensors | DAQ DataCollector component coding and testing for Upgrade OM sensors |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2023-12-29 | 2024-08-09 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 |  | 595 | 0 | 0 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 3125.5875 | 0 | 53134.9875 | 53% | 28161.5434 | 84829.861 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 84829.861 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 4989.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 1.6.1
3339 | 1.6 | 1.6.1.1.1.11.2 | Not Started | UW | IceCube DAQ systems adapted for Upgrade DataCollector intergration | IceCube DAQ systems adapted for Upgrade DataCollector intergration |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2024-08-12 | 2025-03-26 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [10 empty] | 70 | 105 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6251.175 | 9376.7625 | 15627.9375 | 53% | 8282.8069 | 24949.9591 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 50 | [6 empty] | 575 | 9376.7625 | 9376.7625 | 9376.7625 | 9376.7625 | 9376.7625 | 4465.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51348.9375 | 53% | 27214.9369 | 83740.9735 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 108690.9326 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979.9836 | 14969.9755 | 15291.8299 | 15291.8299 | 15291.8299 | 15291.8299 | 15291.8299 | 7281.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.6.1
3340 | 1.6 | 1.6.1.1.1.11.3 | Not Started | UW | IceCube DAQ system level testing at SPTS and NTS | IceCube DAQ system level testing at SPTS and NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-03-27 | 2025-12-16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [5 empty] | 55 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911.6375 | 9376.7625 | 9376.7625 | 9376.7625 | 9376.7625 | 9376.7625 | 9376.7625 | 61172.2125 | 53% | 32421.2726 | 99760.9858 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 99760.9858 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010.0062 | 15291.8299 | 15291.8299 | 15291.8299 | 15291.8299 | 15291.8299 | 15291.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 1.6.1
3342 | 1.6 | 1.6.1.1.1.13 | Not Started | UW | DAQ software deployment at SPS | DAQ software deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-12-17 | 2026-01-15 | On Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | [8 empty] | 300 | 0 | 0 | 13395.375 | 13395.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26790.75 | 53% | 14199.0975 | 44630.298 | 44630.298 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22315.149 | 22315.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.6.1
3344 | 1.6 | 1.6.1.1.2.1 | Complete | UW | DAQ-Calibraton device MMB Interface Design | DAQ-Calibraton device Interface Design |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2020-11-01 | 2021-04-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3346 | 1.6 | 1.6.1.1.2.3 | Started | UW | DAQ-Calibration MMB software implementation and testing for NTS | DAQ-Calibration software software implementation and testing for NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2021-11-30 | 2022-09-14 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3348 | 1.6 | 1.6.1.1.2.5 | Not Started | UW | Support DAQ installation for NTS calibration device testing | Support DAQ installation for NTS calibration testing |  | 0.8333% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2022-09-15 | 2025-03-11 | Off Ice |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 16074.45 | 53% | 8519.4585 | 25122.6775 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 16074.45 | 53% | 8519.4585 | 25662.8151 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 90 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037.225 | 53% | 4259.7293 | 13107.2828 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 63892.7754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.4924 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2138.5679 | 2184.5471 | 2184.5471 | 2184.5471 | 2184.5471 | 2184.5471 | 2184.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.8925 | 525.8925 | 1518.1425 | 465 | 1.6.1
3349 | 1.6 | 1.6.1.1.2.5.0 | Not Started | UW | Capture higher level DAQ requirements for Calibration devices | Capture higher level DAQ requirements for Calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2023-04-12 | 2023-08-24 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 0 | 13395.375 | 53% | 7099.5487 | 20935.5646 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 20935.5646 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187.1129 | 4187.1129 | 4187.1129 | 4187.1129 | 4187.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.6.1
3350 | 1.6 | 1.6.1.1.2.5.1 | Not Started | UW | Prototype and evaluate DAQ components for Calibration devices | Prototype and evaluate DAQ components for Calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2023-08-25 | 2024-05-21 | [12 empty] | 70 | 70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6251.175 | 6251.175 | 12502.35 | 53% | 6626.2455 | 19539.8603 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 560 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 6251.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50009.4 | 53% | 26504.982 | 79839.8692 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 99379.7295 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9769.9302 | 9769.9302 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 9979.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1.6.1
3352 | 1.6 | 1.6.1.1.2.6 | Not Started | UW | Integrate support for calibration devices into DataCollector component | Integrate support for calibration devices into DataCollector component |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2024-05-22 | 2024-12-18 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 13395.375 | 53% | 7099.5487 | 21385.6792 | 30 | 30 | 15 | [9 empty] | 75 | 2679.075 | 2679.075 | 1339.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697.6875 | 53% | 3549.7744 | 10922.7357 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 32308.4149 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277.1358 | 4277.1358 | 4277.1358 | 4277.1358 | 4277.1358 | 4369.0943 | 4369.0943 | 2184.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1.6.1
3353 | 1.6 | 1.6.1.1.2.6.1 | Not Started | UW | Integrate support for calibration devices into overall DAQ system | Integrate support for calibration devices into overall DAQ system |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2024-12-19 | 2025-07-18 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |  |  | 215 | 0 | 0 | 1339.5375 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 1786.05 | 0 | 0 | 19200.0375 | 53% | 10176.0199 | 31311.8423 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 31311.8423 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.5471 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 2912.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1.6.1
3354 | 1.6 | 1.6.1.1.2.6.2 | Not Started | UW | IceCube DAQ system level testing of calibration devices at SPTS and NTS | IceCube DAQ system level testing of calibration devices at SPTS and NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-07-21 | 2026-02-24 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [9 empty] | 25 | 45 | 45 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.5625 | 4018.6125 | 4018.6125 | 10269.7875 | 53% | 5442.9874 | 16748.1947 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [7 empty] | 225 | 4018.6125 | 4018.6125 | 4018.6125 | 4018.6125 | 4018.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20093.0625 | 53% | 10649.3231 | 33472.7235 | 50220.9182 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.9119 | 6553.6414 | 6553.6414 | 6694.5447 | 6694.5447 | 6694.5447 | 6694.5447 | 6694.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1.6.1
3356 | 1.6 | 1.6.1.1.2.8 | Not Started | UW | DAQ for calibration devices software deployment at SPS | DAQ for calibration devices software deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2026-02-25 | 2026-03-24 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10716.3 | 10716.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21432.6 | 53% | 11359.278 | 35704.2384 | 35704.2384 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17852.1192 | 17852.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1.6.1
3359 | 1.6 | 1.6.1.2.1.1 | Complete | UW | Experiment control design for FAT testing | Interface Design to OM (ExpControl, Config, Calib) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2018-06-01 | 2019-11-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3361 | 1.6 | 1.6.1.2.1.3 | Complete | UW | Minimal ExpControl for sensor testing development | ExpControl - OM software Implementation and testing for NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2019-06-19 | 2019-10-21 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3363 | 1.6 | 1.6.1.2.1.5 | Complete | UW | Testing ExpControl software implementation and testing for FATs | Testing ExpControl software implementation and testing for FATs |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2019-10-23 | 2020-04-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3365 | 1.6 | 1.6.1.2.1.7 | Complete | UW | Extend testing ExpControl software to all OM types (mDOM, pDOM) | Extend testing ExpControl software to all OM types (mDOM, pDOM) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2020-04-24 | 2021-03-10 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3366 | 1.6 | 1.6.1.2.1.8 | Started | UW | Support ExpControl installation for sensor testing | Support ExpControl installation for NTS sensor testing |  | 10% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2020-10-01 | 2023-09-29 | Off Ice |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 16074.45 | 53% | 8519.4585 | 25122.6775 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 25122.6775 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 8820 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 3087 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 6310.71 | 18217.71 | 360 | 1.6.1
3367 | 1.6 | 1.6.1.2.1.9 | Not Started | UW | Capture requirements for ExpControl - Upgrade OM | Capture requirements for Expont - Upgrade OM |  | 5.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2022-04-01 | 2022-07-01 | Off Ice | [9 empty] | 30 | 40 | 30 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 3572.1 | 2679.075 | 0 | 8930.25 | 53% | 4733.0325 | 13957.0431 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 13957.0431 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.9847 | 5465.313 | 4098.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187.1129 | 5582.8172 | 4187.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1960 | 1470 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5 | 686 | 514.5 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.785 | 1402.38 | 1051.785 | 0 | 3505.95 | 10120.95 | 200 | 1.6.1
3368 | 1.6 | 1.6.1.2.1.9.1 | Not Started | UW | Prototype and evalulate I3Live extensitons | Prototype and evalulate I3Live extensitons |  | 2.5% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2022-07-04 | 2023-05-16 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [7 empty] | 75 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697.6875 | 53% | 3549.7744 | 10467.7823 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 10467.7823 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 | 735 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 771.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 1577.6775 | 4554.4275 | 120 | 1.6.1
3370 | 1.6 | 1.6.1.2.1.11 | Not Started | UW | Define ExpControl-Data Collector component interface | Define ExpControl-Data Collector component interface |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2023-05-17 | 2023-12-28 | Off Ice | [8 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 10269.7875 | 53% | 5442.9874 | 16050.5995 | 23 | 23 | 15 | [9 empty] | 61 | 2053.9575 | 2053.9575 | 1339.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5447.4525 | 53% | 2887.1498 | 8696.8429 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 24747.4424 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.1199 | 3210.1199 | 3210.1199 | 3210.1199 | 3210.1199 | 3279.1375 | 3279.1375 | 2138.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1.6.1
3371 | 1.6 | 1.6.1.2.1.11.1 | Not Started | UW | Implement ExpControl-DataCollector component interfaces | Implement ExpControl-DataCollector component interfaces |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2023-12-29 | 2024-08-09 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 |  | 184 | 0 | 0 | 714.42 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 1339.5375 | 0 | 16431.66 | 53% | 8708.7798 | 26233.0999 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 26233.0999 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.5696 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 2138.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1.6.1
3372 | 1.6 | 1.6.1.2.1.11.2 | Not Started | UW | Implement ExpControl DB interfaces to support DataCollector component | Implement ExpControl DB interfaces to support DataCollector component |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2024-08-12 | 2025-03-26 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.42 | 2053.9575 | 2768.3775 | 53% | 1467.2401 | 4419.707 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | [6 empty] | 130 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 1339.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11609.325 | 53% | 6152.9423 | 18932.7418 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 23352.4489 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.5696 | 3279.1375 | 3349.6389 | 3349.6389 | 3349.6389 | 3349.6389 | 3349.6389 | 2184.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1.6.1
3373 | 1.6 | 1.6.1.2.1.11.3 | Not Started | UW | Testing of ExpControl and DAQ operations at SPTS and NTS | Testing of ExpControl and DAQ operations at SPTS and NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-03-27 | 2025-12-16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.42 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 13038.165 | 53% | 6910.2275 | 21262.9255 | 23 | 23 | 15 | [9 empty] | 61 | 2053.9575 | 2053.9575 | 1339.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5447.4525 | 53% | 2887.1498 | 9074.8273 | 30337.7527 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.0918 | 3349.6389 | 3349.6389 | 3349.6389 | 3349.6389 | 3349.6389 | 3349.6389 | 3421.6562 | 3421.6562 | 2231.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1.6.1
3375 | 1.6 | 1.6.1.2.1.13 | Not Started | UW | ExpControl deployment at SPS | ExpControl deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-12-17 | 2026-01-15 | On Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 105 | 120 | [8 empty] | 225 | 0 | 0 | 9376.7625 | 10716.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20093.0625 | 53% | 10649.3231 | 33472.7235 | 33472.7235 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15620.6043 | 17852.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1.6.1
3377 | 1.6 | 1.6.1.2.2.1 | Started | UW | Interface Design to Calibration Devices (ExpControl, Config, Calib) | Interface Design to Calibration Devices (ExpControl, Config, Calib) |  | 5.833% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2022-03-27 | 2022-09-08 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 2049.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 1800.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 525.8925 | 3681.2475 | 10626.9975 | 105 | 1.6.1
3378 | 1.6 | 1.6.1.2.2.2 | Not Started | UW | Capture higher level Exp Control requirements for Calibration devices | Capture higher level Exp Control requirements for Calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2023-04-12 | 2023-08-24 | [8 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 0 | 6697.6875 | 53% | 3549.7744 | 10467.7823 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 10467.7823 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 2093.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1.6.1
3379 | 1.6 | 1.6.1.2.2.3 | Not Started | UW | Prototype and evaluate Exp Control components for Calibration devices | Prototype and evaluate Exp Control components for Calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2023-08-25 | 2024-05-21 | Off Ice | [11 empty] | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.9575 | 2053.9575 | 4107.915 | 53% | 2177.195 | 6420.2398 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  | 184 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 2053.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16431.66 | 53% | 8708.7798 | 26233.0999 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 32653.3397 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.1199 | 3210.1199 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 3279.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1.6.1
3381 | 1.6 | 1.6.1.2.2.5 | Not Started | UW | Define and prototype ExpControl - Calibration device special run configuration interface | Define and prototype ExpControl - Calibration device special run configuration interface |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2024-05-22 | 2024-12-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 13395.375 | 53% | 7099.5487 | 21385.6792 | 30 | 30 | 15 | [9 empty] | 75 | 2679.075 | 2679.075 | 1339.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697.6875 | 53% | 3549.7744 | 10922.7357 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 32308.4149 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277.1358 | 4277.1358 | 4277.1358 | 4277.1358 | 4277.1358 | 4369.0943 | 4369.0943 | 2184.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1.6.1
3382 | 1.6 | 1.6.1.2.2.5.1 | Not Started | UW | Implement ExpControl - Calibration device special run configuration interface | Implement ExpControl - Calibration device special run configuration interface |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2024-12-05 | 2025-06-20 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 195 | 0 | 0 | 1339.5375 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 0 | 0 | 0 | 17413.9875 | 53% | 9229.4134 | 28399.1128 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 28399.1128 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.5471 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1.6.1
3383 | 1.6 | 1.6.1.2.2.5.2 | Not Started | UW | Testing of ExpControl - Calibration device control at SPTS and NTS | Testing of ExpControl - Calibration device control at SPTS and NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-06-23 | 2026-02-25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 10716.3 | 53% | 5679.639 | 17476.3771 | 30 | [11 empty] | 30 | 2679.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 53% | 1419.9098 | 4463.0298 | 21939.4069 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4463.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.6.1
3385 | 1.6 | 1.6.1.2.2.7 | Not Started | UW | ExpControl deployment at SPS | ExpControl deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2026-02-26 | 2026-03-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10716.3 | 10716.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21432.6 | 53% | 11359.278 | 35704.2384 | 35704.2384 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17852.1192 | 17852.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1.6.1
3386 | 1.6 | 1.6.1.2.2.8 | Not Started | UW | Support ExpControl operations during initial special devices operations | Support ExpControl operations during initial special devices operations |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2026-03-26 | 2026-04-09 | On Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 53% | 1419.9098 | 4463.0298 | 4463.0298 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4463.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.6.1
3387 | 1.6 | 1.6.1.2.3 | Not Started | UW | Extend I3Live and I3Moni system to support run monitoring data from new devices. | Extend I3Live and I3Moni system to support run monitoring data from new devices. |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2024-10-01 | 2026-04-08 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 160744.5 | 53% | 85194.585 | 262145.6562 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 900 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 13395.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80372.25 | 53% | 42597.2925 | 133890.8939 | 396036.5502 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 21845.4714 | 22315.149 | 22315.149 | 22315.149 | 22315.149 | 22315.149 | 22315.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 1.6.1
3389 | 1.6 | 1.6.1.3.1 | Started | UMD | Specify Online Filter Req'mts (New sensors / Calib Devices) | Specify Online Filter Req'mts (New sensors / Calib Devices) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 58 | 35% | 2023-01-01 | 2023-02-15 | Off Ice |  |  |  |  | 8 | 8 | [7 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 845.64 | 845.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.28 | 54.5% | 921.7476 | 2669.2077 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 2669.2077 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.6038 | 1334.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.6.1
3390 | 1.6 | 1.6.1.3.2 | Not Started | UMD | Design Filter Sys for unified DAQ readout of ALL sensors& Calib Devices | Design Filter Sys for unified DAQ readout of ALL sensors& Calib Devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 58 | 35% | 2023-02-16 | 2023-05-17 | Off Ice | [5 empty] | 8 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.64 | 2114.1 | 2114.1 | 2114.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7187.94 | 54.5% | 3917.4273 | 11344.1327 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 11344.1327 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.6038 | 3336.5096 | 3336.5096 | 3336.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1.6.1
3392 | 1.6 | 1.6.1.3.4 | Not Started | UMD | Implement and testing of filtering SW for prod. systems | Implement and testing of filtering SW for prod. systems |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 58 | 35% | 2025-02-13 | 2025-11-13 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171.15 | 3171.15 | 3171.15 | 3171.15 | 3171.15 | 15855.75 | 54.5% | 8641.3838 | 26111.4137 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | 150 | 3171.15 | 3171.15 | 3171.15 | 3171.15 | 3171.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15855.75 | 54.5% | 8641.3838 | 26672.8091 | 52784.2229 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222.2827 | 5222.2827 | 5222.2827 | 5222.2827 | 5222.2827 | 5334.5618 | 5334.5618 | 5334.5618 | 5334.5618 | 5334.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.6.1
3394 | 1.6 | 1.6.1.3.6 | Not Started | UMD | New Online Filter Sys Deployment at SPS | New Online Filter Sys Deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 58 | 35% | 2025-11-14 | 2025-12-12 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [5 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7927.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7927.875 | 54.5% | 4320.6919 | 13336.4046 | 13336.4046 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13336.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1.6.1
3396 | 1.6 | 1.6.1.4.1 | Complete | UW | Develop OM hardware-software high-level design | Develop OM hardware-software high-level design |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 49 | 35% | 2018-12-06 | 2019-01-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3397 | 1.6 | 1.6.1.4.2 | Complete | UW | Develop OM software development environment allowing cross-compilation on all OM types | Develop OM software development environment allowing cross-compilation on all OM types |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 49 | 35% | 2019-01-16 | 2019-04-12 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3399 | 1.6 | 1.6.1.4.3.1 | Complete | UW | Capture design requirements for OM testing app for DVT testing | Capture design requirements for OM testing app for FAT testing |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 49 | 35% | 2019-01-16 | 2019-03-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3401 | 1.6 | 1.6.1.4.3.2.1 | Complete | UW | Specify and implement interfaces from MCU to In-OM devices | Specify and implement interfaces from MCU to In-OM devices - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 55 | 35% | 2019-03-04 | 2019-07-09 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3402 | 1.6 | 1.6.1.4.3.2.2 | Complete | UW | Specify and implanent interface to from MCU to ICM | Specify and implement interface to from MCU to ICM - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 55 | 35% | 2019-03-04 | 2019-05-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3403 | 1.6 | 1.6.1.4.3.3 | Complete | UW | Develop and test OM testing app for DV testing | Develop and test OM testing app for DV testing - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 55 | 35% | 2019-05-01 | 2019-10-21 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3405 | 1.6 | 1.6.1.4.3.4.1 | Complete | UW | Capture design requirements for FAT testing OM software | Capture design requirements for FAT testing OM software - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 55 | 35% | 2019-10-23 | 2020-01-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3406 | 1.6 | 1.6.1.4.3.5 | Complete | UW | Develop and test OM testing app for FAT testing | Develop and test OM testing app for FAT testing - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 55 | 35% | 2020-01-23 | 2020-06-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3408 | 1.6 | 1.6.1.4.3.7 | Complete | UW | Extend OM testing app for mDOM, pDOM devices | Extend OM testing app for mDOM, pDOM devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  |  | 55 | 35% | 2020-06-29 | 2020-11-27 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3409 | 1.6 | 1.6.1.4.3.8 | Started | UW | Support OM testing app thru FAT testing cycles | Support OM testing app thru FAT testing cycles | Weber | 37.78% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2020-11-30 | 2023-09-29 | Off Ice | C1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 540 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 54128.25 | 53% | 28687.9725 | 84596.7713 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 84596.7713 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 13035.8869 | 13035.8869 | 13035.8869 | 13035.8869 | 13035.8869 | 13035.8869 | 13035.8869 | 13035.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37400 | 1636.25 | 1636.25 | 1636.25 | 1636.25 | 1636.25 | 1636.25 | 1636.25 | 1636.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13090 | 3344.9625 | 3344.9625 | 3344.9625 | 3344.9625 | 3344.9625 | 3344.9625 | 3344.9625 | 3344.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26759.7 | 77249.7 | 1220 | 1.6.1
3410 | 1.6 | 1.6.1.4.3.9 | Not Started | UW | Develop SPAT testing software design and plan | Develop SPAT testing software design and plan | Weber | 4.722% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2022-01-31 | 2022-05-31 | Off Ice | C3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13035.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.25 | 1636.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344.9625 | 3344.9625 | 9656.2125 | 85 | 1.6.1
3411 | 1.6 | 1.6.1.4.3.9.1 | Not Started | UW | Extend OM testing app to include support for MMB based special devices | Extend OM testing app to include support for MMB based special devices | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2022-10-01 | 2023-05-11 | Off Ice | C4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |  |  |  |  | 440 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 2004.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44104.5 | 53% | 23375.385 | 68930.7025 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 68930.7025 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9399.6413 | 9399.6413 | 9399.6413 | 9399.6413 | 9399.6413 | 9399.6413 | 9399.6413 | 3133.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1.6.1
3412 | 1.6 | 1.6.1.4.3.9.2 | Not Started | UW | Support OM testing app thru calibration device DVT and FAT testing | Support OM testing app thru calibration device DVT and FAT testing | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2023-05-12 | 2024-05-23 | Off Ice | C2 | [7 empty] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009.5 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 28066.5 | 53% | 14875.245 | 43864.9925 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |  |  |  |  | 450 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 3007.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45106.875 | 53% | 23906.6437 | 72013.0016 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 115877.9941 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6266.4275 | 9399.6413 | 9399.6413 | 9399.6413 | 9399.6413 | 9601.7335 | 9601.7335 | 9601.7335 | 9601.7335 | 9601.7335 | 9601.7335 | 9601.7335 | 4800.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1.6.1
3413 | 1.6 | 1.6.1.4.3.10 | Not Started | UW | Prototype and test SPAT testing software at NTS | Prototype and test SPAT testing software at NTS | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2024-01-15 | 2024-04-30 | Off Ice | C3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | [5 empty] | 240 | 0 | 0 | 0 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 6014.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24057 | 53% | 12750.21 | 38406.9342 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 38406.9342 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9601.7335 | 9601.7335 | 9601.7335 | 9601.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1.6.1
3415 | 1.6 | 1.6.1.4.3.11 | Not Started | UW | Prepare and ship SPAT toolset to Pole | Prepare and ship SPAT toolset to Pole | Weber |  | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2024-05-01 | 2024-07-01 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [7 empty] | 45 | 45 | 45 |  |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 0 | 0 | 13532.0625 | 53% | 7171.9931 | 21603.9005 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 21603.9005 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1.6.1
3415 | 1.6 | 1.6.1.4.3.11 | Not Started | UW | Prepare and ship SPAT toolset to Pole | Prepare and ship SPAT toolset to Pole |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 1 | 0% | 2024-05-01 | 2024-07-01 |  | C2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [8 empty] | 7500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 53% | 3975 | 11475 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 11475 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3417 | 1.6 | 1.6.1.4.3.13 | Not Started | UW | SPAT testing preparation and execution at Pole FS2 | SPAT testing preparation and execution at Pole FS2 | Weber |  | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2024-12-24 | 2025-02-27 | On Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | 150 | [7 empty] | 450 | 0 | 0 | 15035.625 | 15035.625 | 15035.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45106.875 | 53% | 23906.6437 | 73561.2811 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 73561.2811 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24520.427 | 24520.427 | 24520.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1.6.1
3419 | 1.6 | 1.6.1.4.3.15 | Not Started | UW | SPAT testing preparation and execution at Pole FS3 | SPAT testing preparation and execution at Pole FS3 | Weber |  | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2025-11-20 | 2026-01-20 | On Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 150 | [8 empty] | 450 | 0 | 15035.625 | 15035.625 | 15035.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45106.875 | 53% | 23906.6437 | 75142.8486 | 75142.8486 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25047.6162 | 25047.6162 | 25047.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1.6.1
3421 | 1.6 | 1.6.1.4.4.1 | Complete | UW | Capture design requirements for OM calibration collection app | Capture design requirements for OM calibration collection app - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  |  | 55 | 35% | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3422 | 1.6 | 1.6.1.4.4.2 | Complete | UW | Software design and prototyping of OM data calibration app | Software design and prototyping of OM data calibration app - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  |  | 55 | 35% | 2020-03-16 | 2020-05-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3423 | 1.6 | 1.6.1.4.4.3 | Complete | UW | Develop and test OM data calibration app | Develop and test OM data calibration app - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 55 | 35% | 2020-05-04 | 2021-01-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3426 | 1.6 | 1.6.1.4.5.1 | Complete | UW | xDOMapp design development | xDOMapp design development |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 55 | 35% | 2020-12-01 | 2021-10-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3428 | 1.6 | 1.6.1.4.5.3 | Complete | UW | Prototype xDOMapp development and testing at NTS | Prototype xDOMapp development and testing at NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 55 | 35% | 2021-10-29 | 2022-01-13 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3429 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4 | Not Started | UW | Verification of OM waveform processing with mDOM and DEgg” | Verification of OM waveform processing with mDOM and DEgg” | Senior Engineer | 14.17% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2022-06-15 | 2022-09-30 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13035.8869 | 13035.8869 | 13035.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 4675 | 4675 | 0 | 14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.25 | 1636.25 | 1636.25 | 0 | 4908.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344.9625 | 3344.9625 | 3344.9625 | 0 | 10034.8875 | 28968.6375 | 255 | 1.6.1
3430 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.1 | Not Started | UW | Develop and test xDOMapp data collection app | Develop and test xDOMapp data collection app | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE | D - Expert Opinion | 54 | 52 | 0.35 | 2022-10-03 | 2023-04-28 | Off Ice | C4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 210 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15309 | 53% | 8113.77 | 23926.3596 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 23926.3596 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3418.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1.6.1
3430 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.1 | Not Started | UW | Develop and test xDOMapp data collection app | Develop and test xDOMapp data collection app | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 52 | 35% | 2022-10-03 | 2023-04-28 | Off Ice |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 315 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22963.5 | 53% | 12170.655 | 35889.5393 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 35889.5393 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5127.077 | 5127.077 | 5127.077 | 5127.077 | 5127.077 | 5127.077 | 5127.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1.6.1
3431 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.2 | Not Started | UW | Support integration work and testing with DAQ Data Collector component’ | Support integration work and testing with DAQ Data Collector component’ | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE | D - Expert Opinion | 54 | 52 | 0.35 | 2023-05-01 | 2024-08-09 | Off Ice | C3 | [7 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 10935 | 53% | 5795.55 | 17090.2568 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 330 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 0 | 24057 | 53% | 12750.21 | 38406.9342 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 55497.191 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1.6.1
3431 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.2 | Not Started | UW | Support integration work and testing with DAQ Data Collector component’ | Support integration work and testing with DAQ Data Collector component’ | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 52 | 35% | 2023-05-01 | 2024-08-09 | Off Ice | [8 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 16402.5 | 53% | 8693.325 | 25635.3852 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 495 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 0 | 36085.5 | 53% | 19125.315 | 57610.4012 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 83245.7865 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5127.077 | 5127.077 | 5127.077 | 5127.077 | 5127.077 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1.6.1
3432 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.3 | Not Started | UW | Extend xDOMapp to include support for calibration devices in operations | Extend xDOMapp to include support for calibration devices in operations | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 52 | 35% | 2023-08-25 | 2024-05-21 | Off Ice | [11 empty] | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 2187 | 4374 | 53% | 2318.22 | 6836.1027 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |  |  |  |  | 225 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 1093.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16402.5 | 53% | 8693.325 | 26186.546 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 33022.6488 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.0514 | 3418.0514 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 3491.5395 | 1745.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1.6.1
3432 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.3 | Not Started | UW | Extend xDOMapp to include support for calibration devices in operations | Extend xDOMapp to include support for calibration devices in operations | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2023-08-25 | 2024-05-21 | Off Ice | C4 | [10 empty] | 45 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510.6875 | 4510.6875 | 9021.375 | 53% | 4781.3287 | 14099.4619 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 |  |  |  |  | 335 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 2004.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33579.5625 | 53% | 17797.1681 | 53609.6789 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 67709.1408 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 3200.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1.6.1
3433 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.4 | Not Started | UW | Develop and test xDOMapp support for SPAT testing at NTS | Develop and test xDOMapp support for SPAT testing at NTS | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 52 | 35% | 2024-01-15 | 2024-04-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 180 | 0 | 0 | 0 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13122 | 53% | 6954.66 | 20949.2368 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 20949.2368 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 5237.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.6.1
3435 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.6 | Not Started | UW | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with OM devices | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with OM devices | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE | D - Expert Opinion | 54 | 52 | 35% | 2025-03-27 | 2025-12-16 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [5 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5467.5 | 5467.5 | 5467.5 | 5467.5 | 5467.5 | 5467.5 | 5467.5 | 38272.5 | 53% | 20284.425 | 62415.6324 | 75 | 75 | 75 | [9 empty] | 225 | 5467.5 | 5467.5 | 5467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16402.5 | 53% | 8693.325 | 27324.6722 | 89740.3047 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8916.5189 | 8916.5189 | 8916.5189 | 8916.5189 | 8916.5189 | 8916.5189 | 8916.5189 | 9108.2241 | 9108.2241 | 9108.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1.6.1
3437 | 1.6 | 1.6.1.4.5.6 | Not Started | UW | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with Calibration devices | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with Calibration devices | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE | D - Expert Opinion | 54 | 52 | 35% | 2025-07-21 | 2026-02-24 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [9 empty] | 15 | 30 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.5 | 2187 | 2187 | 5467.5 | 53% | 2897.775 | 8916.5189 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | [7 empty] | 135 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 1093.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9841.5 | 53% | 5215.995 | 16394.8033 | 25311.3223 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.3038 | 3566.6076 | 3566.6076 | 3643.2896 | 3643.2896 | 3643.2896 | 3643.2896 | 1821.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1.6.1
3437 | 1.6 | 1.6.1.4.5.6 | Not Started | UW | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with Calibration devices | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with Calibration devices | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2025-07-21 | 2026-02-24 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [9 empty] | 20 | 45 | 45 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.75 | 4510.6875 | 4510.6875 | 11026.125 | 53% | 5843.8462 | 17981.6465 | 45 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 65 | 4510.6875 | 0 | 0 | 0 | 2004.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515.4375 | 53% | 3453.1819 | 10853.967 | 28835.6135 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269.3903 | 7356.1281 | 7356.1281 | 7514.2849 | 0 | 0 | 0 | 3339.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1.6.1
3439 | 1.6 | 1.6.1.4.5.8 | Not Started | UW | Support xDOMapp through SPAT testing and deployment | Support xDOMapp through SPAT testing and deployment | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 52 | 35% | 2024-12-10 | 2026-03-03 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 450 | 0 | 0 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 32805 | 53% | 17386.65 | 53499.1135 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [7 empty] | 225 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 3280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16402.5 | 53% | 8693.325 | 27324.6722 | 80823.7857 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5349.9114 | 5349.9114 | 5349.9114 | 5349.9114 | 5349.9114 | 5349.9114 | 5349.9114 | 5349.9114 | 5349.9114 | 5349.9114 | 5464.9344 | 5464.9344 | 5464.9344 | 5464.9344 | 5464.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 1.6.1
3439 | 1.6 | 1.6.1.4.5.8 | Not Started | UW | Support xDOMapp through SPAT testing and deployment | Support xDOMapp through SPAT testing and deployment | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2024-12-10 | 2026-03-03 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | 0 | 0 | 3007.125 | 3007.125 | 3007.125 | 3007.125 | 3007.125 | 3007.125 | 3007.125 | 3007.125 | 3007.125 | 3007.125 | 30071.25 | 53% | 15937.7625 | 49040.8541 | 30 |  |  |  | 30 | [7 empty] | 60 | 3007.125 | 0 | 0 | 0 | 3007.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.25 | 53% | 3187.5525 | 10019.0465 | 59059.9005 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4904.0854 | 4904.0854 | 4904.0854 | 4904.0854 | 4904.0854 | 4904.0854 | 4904.0854 | 4904.0854 | 4904.0854 | 4904.0854 | 5009.5232 | 0 | 0 | 0 | 5009.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1.6.1
3441 | 1.6 | 1.6.1.4.6.1 | Complete | UW | Develop and test MMB software package on prototype MMB | Develop and test MMB software package on prototype MMB |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  |  | 55 | 35% | 2021-06-01 | 2021-10-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3443 | 1.6 | 1.6.1.4.6.3 | Not Started | UW | Complete MMB software support package for calibration devices | Complete MMB software support package for calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  |  | 55 | 35% | 2022-05-13 | 2022-09-13 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3445 | 1.6 | 1.6.1.4.6.5 | Not Started | UW | Support MMB software for calibration device interface development | Support MMB-xDOMapp software for calibration devices | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion |  | 55 | 35% | 2024-06-25 | 2025-11-13 | Off Ice | C2 | [8 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 18042.75 | 53% | 9562.6575 | 28198.9238 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 540 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 4510.6875 | 54128.25 | 53% | 28687.9725 | 86415.6019 | 45 | 45 | [10 empty] | 90 | 4510.6875 | 4510.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021.375 | 53% | 4781.3287 | 14712.2562 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 129326.7818 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7049.7309 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7201.3002 | 7356.1281 | 7356.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1.6.1
3447 | 1.6 | 1.6.1.5.1 | Started | UW | maintenance of mini-FieldHub server software for FAT | maintenance of mini-FieldHub server software for FAT | Kelley | 10% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 35% | 2021-01-01 | 2023-09-29 | Off Ice |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 21651.3 | 53% | 11475.189 | 33838.7085 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 33838.7085 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2760.5408 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 11880 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 346.5 | 4158 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 708.345 | 8500.14 | 24538.14 | 360 | 1.6.1
3448 | 1.6 | 1.6.1.5.2 | Complete | UW | development and testing of FieldHub SBC OS and toolchain | development and testing of FieldHub SBC OS and toolchain |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  |  | 52 | 35% | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3449 | 1.6 | 1.6.1.5.2.1 | Not Started | UW | Verification of Field Hub throughput on fully populated strings | Verification of Field Hub throughput on fully populated strings |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  |  | 52 | 35% | 2022-03-01 | 2022-09-16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3450 | 1.6 | 1.6.1.5.2.2 | Not Started | UW | FieldHub SBC OS preparation and testing | FieldHub SBC OS preparation and testing | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 35% | 2022-11-01 | 2023-02-06 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | [7 empty] | 60 | 0 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7217.1 | 53% | 3825.063 | 11279.5695 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 11279.5695 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 2819.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.6.1
3451 | 1.6 | 1.6.1.5.3 | Not Started | UW | Modification of FieldHub server software to support full FieldHub functionality | Modification of FieldHub server software to support full FieldHub functionality | Kelley | 1.111% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 35% | 2022-09-19 | 2023-05-04 | Off Ice |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 320 | 4811.4 | 4811.4 | 4811.4 | 4811.4 | 4811.4 | 4811.4 | 4811.4 | 4811.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38491.2 | 53% | 20400.336 | 60157.704 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 60157.704 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680.721 | 7519.713 | 7519.713 | 7519.713 | 7519.713 | 7519.713 | 7519.713 | 7519.713 | 7519.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.46 | 944.46 | 2726.46 | 340 | 1.6.1
3454 | 1.6 | 1.6.1.5.5 | Not Started | UW | Development of FieldHub monitoring software (IceCube Live interface) | Development of FieldHub monitoring software (IceCube Live interface) | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 35% | 2024-01-28 | 2024-11-15 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 16238.475 | 53% | 8606.3918 | 25924.6806 | 15 | 10 | [10 empty] | 25 | 1804.275 | 1202.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007.125 | 53% | 1593.7762 | 4904.0854 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 30828.766 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2942.4512 | 1961.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.6.1
3456 | 1.6 | 1.6.1.5.6 | Not Started | UW | support of FieldHub / pDAQ Data Collector interface layer with pDAQ development | support of FieldHub / pDAQ Data Collector interface layer with pDAQ development | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 35% | 2024-03-26 | 2025-05-08 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.425 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 11427.075 | 53% | 6056.3498 | 18243.2937 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 105 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 1804.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12629.925 | 53% | 6693.8602 | 20597.1587 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 38840.4524 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.1734 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2880.5201 | 2942.4512 | 2942.4512 | 2942.4512 | 2942.4512 | 2942.4512 | 2942.4512 | 2942.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.6.1
3457 | 1.6 | 1.6.1.5.7 | Not Started | UW | suopport FieldHub and SBC software system thru DAQ deployment and String commissioning | suopport FieldHub and SBC software system thru DAQ deployment and String commissioning | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 35% | 2025-09-01 | 2026-04-03 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [11 empty] | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766.555 | 2766.555 | 53% | 1466.2741 | 4511.7586 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | [6 empty] | 138 | 2766.555 | 2766.555 | 2766.555 | 2766.555 | 2766.555 | 2766.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16599.33 | 53% | 8797.6449 | 27652.5683 | 32164.3269 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511.7586 | 4608.7614 | 4608.7614 | 4608.7614 | 4608.7614 | 4608.7614 | 4608.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1.6.1
3458 | 1.6 | 1.6.1.6 | Started | PSU | OM Firmware support (PSU) | mDOM Final Design Review (T. Anderson) | Anderson | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 55 | 64 | 40% | 2018-12-17 | 2026-04-13 | Off Ice | C2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 4867.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 2080.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.512 | 5664.512 | 40 | 1.6.1
3461 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.1 | Complete | PSU | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 64 | 40% | 2018-12-17 | 2019-02-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3461 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.1 | Complete | PSU | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2018-12-17 | 2019-02-22 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3461 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.1 | Complete | PSU | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board | Foreign trip to coordinate firmware design and interfaces |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2018-12-17 | 2019-02-22 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3462 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.2 | Complete | PSU | Characterization of AFE performance | Characterization of AFE performance | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 64 | 40% | 2019-02-25 | 2019-03-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3462 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.2 | Complete | PSU | Characterization of AFE performance | Characterization of AFE performance |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 35 | 40% | 2019-02-25 | 2019-03-22 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3462 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.2 | Complete | PSU | Characterization of AFE performance | Characterization of AFE performance |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-02-25 | 2019-03-22 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3462 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.2 | Complete | PSU | Characterization of AFE performance | Foreign trips to participate in testing and characterization |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-02-25 | 2019-03-22 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3463 | 1.6 | 1.6.1.6.1.2 | Complete | PSU | mDOM Mainboard firmware development | Firmware development | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 64 | 40% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3463 | 1.6 | 1.6.1.6.1.2 | Complete | PSU | mDOM Mainboard firmware development | Firmware development | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 35 | 40% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3463 | 1.6 | 1.6.1.6.1.2 | Complete | PSU | mDOM Mainboard firmware development | Work-from-home kit for firmware development (Anderson) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3463 | 1.6 | 1.6.1.6.1.2 | Complete | PSU | mDOM Mainboard firmware development | Work-from-home kit for firmware development (Fienberg) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3464 | 1.6 | 1.6.1.6.1.3 | Complete | PSU | Pulsed Laser Test Stand for Design verification | Pulsed Laser Test Stand for Design verification |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 1 | 0% | 2021-06-07 | 2021-07-02 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3466 | 1.6 | 1.6.1.6.1.5 | Complete | PSU | mDOM mainboard firmware support for FAT testing | Firmware Support for preparation of mDOM FAT | Anderson | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 55 | 64 | 40% | 2021-07-26 | 2021-09-03 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 973.588 | 973.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 204.8 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.6 | 0 | 0 | 416.1024 | 416.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.2048 | 2265.8048 | 16 | 1.6.1
3466 | 1.6 | 1.6.1.6.1.5 | Complete | PSU | mDOM mainboard firmware support for FAT testing | Firmware Support for preparation of mDOM FAT | Fienberg | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 35 | 40% | 2021-07-26 | 2021-09-03 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 3469.5136 | 3469.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 910.224 | 910.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.448 | 4956.448 | 64 | 1.6.1
3468 | 1.6 | 1.6.1.6.2.1 | Complete | PSU | Firmware development | Firmware development | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 64 | 40% | 2019-05-01 | 2021-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3468 | 1.6 | 1.6.1.6.2.1 | Complete | PSU | Firmware development | Firmware development | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 35 | 40% | 2019-05-01 | 2021-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3469 | 1.6 | 1.6.1.6.2.2 | Complete | PSU | Testing | Design Verification (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 64 | 40% | 2019-12-19 | 2020-02-26 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3469 | 1.6 | 1.6.1.6.2.2 | Complete | PSU | Testing | Design Verification | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 35 | 40% | 2019-12-19 | 2020-02-26 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3471 | 1.6 | 1.6.1.6.3.1 | Complete | PSU | Design Verification Test | Integrated D-Egg Design Verification Test (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 64 | 40% | 2019-11-11 | 2020-01-03 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3471 | 1.6 | 1.6.1.6.3.1 | Complete | PSU | Design Verification Test | Integrated D-Egg Design Verification Test | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  |  | 35 | 40% | 2019-11-11 | 2020-01-03 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3471 | 1.6 | 1.6.1.6.3.1 | Complete | PSU | Design Verification Test | Foreign trip to participate in DVT activities in Chiba |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-11-11 | 2020-01-03 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3472 | 1.6 | 1.6.1.6.3.2 | Complete | PSU | Integrated D-Egg Final Design Review | D-Egg Final Design Review (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 64 | 40% | 2019-11-25 | 2019-11-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3474 | 1.6 | 1.6.1.6.4.1 | Complete | PSU | Firmware | Firmware |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  |  | 64 | 40% | 2019-03-01 | 2019-07-18 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3474 | 1.6 | 1.6.1.6.4.1 | Complete | PSU | Firmware | Domestic trips to coordinate firmware / hardware development |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-03-01 | 2019-07-18 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3475 | 1.6 | 1.6.1.6.4.2 | Complete | PSU | Testing - Rev2 | Testing (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 64 | 40% | 2019-07-19 | 2019-10-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3475 | 1.6 | 1.6.1.6.4.2 | Complete | PSU | Testing - Rev2 | Testing | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 30 | 35 | 40% | 2019-07-19 | 2019-10-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3475 | 1.6 | 1.6.1.6.4.2 | Complete | PSU | Testing - Rev2 | Testing |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-07-19 | 2019-10-31 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3475 | 1.6 | 1.6.1.6.4.2 | Complete | PSU | Testing - Rev2 | Foreign trip to Chiba to support setting up testing infrastructure for common D-Egg PDOM Mainboard |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2019-07-19 | 2019-10-31 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3476 | 1.6 | 1.6.1.6.4.3 | Complete | PSU | Testing - Rev3 | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Anderson | 4.444% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 55 | 64 | 40% | 2021-11-12 | 2021-12-23 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 973.588 | 973.588 | 973.588 | 973.588 | 973.588 | 973.588 | 973.588 | 973.588 | 973.588 | 973.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 5120 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 0 | 0 | 2048 | 416.1024 | 416.1024 | 416.1024 | 416.1024 | 416.1024 | 416.1024 | 416.1024 | 416.1024 | 416.1024 | 416.1024 | 0 | 0 | 4161.024 | 11329.024 | 80 | 1.6.1
3476 | 1.6 | 1.6.1.6.4.3 | Complete | PSU | Testing - Rev3 | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Fienberg | 17.78% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion |  | 35 | 40% | 2021-11-12 | 2021-12-23 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3469.5136 | 3469.5136 | 3469.5136 | 3469.5136 | 3469.5136 | 3469.5136 | 3469.5136 | 3469.5136 | 3469.5136 | 3469.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 11200 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 0 | 0 | 4480 | 910.224 | 910.224 | 910.224 | 910.224 | 910.224 | 910.224 | 910.224 | 910.224 | 910.224 | 910.224 | 0 | 0 | 9102.24 | 24782.24 | 320 | 1.6.1
3477 | 1.6 | 1.6.1.6.4.4 | Started | PSU | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Testing |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 1 | 0% | 2021-11-18 | 2022-09-02 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3477 | 1.6 | 1.6.1.6.4.4 | Started | PSU | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Testing (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 64 | 40% | 2021-11-18 | 2022-09-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3477 | 1.6 | 1.6.1.6.4.4 | Started | PSU | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 30 | 35 | 40% | 2021-11-18 | 2022-09-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3478 | 1.6 | 1.6.1.6.4.5 | Not Started | PSU | PDOM Final Design Review - FW | PDOM Final Design Review (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 64 | 40% | 2022-09-02 | 2022-09-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3480 | 1.6 | 1.6.1.6.5.1 | Complete | PSU | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 5 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 64 | 40% | 2020-05-01 | 2020-05-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3480 | 1.6 | 1.6.1.6.5.1 | Complete | PSU | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2020-05-01 | 2020-05-01 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3481 | 1.6 | 1.6.1.6.5.2 | Complete | PSU | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 64 | 40% | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3481 | 1.6 | 1.6.1.6.5.2 | Complete | PSU | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | Domestic |  | Travel | Travel | [5 empty] | 1 | 0% | 2022-01-03 | 2022-01-03 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3482 | 1.6 | 1.6.1.6.6 | Not Started | PSU | Firmware device maintenance and support for all OM devices during DAQ Development | Firmware device maintenance and support for all OM devices during DAQ Development | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 55 | 64 | 40% | 2022-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 13860 | 58.05% | 8045.73 | 22376.7032 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 7392 | 58.05% | 4291.056 | 12190.8279 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 7392 | 58.05% | 4291.056 | 12452.9307 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 58.05% | 2145.528 | 6360.3344 | 53380.7962 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1864.7253 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1015.9023 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1037.7442 | 1060.0557 | 1060.0557 | 1060.0557 | 1060.0557 | 1060.0557 | 1060.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1.6.1
3484 | 1.6 | 1.6.2.0 | Started | UMD | L3 Task Management | L3 Task management - Alex Olivas | Olivas | 6.667% | Labor Hours | Labor - LoE | SC |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 45 | 52 | 29% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 896.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 6240 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 1809.6 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 365.586 | 4387.032 | 12436.632 | 120 | 1.6.2
3484 | 1.6 | 1.6.2.0 | Started | UMD | L3 Task Management | Travel for internal workshop discussions | Domestic |  | Travel | Travel |  |  | TRUE |  |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 981 | 2781 |  | 1.6.2
3484 | 1.6 | 1.6.2.0 | Started | UMD | L3 Task Management | Cloud computing services |  |  | M & S | M & S |  |  | TRUE |  |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | [7 empty] | 2400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 54.5% | 1308 | 3708 | [6 empty] | 2400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 54.5% | 1308 | 3708 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 7416 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 3708 |  | 1.6.2
3486 | 1.6 | 1.6.2.1.1 | Complete | UMD | Capture Required changes to IceTray software packages | Capture Required changes to IceTray software packages |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 29% | 2019-12-24 | 2020-01-27 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3487 | 1.6 | 1.6.2.1.2 | Complete | UMD | Design updates to IceTray (support new optical sensor Data/Config/Calib Info) | Design updates to IceTray (support new optical sensor Data/Config/Calib Info) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 29% | 2020-01-28 | 2020-03-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3488 | 1.6 | 1.6.2.1.3 | Complete | UMD | Develop and test Updates to IceTray (support new optical sensor Data/Config/Calib Info) | Develop and test Updates to IceTray (support new optical sensor Data/Config/Calib Info) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  |  | 66 | 29% | 2020-03-03 | 2021-10-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3490 | 1.6 | 1.6.2.1.5 | Not Started | UMD | Extend Core Software to include support for new hardware readouts | Extend Core Software to include support for new hardware readouts | IceTray Dev | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 58 | 35% | 2024-06-13 | 2024-11-08 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [8 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.215 | 2431.215 | 2431.215 | 2431.215 | 9724.86 | 54.5% | 5300.0487 | 15677.925 | 23 | 23 | [10 empty] | 46 | 2431.215 | 2431.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862.43 | 54.5% | 2650.0244 | 8007.5002 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 23685.4253 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919.4813 | 3919.4813 | 3919.4813 | 3919.4813 | 4003.7501 | 4003.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1.6.2
3499 | 1.6 | 1.6.2.3.1 | Complete | UMD | Evaluate readiness of Current IceCube SW Development Infrastructure to Support IceCube Upgrade SW Activities&TimeScales | Evaluate readiness of Current IceCube SW Development Infrastructure to Support IceCube Upgrade SW Activities& TimeScales |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 58 | 35% | 2019-01-01 | 2019-03-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3500 | 1.6 | 1.6.2.3.2 | Complete | UMD | Upgrade IceCube SW Development Infrastructure to support Upgrade activities | Upgrade IceCube SW Development Infrastructure to support Upgrade activities |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 58 | 35% | 2019-04-01 | 2019-07-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3501 | 1.6 | 1.6.2.3.3 | Started | UMD | Support Upgrade SW Development environment and infrastructure | Support Upgrade SW Development environment and infrastructure | LaDieu | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 50 | 58 | 35% | 2019-07-31 | 2026-04-13 | Off Ice |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 8100 | 54.5% | 4414.5 | 12783.5618 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 8100 | 54.5% | 4414.5 | 13058.4083 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 8100 | 54.5% | 4414.5 | 13339.1641 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 60 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 54.5% | 2207.25 | 6812.9781 | 45994.1123 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1042.875 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1065.2968 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1088.2007 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1111.597 | 1135.4963 | 1135.4963 | 1135.4963 | 1135.4963 | 1135.4963 | 1135.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 6960 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 2436 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 426.735 | 5120.82 | 14516.82 | 540 | 1.6.2
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | L3 Task management - Ralf Auer | Auer | 6.667% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 40 | 49 | 35% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 3888 | 53% | 2060.64 | 6340.6357 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 53% | 1373.76 | 4317.9729 | 10658.6086 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.5151 | 704.5151 | 704.5151 | 704.5151 | 704.5151 | 704.5151 | 704.5151 | 704.5151 | 704.5151 | 719.6621 | 719.6621 | 719.6621 | 719.6621 | 719.6621 | 719.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 5880 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 2058 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 4207.14 | 12145.14 | 240 | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 1530 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 765 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | Trip to MSU to install NTS equipment | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2754 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | NTS computing system purchase |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [5 empty] | 2500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 53% | 0 | 2500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 2500 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 53% | 265 | 765 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 765 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 765 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | Deployment to Pole for M&O | Foreign |  | Travel | Travel |  |  | TRUE |  |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | [12 empty] | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [11 empty] | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [11 empty] | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 53% | 954 | 2754 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 8262 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | SPS computing system additions |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 1 | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | Off Ice | C3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [8 empty] | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 53% | 0 | 12000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 12000 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3535 | 1.6 | 1.6.4.1.1.1 | Complete | UW | Specify Requirements/Design NTS Computing Sys | Specify Requirements/Design NTS Computing Sys |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 49 | 35% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3536 | 1.6 | 1.6.4.1.1.2 | Complete | UW | Procure NTS Computing Hardware | Procure NTS Computing Hardware |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 49 | 35% | 2019-03-01 | 2019-03-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3537 | 1.6 | 1.6.4.1.1.3 | Complete | UW | Buildout NTS Computing System | Buildout NTS Computing System |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 49 | 35% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3539 | 1.6 | 1.6.4.1.1.5 | Not Started | UW | Refresh NTS HW to match SPS | Refresh NTS HW to match SPS/IDF |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-04-01 | 2025-04-29 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572.1 | 53% | 1893.213 | 5702.8478 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 5702.8478 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.6.4
3540 | 1.6 | 1.6.4.1.1.6 | Started | UW | Support NTS System | Support NTS System |  | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2019-09-15 | 2026-04-13 | Off Ice |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 10716.3 | 53% | 5679.639 | 16748.4517 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 10716.3 | 53% | 5679.639 | 17108.5434 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 10716.3 | 53% | 5679.639 | 17476.3771 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 60 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 893.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358.15 | 53% | 2839.8195 | 8926.0596 | 60259.4318 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1366.3283 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1395.7043 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1425.7119 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1456.3648 | 1487.6766 | 1487.6766 | 1487.6766 | 1487.6766 | 1487.6766 | 1487.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 5880 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 2058 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 350.595 | 4207.14 | 12145.14 | 540 | 1.6.4
3542 | 1.6 | 1.6.4.1.2.1 | Complete | UW | Design/Specify SPTS Ext req'd to support Upgrade Activities | Design/Specify SPTS Ext req'd to support Upgrade Activities |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2020-01-06 | 2021-05-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3543 | 1.6 | 1.6.4.1.2.2 | Complete | UW | Procure Computing Hardware for SPTS Ext | Procure Computing Hardware for SPTS Ext |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2021-05-05 | 2021-08-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3544 | 1.6 | 1.6.4.1.2.3 | Complete | UW | Buildout SPTS Computing System for Ext(s) | Buildout SPTS Computing System for Ext(s) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2021-08-05 | 2021-10-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3547 | 1.6 | 1.6.4.2.1 | Complete | UW | Specify space and power needs for IDF design process | Specify space and power needs for IDF design process |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  |  | 49 | 35% | 2019-05-01 | 2019-06-28 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3548 | 1.6 | 1.6.4.2.9 | Not Started | UW | Design/Specify SPS Computing Sys Extensions for Upgrade | Design/Specify SPS Computing Sys Extensions for Upgrade |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-02-01 | 2025-04-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.5375 | 1339.5375 | 1339.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4018.6125 | 53% | 2129.8646 | 6553.6414 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 6553.6414 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.5471 | 2184.5471 | 2184.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.6.4
3549 | 1.6 | 1.6.4.2.10 | Not Started | UW | Procure Computing Sys for SPSExt | Procure Computing Sys for SPSExt |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-04-03 | 2025-05-01 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [6 empty] | 23 | 23 |  |  |  |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053.9575 | 2053.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107.915 | 53% | 2177.195 | 6699.2779 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 6699.2779 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349.6389 | 3349.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.6.4
3550 | 1.6 | 1.6.4.2.11 | Not Started | UW | Buildout and test SPS systems in North | Buildout and test SPS systems in North |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-05-02 | 2025-07-03 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 30 | 30 |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 2679.075 | 2679.075 | 0 | 0 | 8037.225 | 53% | 4259.7293 | 13107.2828 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 13107.2828 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369.0943 | 4369.0943 | 4369.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.6.4
3551 | 1.6 | 1.6.4.2.12 | Not Started | UW | Ship Computing Sys for SPS Ext to Pole | Ship Computing Sys for SPS Ext to Pole |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-07-04 | 2025-08-04 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [9 empty] | 30 | 30 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.075 | 2679.075 | 0 | 5358.15 | 53% | 2839.8195 | 8738.1885 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 8738.1885 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369.0943 | 4369.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.6.4
3553 | 1.6 | 1.6.4.2.14 | Not Started | UW | Installation at Pole | Installation at Pole |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2025-12-15 | 2026-01-19 | On Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  | 45 | 45 | [8 empty] | 90 | 0 | 0 | 4018.6125 | 4018.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037.225 | 53% | 4259.7293 | 13389.0894 | 13389.0894 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6694.5447 | 6694.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.6.4
3556 | 1.6 | 1.6.4.3.1 | Complete | UW | Support Upgrade Distributed Mass Production - as designed | Support Upgrade Distributed Mass Production |  | 5% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2021-11-03 | 2022-01-25 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 4098.9847 | 4098.9847 | 4098.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.5 | 0 | 1051.785 | 1051.785 | 1051.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155.355 | 9108.855 | 90 | 1.6.4
3557 | 1.6 | 1.6.4.3.2 | Not Started | UW | Prepare Distributed Mass Production for"As Built" Detector Verification | Support Distributed Mass Production for"As Built" Detector Verification |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  |  | 49 | 35% | 2026-02-01 | 2026-03-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 45 | [6 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4018.6125 | 4018.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037.225 | 53% | 4259.7293 | 13389.0894 | 13389.0894 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6694.5447 | 6694.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.6.4
3559 | 1.6 | 1.6.5.0 | Not Started | UMD | L3 Task Management | L3 Task Management |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 52 | 29% | 2025-01-01 | 2026-04-03 | Off Ice | C1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 6230.3904 | 54.5% | 3395.5628 | 10260.2716 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 692.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153.5936 | 54.5% | 2263.7085 | 6987.245 | 17247.5166 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.0302 | 1140.0302 | 1140.0302 | 1140.0302 | 1140.0302 | 1140.0302 | 1140.0302 | 1140.0302 | 1140.0302 | 1164.5408 | 1164.5408 | 1164.5408 | 1164.5408 | 1164.5408 | 1164.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.6.5
3561 | 1.6 | 1.6.5.1.1 | Not Started | UMD | Develop and review OM module commissioning plan | Develop and review OM module commissioning plan |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  |  | 52 | 29% | 2025-04-01 | 2025-07-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595.996 | 2595.996 | 2595.996 | 2595.996 | 0 | 0 | 10383.984 | 54.5% | 5659.2713 | 17100.4527 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 17100.4527 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275.1132 | 4275.1132 | 4275.1132 | 4275.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.6.5
3563 | 1.6 | 1.6.5.1.3 | Not Started | UMD | Develop software needed for OM commissioning | Develop software needed for OM commissioning |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  |  | 52 | 29% | 2025-07-31 | 2025-12-31 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [10 empty] | 45 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893.994 | 3893.994 | 7787.988 | 54.5% | 4244.4535 | 12825.3395 | 45 | 45 | 45 | [9 empty] | 135 | 3893.994 | 3893.994 | 3893.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11681.982 | 54.5% | 6366.6802 | 19651.6265 | 32476.966 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.6698 | 6412.6698 | 6550.5422 | 6550.5422 | 6550.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1.6.5
3564 | 1.6 | 1.6.5.1.4 | Not Started | UMD | Commission newly deployed OMs following deployment | Commission newly deployed OMs following deployment |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  |  | 52 | 29% | 2025-12-02 | 2026-03-30 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 300 | 0 | 0 | 6489.99 | 6489.99 | 6489.99 | 6489.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25959.96 | 54.5% | 14148.1782 | 43670.281 | 43670.281 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917.5703 | 10917.5703 | 10917.5703 | 10917.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.6.5
3567 | 1.6 | 1.6.5.2.1 | Not Started | UMD | Develop and review calibration device commissioning plan | Develop and review calibration device commissioning plan |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  |  | 52 | 29% | 2025-07-01 | 2025-09-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [9 empty] | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595.996 | 2595.996 | 2595.996 | 7787.988 | 54.5% | 4244.4535 | 12825.3395 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | 12825.3395 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4275.1132 | 4275.1132 | 4275.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.6.5
3569 | 1.6 | 1.6.5.2.3 | Not Started | UMD | Develop software needed for calibration device commissioning | Develop software needed for calibration device commissioning |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  |  | 52 | 29% | 2025-09-03 | 2026-01-02 | Off Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [11 empty] | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893.994 | 3893.994 | 54.5% | 2122.2267 | 6412.6698 | 45 | 45 | 45 | [9 empty] | 135 | 3893.994 | 3893.994 | 3893.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11681.982 | 54.5% | 6366.6802 | 19651.6265 | 26064.2962 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.6698 | 6550.5422 | 6550.5422 | 6550.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.6.5
3570 | 1.6 | 1.6.5.2.4 | Not Started | UMD | Commission newly deployed calibration devices following deployment | Commission newly deployed calibration devices following deployment |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  |  | 52 | 29% | 2025-12-17 | 2026-04-06 | On Ice | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 300 | 0 | 0 | 6489.99 | 6489.99 | 6489.99 | 6489.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25959.96 | 0.545 | 14148.1782 | 43670.281 | 43670.281 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917.5703 | 10917.5703 | 10917.5703 | 10917.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.6.5

## Comments
Sheet | Escalation #s (PY3)1.0215;(PY4)1.04346;(PY5)1.0659;(PY6)1.08881;(PY7)1.11222;1(PY8).13614 | Jim Lowe | 02/20/22 8:18 AM