## Final Rebaseline Cost Workbook
RowID | L2 | WBS | P/C | Institution | Schedule Task Name | Cost Activity | Resource Name | FTE% | Type | Subtype | Resource ID | Shift | M&O | Estimating Technique | Actual Rate | Fringe Rate | Start Date | End Date | Indirect | On/Off Ice | Contingency | PY4 Funding | Change in Effort | CR# | CR Date | Notes | 10-2022 | 11-2022 | 12-2022 | 01-2023 | 02-2023 | 03-2023 | 04-2023 | 05-2023 | 06-2023 | 07-2023 | 08-2023 | 09-2023 | LPY5 | PY5 CMo | S_10_22 | S_11_22 | S_12_22 | S_01_23 | S_02_23 | S_03_23 | S_04_23 | S_05_23 | S_06_23 | S_07_23 | S_08_23 | S_09_23 | 12mo Subtotal PY5 | Indirect Subtotal PY5 | Complete Total PY5 | 10-2023 | 11-2023 | 12-2023 | 01-2024 | 02-2024 | 03-2024 | 04-2024 | 05-2024 | 06-2024 | 07-2024 | 08-2024 | 09-2024 | LPY6 | PY6 CMo | S_10_23 | S_11_23 | S_12_23 | S_01_24 | S_02_24 | S_03_24 | S_04_24 | S_05_24 | S_06_24 | S_07_24 | S_08_24 | S_09_24 | 12mo Subtotal PY6 | Indirect Subtotal PY6 | Complete Total PY6 | 10-2024 | 11-2024 | 12-2024 | 01-2025 | 02-2025 | 03-2025 | 04-2025 | 05-2025 | 06-2025 | 07-2025 | 08-2025 | 09-2025 | LPY7 | PY7 CMo | S_10_24 | S_11_24 | S_12_24 | S_01_25 | S_02_25 | S_03_25 | S_04_25 | S_05_25 | S_06_25 | S_07_25 | S_08_25 | S_09_25 | 12mo Subtotal PY7 | Indirect Subtotal PY7 | Complete Total PY7 | 10-2025 | 11-2025 | 12-2025 | 01-2026 | 02-2026 | 03-2026 | 04-2026 | 05-2026 | 06-2026 | 07-2026 | 08-2026 | 09-2026 | LPY8 | PY8 CMo | S_10_25 | S_11_25 | S_12_25 | S_01_26 | S_02_26 | S_03_26 | S_04_26 | S_05_26 | S_06_26 | S_07_26 | S_08_26 | S_09_26 | 12mo Subtotal PY8 | Indirect Subtotal PY8 | Complete Total PY8 | Complete Total PY5-PY8 | Labor Table Rate | Escalation PY4 | Escalation PY5 | Escalation PY6 | Escalation PY7 | Escalation PY8 | Salary Cost PY4 | Salary Cost PY5 | Salary Cost PY6 | Salary Cost PY7 | Salary Cost PY8 | Fringe Cost PY4 | Fringe Cost PY5 | Fringe Cost PY6 | Fringe Cost PY7 | Fringe Cost PY8 | Tot Labor Hrs | L3
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project admin - interim project manager | Yeck | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  |  | 141 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project admin - principal investigator | Hanson | 8% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | A - Analogy | 125.37 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 0.96 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 2074.6604 | 24895.9245 | 13194.84 | 38090.7644 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 0.96 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 2119.2656 | 25431.1868 | 13478.529 | 38909.7158 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 0.96 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 2164.8298 | 25977.9573 | 13768.3174 | 39746.2747 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 96 | 0.64 | 2211.3736 | 2211.3736 | 2211.3736 | 2211.3736 | 2211.3736 | 2211.3736 | 2211.3736 | 2211.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17690.989 | 9376.2241 | 27067.2131 | 143813.9681 | 121 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 18053.28 | 18441.4255 | 18837.9162 | 19242.9314 | 13104.4363 | 6318.648 | 6454.4989 | 6593.2707 | 6735.026 | 4586.5527 | 528 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | PSU | Project Administration (B) | Project admin - Doug Cowen | Cowen | 3.333% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | A - Analogy | 120 | 40% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 58.05% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 0.4 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 858.06 | 10296.72 | 5977.246 | 16273.966 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 0.4 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 876.5083 | 10518.0995 | 6105.7567 | 16623.8562 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 0.4 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 895.3532 | 10744.2386 | 6237.0305 | 16981.2691 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 40 | 0.26667 | 914.6033 | 914.6033 | 914.6033 | 914.6033 | 914.6033 | 914.6033 | 914.6033 | 914.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7316.8265 | 4247.4178 | 11564.2443 | 61443.3356 | 116 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 7200 | 7354.8 | 7512.9282 | 7674.4562 | 5226.3046 | 2880 | 2941.92 | 3005.1713 | 3069.7825 | 2090.5219 | 220 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UMD | Project Administration (B) | Project admin - Greg Sullivan | Sullivan | 3.333% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | A - Analogy | 159 | 29% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 54.5% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  | Added by Erik B from UMD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 0.4 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 1047.5993 | 12571.1919 | 6851.2996 | 19422.4915 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 0.4 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 1070.1227 | 12841.4725 | 6998.6025 | 19840.0751 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 0.4 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 1093.1303 | 13117.5642 | 7149.0725 | 20266.6367 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 40 | 0.26667 | 1116.6327 | 1116.6327 | 1116.6327 | 1116.6327 | 1116.6327 | 1116.6327 | 1116.6327 | 1116.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8933.0612 | 4868.5184 | 13801.5796 | 73330.7828 | 116 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 9540 | 9745.11 | 9954.6299 | 10168.6544 | 6924.8537 | 2766.6 | 2826.0819 | 2886.8427 | 2948.9098 | 2008.2076 | 220 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project Director-ODell | ODell | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | A - Analogy | 112.2 | 0.35 | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 4.8 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 9283.5963 | 111403.1556 | 59043.6725 | 170446.8281 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 4 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 7902.6614 | 94831.9362 | 50260.9262 | 145092.8624 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 530 | 3.5333 | 8072.5686 | 8072.5686 | 8072.5686 | 8072.5686 | 8072.5686 | 6458.0549 | 6458.0549 | 6458.0549 | 6458.0549 | 6458.0549 | 6458.0549 | 6458.0549 | 85569.2268 | 45351.6902 | 130920.9171 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 240 | 1.6 | 4947.6773 | 4947.6773 | 4947.6773 | 4947.6773 | 4947.6773 | 4947.6773 | 4947.6773 | 4947.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39581.4182 | 20978.1517 | 60559.5699 | 507020.1774 | 121 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 82520.856 | 70245.8787 | 63384.6125 | 29319.569 | 0 | 28882.2996 | 24586.0575 | 22184.6144 | 10261.8492 | 2090 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project manager-Feyzi | Feyzi | 100% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | A - Analogy | 97.28 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | 12 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 20122.7328 | 241472.7936 | 127980.5806 | 369453.3742 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 950 | 6.3333 | 13703.581 | 13703.581 | 0 | 0 | 6851.7905 | 13703.581 | 13703.581 | 13703.581 | 13703.581 | 13703.581 | 13703.581 | 13703.581 | 130184.0198 | 68997.5305 | 199181.5504 | 75 | 75 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 725 | 4.8333 | 10498.656 | 10498.656 | 0 | 0 | 6999.104 | 10498.656 | 10498.656 | 10498.656 | 10498.656 | 10498.656 | 10498.656 | 10498.656 | 101487.0082 | 53788.1144 | 155275.1226 | 75 | 75 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 425 | 2.8333 | 10724.3771 | 10724.3771 | 0 | 0 | 7149.5848 | 10724.3771 | 10724.3771 | 10724.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60771.4704 | 32208.8793 | 92980.3497 | 816890.3968 | 121 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 175104 | 178868.736 | 96432.6073 | 75175.5616 | 45015.904 | 61286.4 | 62604.0576 | 33751.4126 | 26311.4466 | 15755.5664 | 3900 | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project Office M&S |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 |  |  | 1327.95 | 1327.95 | 1327.95 | 1327.95 | 1327.95 | 1327.95 | 1327.95 | 1327.95 | 1327.95 | 1327.95 | 1327.95 | 1225.8 | 15833.25 | 8391.6225 | 24224.8725 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 |  |  | 1356.5009 | 1356.5009 | 1356.5009 | 1356.5009 | 1356.5009 | 1356.5009 | 1356.5009 | 1356.5009 | 1356.5009 | 1356.5009 | 1356.5009 | 1252.1547 | 16173.6649 | 8572.0424 | 24745.7073 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 |  |  | 1385.6657 | 1385.6657 | 1385.6657 | 1385.6657 | 1385.6657 | 1385.6657 | 1385.6657 | 1385.6657 | 1385.6657 | 1385.6657 | 1385.6657 | 1279.076 | 16521.3987 | 8756.3413 | 25277.74 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | [6 empty] | 1415.4575 | 1415.4575 | 1415.4575 | 1415.4575 | 1415.4575 | 1415.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8492.745 | 4501.1549 | 12993.8999 | 87242.2196 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | Project Advisory Panel Reviews - Panel Members Compensation | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  | 6-panel members (domestic travel), 3 require some form of payment ~$1,000 each |  |  |  |  | 13800 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14096.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14096.7 | 7471.251 | 21567.951 |  |  |  |  | 13800 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14399.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14399.779 | 7631.8829 | 22031.6619 | [5 empty] | 13800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14709.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14709.3743 | 7795.9684 | 22505.3427 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66104.9556 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | PO-Travel | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0 | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [11 empty] | 14400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14709.6 | 7796.088 | 22505.688 | [7 empty] | 14400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15025.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15025.8564 | 7963.7039 | 22989.5603 | [7 empty] | 14400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15348.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15348.9123 | 8134.9235 | 23483.8358 | 1800 | [13 empty] | 1959.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8642 | 1038.728 | 2998.5923 | 71977.6764 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.1
12 | 1.1 | 1.1.1.1 | Started | UW | Project Administration (B) | PO-Travel | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [11 empty] | 9600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9806.4 | 5197.392 | 15003.792 | [7 empty] | 9600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10017.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10017.2376 | 5309.1359 | 15326.3735 | [7 empty] | 9600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232.6082 | 5423.2824 | 15655.8906 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45986.0561 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.1
43 | 1.1 | 1.1.2.1 | Started | UW | Project Controls and Finance (B) | Mercier | Finance | 40% | Labor Hours | Labor - LoE | MA |  |  | A - Analogy | 44.44 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 4.8 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 3677.0323 | 44124.3871 | 23385.9252 | 67510.3123 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 4.8 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 3756.0885 | 45073.0614 | 23888.7226 | 68961.784 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 | 4.8 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 3836.8444 | 46042.1323 | 24402.3301 | 70444.4624 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 480 | 3.2 | 3919.3365 | 3919.3365 | 3919.3365 | 3919.3365 | 3919.3365 | 3919.3365 | 3919.3365 | 3919.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31354.6921 | 16617.9868 | 47972.6789 | 254889.2375 | 46 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 31996.8 | 32684.7312 | 33387.4529 | 34105.2832 | 23225.6978 | 11198.88 | 11439.6559 | 11685.6085 | 11936.8491 | 8128.9942 | 2640 | 1.1.2
43 | 1.1 | 1.1.2.1 | Started | UW | Project Controls and Finance (B) | PMCS Consultation Services | Controls |  | M & S | M & S |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 | 27320.607 |  |  | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 334896 | 177494.88 | 512390.88 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 | 27430.0771 |  |  | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 28622.25 | 343467 | 182037.51 | 525504.51 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 | 28079.0189 |  |  | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 29929.3333 | 359151.9996 | 190350.5598 | 549502.5594 | 36780.1423 | 36780.1423 | 36780.1423 | 36780.1423 | 36780.1423 | 36780.1423 | 36780.1423 | [7 empty] | 40046.7143 | 40046.7143 | 40046.7143 | 40046.7143 | 40046.7143 | 40046.7143 | 40046.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280327 | 148573.31 | 428900.31 | 2016298.2594 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.2
237 | 1.1 | 1.1.3.1 | Started | UW | Quality, Safety Management, Document Control Systems (B) | Q&A / Safety - Zernick | Zernick | 75.33% | Labor Hours | Labor - LoE | MA |  |  | A - Analogy | 60.69 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1356 | 9.04 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 9457.3121 | 113487.745 | 60148.5048 | 173636.2498 | 113 | 113 | 0 | 0 | 50 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1067 | 7.1133 | 9660.6443 | 9660.6443 | 0 | 0 | 4274.6214 | 9660.6443 | 9660.6443 | 9660.6443 | 9660.6443 | 9660.6443 | 9660.6443 | 9660.6443 | 91220.42 | 48346.8226 | 139567.2426 | 113 | 113 | 0 | 0 | 50 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1067 | 7.1133 | 9868.3481 | 9868.3481 | 0 | 0 | 4366.5257 | 9868.3481 | 9868.3481 | 9868.3481 | 9868.3481 | 9868.3481 | 9868.3481 | 9868.3481 | 93181.659 | 49386.2793 | 142567.9383 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 226 | 1.5067 | 10080.5176 | 10080.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20161.0353 | 10685.3487 | 30846.3839 | 486617.8145 | 46 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 82295.64 | 84064.9963 | 67570.6815 | 69023.4511 | 14934.1002 | 28803.474 | 29422.7487 | 23649.7385 | 24158.2079 | 5226.9351 | 3716 | 1.1.3
239 | 1.1 | 1.1.4.1 | Started | UW | Logistics (B) | Logistics-Tosi | Tosi | 25% | Labor Hours | Labor - LoE | SC |  |  | A - Analogy | 47.23 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  | Tosi - 25% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 2.4 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 1953.9405 | 23447.2863 | 12427.0617 | 35874.348 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1.2 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 997.9751 | 11975.7015 | 6347.1218 | 18322.8232 | 14 | 14 | 5 | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 139 | 0.92667 | 951.4695 | 951.4695 | 339.8105 | 0 | 543.6968 | 951.4695 | 951.4695 | 951.4695 | 951.4695 | 951.4695 | 951.4695 | 951.4695 | 9446.7327 | 5006.7683 | 14453.501 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 | 0.18 | 624.8096 | 624.8096 | 0 | 0 | 0 | 624.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.4289 | 993.4473 | 2867.8762 | 71518.5484 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 21253.5 | 17368.3602 | 8870.89 | 6997.5798 | 1388.4658 | 7438.725 | 6078.9261 | 3104.8115 | 2449.1529 | 485.963 | 706 | 1.1.4
244 | 1.1 | 1.1.5.1 | Should have Started | UW | Systems Engineering (B) | System Engineering-Sandstrom | Sandstrom | 50% | Labor Hours | Labor - LoE | SE |  |  | A - Analogy | 64.14 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 6633.7998 | 79605.5972 | 42190.9665 | 121796.5636 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 6776.4265 | 81317.1175 | 43098.0723 | 124415.1898 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 4 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 4614.7464 | 55376.957 | 29349.7872 | 84726.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330938.4976 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 57726 | 58967.109 | 60234.9018 | 41019.9682 | 0 | 20204.1 | 20638.4882 | 21082.2156 | 14356.9889 | 0 | 2400 | 1.1.5
244 | 1.1 | 1.1.5.1 | Should have Started | UW | Systems Engineering (B) | Technical Coordination-DuVernois | DuVernois | 50% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy | 73.27 | 35% | 2019-05-22 | 2026-06-01 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 7578.0871 | 90937.0456 | 48196.6342 | 139133.6797 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 7741.016 | 92892.1921 | 49232.8618 | 142125.0538 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 7907.4478 | 94889.3742 | 50291.3683 | 145180.7425 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150 | 1 | 8077.458 | 8077.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16154.916 | 8562.1055 | 24717.0214 | 451156.4975 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 65943 | 67360.7745 | 68809.0312 | 70288.4253 | 11966.6044 | 23080.05 | 23576.2711 | 24083.1609 | 24600.9489 | 4188.3115 | 2850 | 1.1.5
2285 | 1.3 | 1.3.1 | Started | UW | mDOM | mDOM Preliminary Design Review | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 54 | 35% | 2018-10-01 | 2025-09-25 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2285 | 1.3 | 1.3.1 | Started | PSU | mDOM | mDOM Preliminary Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2018-10-01 | 2025-09-25 | 58.05% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2285 | 1.3 | 1.3.1 | Started | UW | mDOM | mDOM Preliminary Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2018-10-01 | 2025-09-25 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2310 | 1.3 | 1.3.1.1.2.2.4 | Complete | UW | Comissioning | mDOM Mainboard HALT | Engineer | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 35% | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2310 | 1.3 | 1.3.1.1.2.2.4 | Complete | UW | Comissioning | mDOM Mainboard HALT |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2334 | 1.3 | 1.3.1.1.3 | Complete | UW | mDOM Mainboard firmware development | Test firmware for wavedeform on the FPGA | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | GR |  |  |  | 1 | 19.9% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2427 | 1.3 | 1.3.1.3.1 | Complete | UW | Preliminary design phase | Preliminary design phase | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 55 | 35% | 2018-10-01 | 2019-03-15 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2427 | 1.3 | 1.3.1.3.1 | Complete | UW | Preliminary design phase | Preliminary design phase | van Eijk | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 30 | 18.9% | 2018-10-01 | 2019-03-15 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2427 | 1.3 | 1.3.1.3.1 | Complete | UW | Preliminary design phase | Preliminary design phase |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2018-10-01 | 2019-03-15 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2427 | 1.3 | 1.3.1.3.1 | Complete | UW | Preliminary design phase | Foreign trips to coordinate interfaces and test prototypes in integrated mDOM |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2018-10-01 | 2019-03-15 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2428 | 1.3 | 1.3.1.3.2 | Complete | UW | Final design phase | Final design phase (Ch. Wendt) | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 62 | 35% | 2019-02-18 | 2019-12-06 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2428 | 1.3 | 1.3.1.3.2 | Complete | UW | Final design phase | Final design phase | van Eijk | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 30 | 18.9% | 2019-02-18 | 2019-12-06 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2428 | 1.3 | 1.3.1.3.2 | Complete | UW | Final design phase | Final design phase |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2019-02-18 | 2019-12-06 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2428 | 1.3 | 1.3.1.3.2 | Complete | UW | Final design phase | Foreign trips to integrate and test HV susbsytem in mDOM and participate in design verification |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2019-02-18 | 2019-12-06 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1
2535 | 1.3 | 1.3.1.8.8 | Not Started | UW | mDOM Final Design Review | mDOM Final Design Review (Ch. Wendt) | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 62 | 35% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
2702 | 1.3 | 1.3.2.7.6 | Complete | UW | Integrated D-Egg Final Design Review | D-Egg Final Design Review (P. Sandstrom) | Sandstrom | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 35% | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2
2702 | 1.3 | 1.3.2.7.6 | Complete | PSU | Integrated D-Egg Final Design Review | D-Egg Final Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2
2702 | 1.3 | 1.3.2.7.6 | Complete | UW | Integrated D-Egg Final Design Review | D-Egg Final Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2
2735 | 1.3 | 1.3.3.1.1.1 | Complete | UW | Update schematics | Update schematics |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2019-04-01 | 2019-05-03 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2736 | 1.3 | 1.3.3.1.1.2 | Complete | UW | Layout | Layout |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2737 | 1.3 | 1.3.3.1.1.3 | Complete | UW | PDOM Rev2 Mainboard production (Qty. 10) | PDOM Rev2 Mainboard production (Qty. 10) |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2739 | 1.3 | 1.3.3.1.1.5 | Complete | UW | Testing | Testing |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2019-07-29 | 2019-11-08 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2739 | 1.3 | 1.3.3.1.1.5 | Complete | UW | Testing | Foreign trip to Chiba to support setting up testing infrastructure for common D-Egg PDOM Mainboard |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2019-07-29 | 2019-11-08 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2741 | 1.3 | 1.3.3.1.2.1 | Complete | UW | Update schematics | Update schematics |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2020-05-01 | 2020-05-28 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2742 | 1.3 | 1.3.3.1.2.2 | Complete | UW | Layout | Layout |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2020-05-29 | 2020-07-09 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2743 | 1.3 | 1.3.3.1.2.3 | Complete | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 8) | 8 Rev3 PDOM Mainboards |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 0% | 2021-09-27 | 2021-11-05 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2743 | 1.3 | 1.3.3.1.2.3 | Complete | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 8) | 8 PDOM Calibration Boards |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 0% | 2021-09-27 | 2021-11-05 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2745 | 1.3 | 1.3.3.1.2.4 | Started | UW | Testing | PDOM Mainboard HALT | Engineer | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 35% | 2022-04-04 | 2022-05-13 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2745 | 1.3 | 1.3.3.1.2.4 | Started | UW | Testing | PDOM Mainboard HALT |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-04-04 | 2022-05-13 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2746 | 1.3 | 1.3.3.1.2.5 | Not Started | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 27) | Domestic trip to PCA manufacturer | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 1800 | [13 empty] | 1838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 974.511 | 2813.211 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.211 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2746 | 1.3 | 1.3.3.1.2.5 | Not Started | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 27) | 27 Rev3 PDOM Mainboards |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | 53% | Off Ice | C2 | TRUE |  |  |  |  | 42795 | [13 empty] | 43715.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43715.0925 | 0 | 43715.0925 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43715.0925 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2746 | 1.3 | 1.3.3.1.2.5 | Not Started | UW | PDOM Rev3 Mainboard production (Qty. 27) | 27 PDOM Calibration Boards |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | 53% | Off Ice | C3 | [5 empty] | 17550 | [13 empty] | 17927.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17927.325 | 0 | 17927.325 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17927.325 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2748 | 1.3 | 1.3.3.2.1 | Complete | UW | PDOM HV System Preliminary Design | PDOM HV System Preliminary Design |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2019-05-01 | 2019-10-15 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2748 | 1.3 | 1.3.3.2.1 | Complete | UW | PDOM HV System Preliminary Design | Two domestic trips to HV generator manufacturers |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2019-05-01 | 2019-10-15 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2750 | 1.3 | 1.3.3.2.2.1 | Complete | UW | Update schematics | Update schematics |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2021-06-01 | 2021-06-28 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2751 | 1.3 | 1.3.3.2.2.2 | Complete | UW | Layout | Layout |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-01-17 | 2022-02-25 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2752 | 1.3 | 1.3.3.2.2.3 | Not Started | UW | PDOM HV System production (Qty. 8) | PDOM HV System production (Qty. 8) |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2752 | 1.3 | 1.3.3.2.2.3 | Not Started | UW | PDOM HV System production (Qty. 8) | Domestic trip to PCA manufacturer |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2752 | 1.3 | 1.3.3.2.2.3 | Not Started | UW | PDOM HV System production (Qty. 8) | 8 PDOM HV subsystems (HV supply PCA) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 0% | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2753 | 1.3 | 1.3.3.2.2.4 | Not Started | UW | Testing | Testing | Resource 1 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 35 | 18.9% | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2753 | 1.3 | 1.3.3.2.2.4 | Not Started | UW | Testing | Testing |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2754 | 1.3 | 1.3.3.2.2.5 | Not Started | UW | PDOM HV system production (Qty. 27) | PDOM HV system production (Qty. 27) |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2754 | 1.3 | 1.3.3.2.2.5 | Not Started | UW | PDOM HV system production (Qty. 27) | 27 PDOM HV subsystems (HV supply PCA) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-09-05 | 2022-10-14 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE |  |  |  |  | 9450 | [13 empty] | 9653.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9653.175 | 0 | 9653.175 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9653.175 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2755 | 1.3 | 1.3.3.3 | Not Started | UW | PDOM Final Design Review | PDOM Final Design Review (P. Sandstrom) | Sandstrom | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 35% | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2755 | 1.3 | 1.3.3.3 | Not Started | PSU | PDOM Final Design Review | PDOM Final Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 58.05% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2755 | 1.3 | 1.3.3.3 | Not Started | UW | PDOM Final Design Review | PDOM Final Design Review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | UW | Refurbish 10 IceCube DOMs | 35 Penetrator Cable Assemblies and attachment hardware |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [6 empty] | 21350 | [11 empty] | 0 | 0 | 21809.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21809.025 | 0 | 21809.025 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21809.025 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | UW | Refurbish 10 IceCube DOMs | Miscellaneous parts ($ 300 per refurbished PDOM) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | HD |  | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | UW | Refurbish 10 IceCube DOMs | Refurbish 10 IceCube DOMs | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 35% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | PSL | Refurbish 10 IceCube DOMs | Refurbish 10 IceCube DOMs | N.N. | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 46 | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 0% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2757 | 1.3 | 1.3.3.4.1 | Not Started | UW | Refurbish 10 IceCube DOMs | Refurbish 10 IceCube DOMs |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2758 | 1.3 | 1.3.3.4.2 | Not Started | UW | Design Verification Test | Design Verification Test | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 35% | 2022-07-11 | 2022-09-02 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2758 | 1.3 | 1.3.3.4.2 | Not Started | UW | Design Verification Test | Design Verification Test | Scientist | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 46 | 35% | 2022-07-11 | 2022-09-02 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2758 | 1.3 | 1.3.3.4.2 | Not Started | UW | Design Verification Test | Design Verification Test |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-07-11 | 2022-09-02 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2758 | 1.3 | 1.3.3.4.2 | Not Started | UW | Design Verification Test | Three domestic trips to test facilities for pressure, vibration, and shock |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2022-07-11 | 2022-09-02 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2759 | 1.3 | 1.3.3.4.3 | Not Started | UW | Ship DVT modules to NTS | Ship DVT modules to NTS | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | AD |  |  |  | 46 | 35% | 2022-09-05 | 2022-09-16 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2759 | 1.3 | 1.3.3.4.3 | Not Started | UW | Ship DVT modules to NTS | Ship DVT modules to NTS |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-09-05 | 2022-09-16 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2759 | 1.3 | 1.3.3.4.3 | Not Started | UW | Ship DVT modules to NTS | Domestic trip to NTS to set up and comission test modules |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2022-09-05 | 2022-09-16 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2761 | 1.3 | 1.3.3.4.4.1 | Not Started | UW | Set up refurbishment Facility | Set up refurbishment Facility | Resource 2 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 35% | 2022-02-07 | 2022-04-29 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2761 | 1.3 | 1.3.3.4.4.1 | Not Started | PSL | Set up refurbishment Facility | Set up refurbishment Facility | Resource 3 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 89 | 0% | 2022-02-07 | 2022-04-29 | 0% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2761 | 1.3 | 1.3.3.4.4.1 | Not Started | UW | Set up refurbishment Facility | Set up refurbishment Facility |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-02-07 | 2022-04-29 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2764 | 1.3 | 1.3.3.4.5.1 | Not Started | UW | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 40 | 35% | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2764 | 1.3 | 1.3.3.4.5.1 | Not Started | PSL | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 89 | 0% | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 0% | Off Ice | C3 | TRUE |  |  |  |  | 120 | 120 | [10 empty] | 240 | 1.6 | 10909.62 | 10909.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21819.24 | 0 | 21819.24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21819.24 | 77 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 21819.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1.3.3
2764 | 1.3 | 1.3.3.4.5.1 | Not Started | UW | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE |  |  |  |  | 3000 | 3000 | [12 empty] | 3064.5 | 3064.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6129 | 3248.37 | 9377.37 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9377.37 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2764 | 1.3 | 1.3.3.4.5.1 | Not Started | UW | Refurbishment Batch #1 (Qty. 20) | Miscellaneous parts ($ 300 per refurbished PDOM) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | HD |  | 0% | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2765 | 1.3 | 1.3.3.4.5.2 | Not Started | UW | FAT Batch #1 | FAT Batch #1 | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  | A - Analogy | 64.75 | 35% | 2022-11-28 | 2023-01-06 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE | [5 empty] | 10 | 100 | 20 | [8 empty] | 130 | 0.86667 | 0 | 892.9187 | 8929.1869 | 1785.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11607.9429 | 6152.2098 | 17760.1527 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17760.1527 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 8598.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009.4667 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1.3.3
2765 | 1.3 | 1.3.3.4.5.2 | Not Started | UW | FAT Batch #1 | FAT Batch #1 |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-11-28 | 2023-01-06 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE | [5 empty] | 5000 | [12 empty] | 0 | 5107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5107.5 | 2706.975 | 7814.475 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814.475 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2766 | 1.3 | 1.3.3.4.5.3 | Not Started | PSL | Packing Batch #1 | Packing Batch #1 | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 46 | 0% | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 0% | Off Ice | C3 | TRUE | [7 empty] | 40 | [8 empty] | 40 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 1879.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.56 | 0 | 1879.56 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.56 | 77 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1879.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.3.3
2766 | 1.3 | 1.3.3.4.5.3 | Not Started | UW | Packing Batch #1 | Packing Batch #1 |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1021.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.5 | 541.395 | 1562.895 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.895 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2770 | 1.3 | 1.3.3.4.6 | Not Started | UW | Ship 2 + 1 spare PDOMs for Strings 87-88 to Pt. Hueneme | Ship to Pt. Hueneme | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | AD |  |  |  | 46 | 35% | 2024-08-01 | 2024-08-28 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3
2770 | 1.3 | 1.3.3.4.6 | Not Started | UW | Ship 2 + 1 spare PDOMs for Strings 87-88 to Pt. Hueneme | Ship to Pt. Hueneme |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-28 | 53% | Off Ice | C3 | [15 empty] | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.75 | 0 | 510.75 | 270.6975 | 781.4475 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.4475 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2771 | 1.3 | 1.3.3.4.7 | Not Started | UW | Ship 12 + 1 spare PDOMs for Strings 89-93 to Pt. Hueneme | Ship to Pt. Hueneme |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-28 | 53% | Off Ice | C3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4623 | 0 | 1043.4623 | 553.035 | 1596.4972 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.4972 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.3
2808 | 1.3 | 1.3.4.2 | Started | UW | ICM Firmware | ICM Firmware development | Meures | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 49 | 35% | 2020-11-30 | 2026-05-14 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.4
2808 | 1.3 | 1.3.4.2 | Started | UW | ICM Firmware | ICM Firmware development | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 49 | 35% | 2020-11-30 | 2026-05-14 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.4
2815 | 1.3 | 1.3.4.2.3.3 | Not Started | UW | Firmware support during D-Egg FAT | Firmware support during D-Egg FAT | S. Griffin | 15% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 35% | 2022-02-28 | 2023-05-12 | 53% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 1.76 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 17110.9422 | 9068.7994 | 26179.7416 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 1.76 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 17478.8275 | 9263.7786 | 26742.606 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 1.76 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 17854.6222 | 9462.9498 | 27317.572 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | [5 empty] | 154 | 1.0267 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639.123 | 5638.7352 | 16277.8582 | 96517.7779 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 7238 | 12674.772 | 12947.2796 | 13225.6461 | 7880.8319 | 2533.3 | 4436.1702 | 4531.5479 | 4628.9761 | 2758.2912 | 946 | 1.3.4
2816 | 1.3 | 1.3.4.2.3.4 | Not Started | UW | Firmware preparation for mDOM FAT | Firmware preparation for mDOM FAT | S. Griffin | 20% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  |  | 47 | 35% | 2022-06-27 | 2022-08-05 | 53% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.4
2817 | 1.3 | 1.3.4.2.3.5 | Not Started | UW | Firmware support during mDOM FAT | Firmware support during mDOM FAT | S. Griffin | 15% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 35% | 2023-01-16 | 2023-09-15 | 53% | Off Ice | C1 | [8 empty] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 198 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 1425.9118 | 12833.2067 | 6801.5995 | 19634.8062 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 1.76 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 1456.569 | 17478.8275 | 9263.7786 | 26742.606 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 1.76 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 1487.8852 | 17854.6222 | 9462.9498 | 27317.572 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | [5 empty] | 154 | 1.0267 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 1519.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639.123 | 5638.7352 | 16277.8582 | 89972.8425 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 9506.079 | 12947.2796 | 13225.6461 | 7880.8319 | 0 | 3327.1276 | 4531.5479 | 4628.9761 | 2758.2912 | 880 | 1.3.4
2818 | 1.3 | 1.3.4.2.3.6 | Started | UW | Firmware support during development of Calibration Devices, Special Devices, system integration, and commissioning | Firmware support during development of Calibration Devices, Special Devices, system integration, and commissioning | S. Griffin | 5% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 35% | 2021-09-02 | 2026-05-14 | 53% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 0.56 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 453.6992 | 5444.3907 | 2885.5271 | 8329.9178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 0.56 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 463.4538 | 5561.4451 | 2947.5659 | 8509.011 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 0.56 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 473.418 | 5681.0162 | 3010.9386 | 8691.9547 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 49 | 0.32667 | 483.5965 | 483.5965 | 483.5965 | 483.5965 | 483.5965 | 483.5965 | 483.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385.1755 | 1794.143 | 5179.3185 | 30710.202 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3948 | 4032.882 | 4119.589 | 4208.1601 | 2507.5374 | 1381.8 | 1411.5087 | 1441.8561 | 1472.856 | 877.6381 | 301 | 1.3.4
2820 | 1.3 | 1.3.5 | Started | UW | Special Devices | FOM development | Resource 4 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 35 | 18.9% | 2019-01-01 | 2025-08-29 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2820 | 1.3 | 1.3.5 | Started | UW | Special Devices | LOM development (Ch. Wendt) | Wendt | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 54 | 35% | 2019-01-01 | 2025-08-29 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2820 | 1.3 | 1.3.5 | Started | UW | Special Devices | FOM/LOM materials |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2019-01-01 | 2025-08-29 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UA | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 6 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 45 | 32% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 49% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UMD | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 7 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 45 | 29% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UW | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 8 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 35% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | PSL | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 9 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 115 | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 0% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | MSU | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 10 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 45 | 32% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UA | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 49% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UMD | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 54.5% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | UW | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | PSL | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2822 | 1.3 | 1.3.5.2 | Complete | MSU | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UA | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 46 | 32% |  |  | 49% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UMD | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 46 | 29% |  |  | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UW | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 46 | 35% |  |  | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | PSL | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 46 | 0% |  |  | 0% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | MSU | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  |  | 46 | 32% |  |  | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UA | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% |  |  | 49% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UMD | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% |  |  | 54.5% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | UW | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% |  |  | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | PSL | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% |  |  | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2824 | 1.3 | 1.3.5.4 | Should have Started | MSU | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% |  |  | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.5
2875 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.1 | Not Started | MSU | Assess crosstalk measurement board requirements | Assess electrical properties test system requirements | Shoolz | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 55% | Off Ice | C3 | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2876 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.2 | Not Started | MSU | Design crosstalk measurement board | Design electrical properties test system | Shoolz | 8.889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2022-03-15 | 2022-04-04 | 55% | Off Ice | C4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2877 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.3 | Not Started | MSU | Order crosstalk measurement board | Order electrical properties test system board | Shoolz | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 55% | Off Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2878 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.4 | Not Started | MSU | Populate and test crosstalk measurement board | Populate and test crosstalk measurement board | Shoolz | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2022-04-26 | 2022-05-02 | 55% | Off Ice | C3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2878 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.4 | Not Started | MSU | Populate and test crosstalk measurement board | Populate and test crosstalk measurement board | Wilkins | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-04-26 | 2022-05-02 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2878 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.1.4 | Not Started | MSU | Populate and test crosstalk measurement board | Crosstalk measurement board |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-04-26 | 2022-05-02 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2880 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.1.2 | Should have Started | MSU | Develop mechanical test plan for composite cable | Develop mechanical test plan for composite cable | Ng | 2.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-11-01 | 2022-02-18 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2882 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.1 | Should have Started | MSU | Hexatronic prototype main cable production | Hexatronic prototype main cable production | Ng | 2.778% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-12-10 | 2022-03-01 | 55% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2883 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.2 | Not Started | MSU | Hexatronic prototype main cable pull test | Hexatronic prototype main cable pull test analysis | Ng | 2.778% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-03-02 | 2022-03-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test | Ng | 5.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | PSL | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test | TBN | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 115 | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 0% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | PSL | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test | TBN | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 77 | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 0% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | PSL | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2885 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic prototype main cable mechanical testing at PSL | Hexatronic prototype main cable crescent test | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2887 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.2.6 | Not Started | MSU | Hexatronic prototype main cable shipping to breakout suppliers | Hexatronic prototype cable samples shipping to breakout suppliers | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-04-01 | 2022-05-26 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2889 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.1 | Should have Started | MSU | Fibron prototype main cable production | Fibron cable prototype |  |  | CapEx | CapEx | [5 empty] | 0% | 2021-12-20 | 2022-04-29 | 55% | Off Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2891 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.3 | Not Started | MSU | Fibron prototype main cable electrical testing | Fibron prototype main cable electrical testing | Shoolz | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2891 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.3 | Not Started | MSU | Fibron prototype main cable electrical testing | Fibron prototype main cable connectorization | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2892 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.4 | Not Started | MSU | Fibron prototype main cable communications testing | Fibron prototype main cable communications testing | Shoolz | 0.4444% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2892 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.3.4 | Not Started | MSU | Fibron prototype main cable communications testing | Fibron prototype main cable communications testing | Halliday | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 31 | 31% | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2894 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic main cable final design review / decision | Final design review | Ng | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2894 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic main cable final design review / decision | Final design review | Shoolz | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2894 | 1.4 | 1.4.1.1.1.2.4 | Not Started | MSU | Hexatronic main cable final design review / decision | Final design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2897 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.1 | Started | MSU | Main cable procurement | Main cable procurement | Ng | 8.889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-05-03 | 2022-08-29 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2899 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.2.1 | Not Started | MSU | Fabrication | First article cable fabrication | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2022-08-30 | 2022-12-19 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 16 | 16 | 16 | [9 empty] | 48 | 0.32 | 1013.328 | 1013.328 | 1013.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039.984 | 1671.9912 | 4711.9752 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711.9752 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 992 | 3039.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.4.1
2900 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.2.2 | Not Started | MSU | Acceptance testing | First article acceptance testing | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion | 62 | 0% | 2022-12-20 | 2023-01-09 | 55% | Off Ice | C4 | [8 empty] | 32 | [8 empty] | 32 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 2026.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.656 | 1114.6608 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.3168 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2026.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2900 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.2.2 | Not Started | MSU | Acceptance testing | First article acceptance testing | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 0% | 2022-12-20 | 2023-01-09 | 55% | Off Ice | C4 | [8 empty] | 32 | [8 empty] | 32 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 1536.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.336 | 844.9848 | 2381.3208 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.3208 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1536.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2901 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.2.4 | Not Started | MSU | First article shipping to breakout installation facility | First article shipping to breakout installation facility | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-01-10 | 2023-02-13 | 55% | Off Ice | C3 | [8 empty] | 16 | 16 | [7 empty] | 32 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 1013.328 | 1013.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.656 | 1114.6608 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.3168 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2026.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2902 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.3 | Not Started | MSU | Production readiness review | Production readiness review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-01-10 | 2023-02-01 | 55% | Off Ice | C2 | [9 empty] | 56 | [7 empty] | 56 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546.648 | 1950.6564 | 5497.3044 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.3044 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3546.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2902 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.3 | Not Started | MSU | Production readiness review | Production readiness review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2023-01-10 | 2023-02-01 | 55% | Off Ice | C2 | [9 empty] | 56 | [7 empty] | 56 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.588 | 1478.7234 | 4167.3114 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167.3114 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2688.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2904 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.4 | Not Started | MSU | Production of final six main cables | Production of final six main cables | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-02-02 | 2023-04-26 | 55% | Off Ice | C1 | [9 empty] | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 48 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.328 | 1013.328 | 1013.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039.984 | 1671.9912 | 4711.9752 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711.9752 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3039.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.4.1
2906 | 1.4 | 1.4.1.1.1.3.6 | Not Started | MSU | Production main cable shipping to breakout installation facility | Production cable shipping to breakout installation facility | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-04-27 | 2023-06-21 | 55% | Off Ice | C3 | [11 empty] | 8 | 8 | 16 |  |  |  | 32 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.664 | 506.664 | 1013.328 | 0 | 0 | 0 | 2026.656 | 1114.6608 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.3168 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2026.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2909 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.1 | Started | MSU | Breakout preliminary design | Meet with potential breakout suppliers | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2021-03-25 | 2022-07-07 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2909 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.1 | Started | MSU | Breakout preliminary design | Meet with potential breakout suppliers | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2021-03-25 | 2022-07-07 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2909 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.1 | Started | MSU | Breakout preliminary design | Breakout preliminary design | Wilkins | 2.667% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2021-03-25 | 2022-07-07 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2909 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.1 | Started | MSU | Breakout preliminary design | Breakout preliminary design | Ng | 6.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-03-25 | 2022-07-07 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2910 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.2 | Not Started | MSU | Breakout preliminary design review | Breakout preliminary design review | Wilkins | 2.444% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2910 | 1.4 | 1.4.1.1.2.1.2 | Not Started | MSU | Breakout preliminary design review | Breakout preliminary design review | Ng | 8.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2913 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.1 | Not Started | MSU | Breakout final design | Breakout final design | Wilkins | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 0% | 2022-08-09 | 2022-10-17 | 55% | Off Ice | C5 | [5 empty] | 8 | [11 empty] | 8 | 0.053333 | 384.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.084 | 211.2462 | 595.3302 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.3302 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1504 | 384.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.4.1
2913 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.1 | Not Started | MSU | Breakout final design | Breakout final design | Ng | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion | 62 | 0% | 2022-08-09 | 2022-10-17 | 55% | Off Ice | C5 | [5 empty] | 40 | [11 empty] | 40 | 0.26667 | 2533.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.32 | 1393.326 | 3926.646 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926.646 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 7440 | 2533.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.1
2913 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.1 | Not Started | MSU | Breakout final design | Meet with breakout supplier | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-08-09 | 2022-10-17 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2914 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.2 | Not Started | MSU | Breakout prototype production | Breakout prototype production | Ng | 1.778% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2022-08-09 | 2022-11-14 | 55% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 16 | 16 | [10 empty] | 32 | 0.21333 | 1013.328 | 1013.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.656 | 1114.6608 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.3168 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1984 | 2026.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2915 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.3 | Not Started | MSU | Breakout prototype testing | Breakout prototype testing | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 55% | Off Ice | C2 | [6 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | 0.26667 | 0 | 2533.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.32 | 1393.326 | 3926.646 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926.646 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2533.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.1
2915 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.3 | Not Started | MSU | Breakout prototype testing | Breakout prototype testing | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 55% | Off Ice | C2 | [6 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | 0.26667 | 0 | 1920.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.42 | 1056.231 | 2976.651 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976.651 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1920.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.1
2915 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.3 | Not Started | MSU | Breakout prototype testing | Breakout prototype testing | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 55% | Off Ice | C1 | [6 empty] | 9600 | [12 empty] | 0 | 9806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9806.4 | 5393.52 | 15199.92 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15199.92 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2916 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Breakout final design review | Breakout final design review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 55% | Off Ice | C3 | [7 empty] | 96 | [9 empty] | 96 | 0.64 | 0 | 0 | 4609.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609.008 | 2534.9544 | 7143.9624 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.9624 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 4609.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.1
2916 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Breakout final design review | Breakout final design review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 55% | Off Ice | C3 | TRUE | [6 empty] | 96 | [9 empty] | 96 | 0.64 | 0 | 0 | 6079.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6079.968 | 3343.9824 | 9423.9504 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423.9504 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 6079.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.1
2916 | 1.4 | 1.4.1.1.2.2.4 | Not Started | MSU | Breakout final design review | Breakout final design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 55% | Off Ice | C1 | [7 empty] | 5400 | [11 empty] | 0 | 0 | 5516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.1 | 3033.855 | 8549.955 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8549.955 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2919 | 1.4 | 1.4.1.1.3.2 | Not Started | MSU | MCA production | MCA production | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2023-06-22 | 2023-09-13 | 55% | Off Ice | C1 | [13 empty] | 6400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.6 | 0 | 0 | 0 | 6537.6 | 3595.68 | 10133.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10133.28 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2919 | 1.4 | 1.4.1.1.3.2 | Not Started | MSU | MCA production | MCA production | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-06-22 | 2023-09-13 | 55% | Off Ice | C1 | TRUE | [12 empty] | 16 | 16 | 16 | 8 | 56 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.328 | 1013.328 | 1013.328 | 506.664 | 3546.648 | 1950.6564 | 5497.3044 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.3044 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3546.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2920 | 1.4 | 1.4.1.1.3.3 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 55% | Off Ice | C3 | [16 empty] | 56 | 56 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.588 | 2688.588 | 1478.7234 | 4167.3114 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167.3114 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2688.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2920 | 1.4 | 1.4.1.1.3.3 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 55% | Off Ice | C3 | TRUE | [15 empty] | 56 | 56 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546.648 | 3546.648 | 1950.6564 | 5497.3044 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.3044 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3546.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2921 | 1.4 | 1.4.1.1.3.4 | Not Started | MSU | Main Cable Assembly shipping to PTH (RDD 12/1/23 for FY24 vessel. ROS 12/1/2025) | Main Cable Assembly shipping to PTH | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-09-18 | 2023-11-10 | 55% | Off Ice | C3 | TRUE | [15 empty] | 16 | 16 | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.328 | 1013.328 | 557.3304 | 1570.6584 | 8 | 8 | [10 empty] | 16 | 0.10667 | 517.5573 | 517.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1146 | 569.313 | 1604.4276 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175.086 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1013.328 | 1035.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2923 | 1.4 | 1.4.1.1.4 | Should have Started | MSU | Main Cable Assembly support | Main Cable Assembly miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2021-10-01 | 2023-11-10 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2926 | 1.4 | 1.4.1.2.1.1 | Started | MSU | BCA preliminary design | BCA preliminary design | Ng | 20% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-11-01 | 2022-04-22 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 22320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2926 | 1.4 | 1.4.1.2.1.1 | Started | MSU | BCA preliminary design | BCA preliminary design | Wilkins | 4.444% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2021-11-01 | 2022-04-22 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2927 | 1.4 | 1.4.1.2.1.2 | Not Started | MSU | BCA preliminary design review | BCA preliminary design review | Ng | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2927 | 1.4 | 1.4.1.2.1.2 | Not Started | MSU | BCA preliminary design review | BCA preliminary design review | Wilkins | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2927 | 1.4 | 1.4.1.2.1.2 | Not Started | MSU | BCA preliminary design review | BCA preliminary design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2928 | 1.4 | 1.4.1.2.1.3 | Not Started | MSU | BCA prototype procurement | Prototype procurement | Ng | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-04-27 | 2022-06-07 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2929 | 1.4 | 1.4.1.2.1.4 | Not Started | MSU | BCA prototype production | BCA prototype production | Ng | 3.556% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-06-08 | 2022-09-27 | 55% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2929 | 1.4 | 1.4.1.2.1.4 | Not Started | MSU | BCA prototype production | BCA prototypes |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | EE |  | 0% | 2022-06-08 | 2022-09-27 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2930 | 1.4 | 1.4.1.2.1.5 | Not Started | MSU | BCA prototype testing | BCA prototype evaluation | Ng | 0.5556% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 55% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 30 | [11 empty] | 30 | 0.2 | 1899.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.99 | 1044.9945 | 2944.9845 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.9845 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 620 | 1899.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.4.1
2930 | 1.4 | 1.4.1.2.1.5 | Not Started | MSU | BCA prototype testing | BCA prototype evaluation | Wilkins | 0.5556% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 55% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 30 | [11 empty] | 30 | 0.2 | 1440.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.315 | 792.1733 | 2232.4882 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.4882 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 470 | 1440.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.4.1
2930 | 1.4 | 1.4.1.2.1.5 | Not Started | MSU | BCA prototype testing | BCA prototype evaluation | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 9600 | [13 empty] | 9806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9806.4 | 5393.52 | 15199.92 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15199.92 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2930 | 1.4 | 1.4.1.2.1.5 | Not Started | MSU | BCA prototype testing | BCA prototype evaluation | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 55% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2933 | 1.4 | 1.4.1.2.2.1 | Not Started | MSU | BCA final design | BCA final design | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion | 62 | 0% | 2022-10-14 | 2022-11-10 | 55% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 80 | 60 | [10 empty] | 140 | 0.93333 | 5066.64 | 3799.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8866.62 | 4876.641 | 13743.261 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13743.261 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 8866.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.4.1
2933 | 1.4 | 1.4.1.2.2.1 | Not Started | MSU | BCA final design | BCA final design | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 0% | 2022-10-14 | 2022-11-10 | 55% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 40 | 40 | [10 empty] | 80 | 0.53333 | 1920.42 | 1920.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.84 | 2112.462 | 5953.302 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953.302 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3840.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.4.1
2934 | 1.4 | 1.4.1.2.2.2 | Not Started | MSU | BCA final design review | BCA final design review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 55% | Off Ice | C2 | [6 empty] | 20 | 76 | [9 empty] | 96 | 0.64 | 0 | 1266.66 | 4813.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6079.968 | 3343.9824 | 9423.9504 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423.9504 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 6079.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.1
2934 | 1.4 | 1.4.1.2.2.2 | Not Started | MSU | BCA final design review | BCA final design review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 55% | Off Ice | C2 | [6 empty] | 20 | 76 | [9 empty] | 96 | 0.64 | 0 | 960.21 | 3648.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609.008 | 2534.9544 | 7143.9624 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.9624 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 4609.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.1
2934 | 1.4 | 1.4.1.2.2.2 | Not Started | MSU | BCA final design review | BCA final design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 55% | Off Ice | C1 | [7 empty] | 5400 | [11 empty] | 0 | 0 | 5516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.1 | 3033.855 | 8549.955 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8549.955 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2936 | 1.4 | 1.4.1.2.2.4 | Not Started | MSU | BCA procurement | BCA procurement | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion | 62 | 0% | 2022-12-13 | 2023-02-06 | 55% | Off Ice | C4 | [7 empty] | 40 | 32 | 8 | [7 empty] | 80 | 0.53333 | 0 | 0 | 2533.32 | 2026.656 | 506.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5066.64 | 2786.652 | 7853.292 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7853.292 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 5066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA manufacturing - first two strings | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | 55% | Off Ice | C1 | [9 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 80 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.328 | 1013.328 | 1013.328 | 1013.328 | 1013.328 | 0 | 0 | 0 | 5066.64 | 2786.652 | 7853.292 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7853.292 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 5066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA manufacturing - first two strings | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | 55% | Off Ice | C1 | [10 empty] | 6400 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.6 | 3595.68 | 10133.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10133.28 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA connectors - first two strings, MCA side (62 connectors) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | 55% | Off Ice | C3 |  |  |  |  | PCA side connectors already purchased |  |  |  |  | 21700 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22166.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22166.55 | 0 | 22166.55 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22166.55 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA cable - first two strings (2,000 m) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | 55% | Off Ice | C4 |  |  |  |  | 2,000 m of cable for first two strings and spares, $15/m based on SB 45027 |  |  |  |  | 51000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52096.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52096.5 | 0 | 52096.5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52096.5 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2938 | 1.4 | 1.4.1.2.3.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing | BCA fabrication costs - first two strings |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2023-02-07 | 2023-06-26 | 55% | Off Ice | C4 | [9 empty] | 25000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25537.5 | 0 | 25537.5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25537.5 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2939 | 1.4 | 1.4.1.2.3.2 | Not Started | MSU | BCA pre-ship review | BCA pre-ship review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 55% | Off Ice | C3 | [13 empty] | 56 |  |  |  | 56 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546.648 | 0 | 0 | 0 | 3546.648 | 1950.6564 | 5497.3044 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5497.3044 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3546.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.1
2940 | 1.4 | 1.4.1.2.3.3 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (FY24 vessel, RDD 12/1/23 - ROS 2/1/25 to pre-position) | Shipping to PTH | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 55% | Off Ice | C3 | [13 empty] | 16 | 16 |  |  | 32 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.328 | 1013.328 | 0 | 0 | 2026.656 | 1114.6608 | 3141.3168 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.3168 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2026.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2940 | 1.4 | 1.4.1.2.3.3 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (FY24 vessel, RDD 12/1/23 - ROS 2/1/25 to pre-position) | BCA shipping costs to PTH (1st two strings) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 55% | Off Ice | C4 | [13 empty] | 8000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172 | 0 | 0 | 0 | 8172 | 4494.6 | 12666.6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12666.6 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA manufacturing | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | 55% | Off Ice | C1 | TRUE | [13 empty] | 16 | 16 | 16 | 48 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.328 | 1013.328 | 1013.328 | 3039.984 | 1671.9912 | 4711.9752 | 16 | [11 empty] | 16 | 0.10667 | 1035.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1146 | 569.313 | 1604.4276 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6316.4028 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3039.984 | 1035.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA manufacturing | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | 55% | Off Ice | C1 | [16 empty] | 6400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.6 | 6537.6 | 3595.68 | 10133.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10133.28 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA connectors - last five strings, MCA side (110 connectors) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | 55% | Off Ice | C3 | [9 empty] | 38500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 39327.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39327.75 | 0 | 39327.75 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39327.75 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA cable - last five strings (4,556 m) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | 55% | Off Ice | C4 |  |  |  |  | 4,556 m of cable for remaining five strings, $15/m based on SB 45027 |  |  |  |  | 116110 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 118606.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118606.365 | 0 | 118606.365 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118606.365 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2943 | 1.4 | 1.4.1.2.4.1 | Not Started | MSU | BCA manufacturing - final five strings | BCA fabrication costs - last five strings |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2023-06-27 | 2023-10-02 | 55% | Off Ice | C4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | [13 empty] | 46955.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46955.8012 | 0 | 46955.8012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46955.8012 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2944 | 1.4 | 1.4.1.2.4.2 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (FY24 vessel, RDD 12/1/23 - ROS 12/1/25) | Shipping to PTH | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 55% | Off Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | [11 empty] | 32 | 0.21333 | 2070.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.2291 | 1138.626 | 3208.8551 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208.8551 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 2070.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.1
2944 | 1.4 | 1.4.1.2.4.2 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (FY24 vessel, RDD 12/1/23 - ROS 12/1/25) | BCA shipping costs to PTH (remaining strings) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 55% | Off Ice | C4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | [13 empty] | 10434.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10434.6225 | 5739.0424 | 16173.6649 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16173.6649 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2946 | 1.4 | 1.4.1.2.5 | Should have Started | MSU | Breakout Cable Assemblies support | Breakout Cable Assembly miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 0% | 2021-10-01 | 2023-10-03 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 510.75 | 280.9125 | 791.6625 | 125 | [13 empty] | 130.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4328 | 71.738 | 202.1708 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.8333 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2950 | 1.4 | 1.4.1.3.1.2 | Started | MSU | v1 PCA shipping to MMB device production facilities | v1 PCA shipping to DOM production facilities | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-04-01 | 2022-05-26 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2950 | 1.4 | 1.4.1.3.1.2 | Started | MSU | v1 PCA shipping to MMB device production facilities | Shipping costs for v1 PCAs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | HD |  | 0% | 2022-04-01 | 2022-05-26 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2951 | 1.4 | 1.4.1.3.1.3 | Started | MSU | v1 PCA restesting | v1 PCA restesting | Ng | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2951 | 1.4 | 1.4.1.3.1.3 | Started | MSU | v1 PCA restesting | v1 PCA restesting | Halliday | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 31 | 31% | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2951 | 1.4 | 1.4.1.3.1.3 | Started | MSU | v1 PCA restesting | v1 PCA restesting | Wilkins | 0.4444% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2951 | 1.4 | 1.4.1.3.1.3 | Started | MSU | v1 PCA restesting | v1 PCA restesting | Markel | 2.333% | Labor Hours | Labor - Task | UG |  |  |  | 14 | 32% | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2959 | 1.4 | 1.4.1.3.2.1 | Complete | MSU | v2 PCA design revisions | v2 PCA design revisions | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2960 | 1.4 | 1.4.1.3.2.2 | Started | MSU | v2 PCA fabrication | v2 PCA fabrication | Ng | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2961 | 1.4 | 1.4.1.3.2.3 | Started | MSU | v2 PCA shipping to DOM production facilities | v2 PCA shipping to DOM production facilities | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-01-03 | 2022-03-25 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2961 | 1.4 | 1.4.1.3.2.3 | Started | MSU | v2 PCA shipping to DOM production facilities | v2 PCA shipping (prototypes and units for project-supported devices) |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-01-03 | 2022-03-25 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2964 | 1.4 | 1.4.1.3.4.1 | Started | MSU | SPAT cable design | SPAT cable design | Wilkins | 3.111% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2021-09-15 | 2022-07-01 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2964 | 1.4 | 1.4.1.3.4.1 | Started | MSU | SPAT cable design | SPAT cable design | Ng | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-09-15 | 2022-07-01 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2965 | 1.4 | 1.4.1.3.4.2 | Not Started | MSU | SPAT cable materials procurement | SPAT cable materials procurement | Wilkins | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2965 | 1.4 | 1.4.1.3.4.2 | Not Started | MSU | SPAT cable materials procurement | SPAT cable materials |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 55% | Off Ice | C2 | [5 empty] | 960 | [13 empty] | 980.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.64 | 539.352 | 1519.992 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.992 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2966 | 1.4 | 1.4.1.3.4.3 | Not Started | MSU | SPAT cable production | SPAT cable production | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2022-10-10 | 2022-10-28 | 55% | Off Ice | C3 | [5 empty] | 40 | [11 empty] | 40 | 0.26667 | 1920.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.42 | 1056.231 | 2976.651 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976.651 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1920.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.1
2967 | 1.4 | 1.4.1.3.4.4 | Not Started | MSU | SPAT cable shipping to WIPAC | SPAT cable shipping | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 55% | Off Ice | C2 | [6 empty] | 8 | [10 empty] | 8 | 0.053333 | 0 | 384.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.084 | 211.2462 | 595.3302 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.3302 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 384.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.4.1
2969 | 1.4 | 1.4.1.3.5 | Should have Started | MSU | Penetrator Cable Assemblies support | Penetrator Cable Assembly Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 0% | 2021-10-01 | 2022-11-18 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 125 | [13 empty] | 127.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6875 | 70.2281 | 197.9156 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9156 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2972 | 1.4 | 1.4.1.4.1.1 | Complete | MSU | Final design | Final design | Ng | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-01-01 | 2022-04-01 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2973 | 1.4 | 1.4.1.4.1.2 | Complete | MSU | Support rope prototype procurement | Support rope prototype procurement | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-07-08 | 2021-10-29 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2973 | 1.4 | 1.4.1.4.1.2 | Complete | MSU | Support rope prototype procurement | Support rope prototypes |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 0% | 2021-07-08 | 2021-10-29 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2974 | 1.4 | 1.4.1.4.1.3 | Started | MSU | Support rope prototype testing | Support rope prototype testing | Ng | 1.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-02-18 | 2022-03-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2975 | 1.4 | 1.4.1.4.1.4 | Started | MSU | YaleGrip tests with prototype cable | YaleGrip testing | Ng | 3.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-02-18 | 2022-03-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2976 | 1.4 | 1.4.1.4.1.5 | Not Started | MSU | String hardware final design review | String hardware final design review | Ng | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2976 | 1.4 | 1.4.1.4.1.5 | Not Started | MSU | String hardware final design review | String hardware final design review | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 3600 | [13 empty] | 3677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677.4 | 2022.57 | 5699.97 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699.97 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2977 | 1.4 | 1.4.1.4.1.6 | Not Started | MSU | String hardware procurement (shackles, chains etc) | String hardware procurement | Ng | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-10-18 | 2023-01-09 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2977 | 1.4 | 1.4.1.4.1.6 | Not Started | MSU | String hardware procurement (shackles, chains etc) | Cable grips |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 0% | 2022-10-18 | 2023-01-09 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2977 | 1.4 | 1.4.1.4.1.6 | Not Started | MSU | String hardware procurement (shackles, chains etc) | Extension ropes for long strings |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 0% | 2022-10-18 | 2023-01-09 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2978 | 1.4 | 1.4.1.4.1.7 | Not Started | MSU | String hardware production | String hardware shipping to MCA production facility | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2023-01-10 | 2023-03-06 | 55% | Off Ice | C3 | [5 empty] | 8 | 8 | [10 empty] | 16 | 0.10667 | 506.664 | 506.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.328 | 557.3304 | 1570.6584 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.6584 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1013.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.4.1
2981 | 1.4 | 1.4.1.4.2 | Should have Started | MSU | String hardware support | String hardware miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 0% | 2021-10-01 | 2022-12-05 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 125 |  |  | 125 | [10 empty] | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.375 | 140.4563 | 395.8313 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.8313 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2983 | 1.4 | 1.4.1.5.1 | Complete | MSU | Determine cable emulator requirements | Determine cable emulator requirements | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2021-01-01 | 2021-01-29 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2984 | 1.4 | 1.4.1.5.2 | Started | MSU | Cable emulator box design | Cable emulator box design | Wilkins | 4.444% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2985 | 1.4 | 1.4.1.5.3 | Should have Started | MSU | Cable emulator PCB layout | Cable emulator PCB layout | Wilkins | 8.889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2986 | 1.4 | 1.4.1.5.4 | Not Started | MSU | Cable emulator PCB procurement | Cable emulator PCB production | Wilkins | 1.111% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2986 | 1.4 | 1.4.1.5.4 | Not Started | MSU | Cable emulator PCB procurement | Cable emulator PCBs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 0% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 55% | Off Ice | [5 empty] | raw materials for boards (James will produce) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2987 | 1.4 | 1.4.1.5.5 | Should have Started | MSU | Cable emulator prototype components procurement | Procurement of prototype materials | Wilkins | 1.111% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2021-12-01 | 2022-02-15 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2987 | 1.4 | 1.4.1.5.5 | Should have Started | MSU | Cable emulator prototype components procurement | Cable emulator prototype materials |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 0% | 2021-12-01 | 2022-02-15 | 55% | Off Ice | [5 empty] | including components purchased in bulk for production units | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2988 | 1.4 | 1.4.1.5.6 | Not Started | MSU | Prototype assembly | Prototype assembly | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-03-01 | 2022-03-07 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2989 | 1.4 | 1.4.1.5.7 | Not Started | MSU | Cable emulator testing | Cable emulator testing | Wilkins | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-03-08 | 2022-03-21 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2990 | 1.4 | 1.4.1.5.8 | Not Started | MSU | Cable emulator final design review | Cable emulator final design review | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2991 | 1.4 | 1.4.1.5.9 | Not Started | MSU | Procurement of materials for cable emulator production | Procurement/production of materials for cable emulator production | Wilkins | 3.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2991 | 1.4 | 1.4.1.5.9 | Not Started | MSU | Procurement of materials for cable emulator production | Cable emulator materials |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 0% | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 55% | Off Ice | [5 empty] | remainder of materials for 30 boards, 4 rack-mount | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2992 | 1.4 | 1.4.1.5.10 | Not Started | MSU | Cable emulator assembly | Cable emulator assembly | Wilkins | 3.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-05-18 | 2022-06-07 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2993 | 1.4 | 1.4.1.5.11 | Not Started | MSU | Cable emulator shipping | Cable emulator shipping | Wilkins | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-06-08 | 2022-07-05 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1
2993 | 1.4 | 1.4.1.5.11 | Not Started | MSU | Cable emulator shipping | Cable emulator shipping costs |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-06-08 | 2022-07-05 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2995 | 1.4 | 1.4.1.5.13 | Should have Started | MSU | Cable emulator support | Cable emulator miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2021-10-01 | 2022-07-05 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2997 | 1.4 | 1.4.1.6.1 | Not Started | MSU | Off-ice training Cable SMEs (FS3) | Off-Ice Safety Training FS3 Cable SMEs (Headcount 2) | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 55% | On Ice | C1 |  |  |  |  | standard domestic trip $1800 (x2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837.2281 | 0 | 3837.2281 | 2110.4754 | 5947.7035 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.7035 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2999 | 1.4 | 1.4.1.6.3 | Not Started | MSU | PQ, ECW & Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS3) | Cable SME FS3 PQ costs (Headcount 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 700 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.1277 | 746.1277 | 0 | 0 | 1492.2554 | 820.7405 | 2312.9958 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.9958 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2999 | 1.4 | 1.4.1.6.3 | Not Started | MSU | PQ, ECW & Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS3) | Cable SME FS3 ECW costs (Headcount 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 250 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4742 | 266.4742 | 532.9483 | 293.1216 | 826.0699 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.0699 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
2999 | 1.4 | 1.4.1.6.3 | Not Started | MSU | PQ, ECW & Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS3) | Cable SME FS3 Deployment travel (Headcount 2) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 55% | On Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2160 |  |  | 1440 | [9 empty] | 0 | 2351.8371 | 0 | 0 | 1567.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919.7285 | 2155.8507 | 6075.5791 | 6075.5791 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1
3000 | 1.4 | 1.4.1.6.4 | Not Started | MSU | Cable SME support for FS3 activities (slot 1) | On-Ice Cable SME support for FS3 activities (slot 1) | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | C - Engineering Buildup | 62 | 0% | 2025-11-20 | 2026-01-09 | 55% | On Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 150 | 75 | [8 empty] | 300 | 2 | 0 | 5062.9826 | 10125.9652 | 5062.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251.9305 | 11138.5618 | 31390.4923 | 31390.4923 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.4.1
3001 | 1.4 | 1.4.1.6.5 | Not Started | MSU | Cable SME support for FS3 activities (slot 2) | On-Ice Cable SME support for FS3 activities (slot 2) | TBD | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | C - Engineering Buildup | 62 | 0% | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 55% | On Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 150 | [8 empty] | 190 | 1.2667 | 0 | 0 | 2700.2574 | 10125.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826.2226 | 7054.4225 | 19880.6451 | 19880.6451 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1.4.1
3004 | 1.4 | 1.4.2.1.1 | Complete | MSU | Final design | Final design | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2020-12-01 | 2021-01-29 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3004 | 1.4 | 1.4.2.1.1 | Complete | UW | Final design | Final design | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 55.34 | 35% | 2020-12-01 | 2021-01-29 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3005 | 1.4 | 1.4.2.1.2 | Complete | MSU | Final design review | Final design review | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3005 | 1.4 | 1.4.2.1.2 | Complete | UW | Final design review | Final design review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 55.34 | 35% | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3006 | 1.4 | 1.4.2.1.3 | Complete | MSU | Procurement | Procurement | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2021-02-03 | 2021-03-30 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3007 | 1.4 | 1.4.2.1.4 | Complete | MSU | Cable production | Cable production | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2021-03-31 | 2021-06-22 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3007 | 1.4 | 1.4.2.1.4 | Complete | MSU | Cable production | Surface cables |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | HD |  | 0% | 2021-03-31 | 2021-06-22 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3008 | 1.4 | 1.4.2.1.5 | Complete | MSU | Shipping to connectorization facility | Shipping to connectorization facility | Ferguson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-EE |  |  |  | 72 | 0% | 2021-06-23 | 2021-08-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3008 | 1.4 | 1.4.2.1.5 | Complete | MSU | Shipping to connectorization facility | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 0% | 2021-06-23 | 2021-08-31 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3009 | 1.4 | 1.4.2.1.6 | Started | MSU | Connectorization and testing | Connectorization | Wilkins | 17.78% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2021-12-01 | 2022-07-01 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 15040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3009 | 1.4 | 1.4.2.1.6 | Started | MSU | Connectorization and testing | Surface cable assembly connectors |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 0% | 2021-12-01 | 2022-07-01 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3009 | 1.4 | 1.4.2.1.6 | Started | MSU | Connectorization and testing | Surface cable assembly test equipment |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 0% | 2021-12-01 | 2022-07-01 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3009 | 1.4 | 1.4.2.1.6 | Started | MSU | Connectorization and testing | Surface cable assembly zipper tubes |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 0% | 2021-12-01 | 2022-07-01 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3010 | 1.4 | 1.4.2.1.7 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-02-10 | 2022-05-16 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3010 | 1.4 | 1.4.2.1.7 | Not Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 55.34 | 35% | 2022-02-10 | 2022-05-16 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1328.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3011 | 1.4 | 1.4.2.1.8 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (RDD 12/1/22 for FY23 vessel, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3011 | 1.4 | 1.4.2.1.8 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 12/1/22 for FY23 vessel, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Kelley | 0.4444% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 55.34 | 35% | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 442.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3011 | 1.4 | 1.4.2.1.8 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 12/1/22 for FY23 vessel, ROS 12/1/24) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | HD |  | 0% | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3013 | 1.4 | 1.4.2.1.10 | Should have Started | MSU | Surface Cable Assembly support | Surface Cable Assembly miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2021-10-01 | 2022-07-08 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3015 | 1.4 | 1.4.2.2.1 | Started | MSU | Final design | Final design | Wilkins | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-03-03 | 2022-07-20 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3015 | 1.4 | 1.4.2.2.1 | Started | MSU | Final design | Final design | Ng | 4.889% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-03-03 | 2022-07-20 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3015 | 1.4 | 1.4.2.2.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 1.667% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 55.34 | 35% | 2022-03-03 | 2022-07-20 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3016 | 1.4 | 1.4.2.2.2 | Not Started | MSU | Final design review | Final design review | Ng | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3016 | 1.4 | 1.4.2.2.2 | Not Started | MSU | Final design review | Final design review | Wilkins | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3016 | 1.4 | 1.4.2.2.2 | Not Started | UW | Final design review | Final design review | Kelley | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 55.34 | 35% | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3541.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3017 | 1.4 | 1.4.2.2.3 | Not Started | MSU | Procurement | Procurement | Ng | 2.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-07-22 | 2022-09-01 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3018 | 1.4 | 1.4.2.2.4 | Not Started | MSU | Fabrication | Fabrication | Ng | 0.4444% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion | 62 | 0% | 2022-09-02 | 2022-10-13 | 55% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 8 | [11 empty] | 8 | 0.053333 | 506.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.664 | 278.6652 | 785.3292 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.3292 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 496 | 506.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.4.2
3018 | 1.4 | 1.4.2.2.4 | Not Started | MSU | Fabrication | SJBs |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-09-02 | 2022-10-13 | 55% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 14000 | [13 empty] | 14301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14301 | 0 | 14301 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14301 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 55% | Off Ice | C2 | [5 empty] | 24 | [11 empty] | 24 | 0.16 | 1152.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.252 | 633.7386 | 1785.9906 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.9906 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1152.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Pre-ship review | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | A - Analogy | 62 | 0% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 55% | Off Ice | C2 | [5 empty] | 24 | [11 empty] | 24 | 0.16 | 1519.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.992 | 835.9956 | 2355.9876 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.9876 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1519.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 53% | Off Ice | C2 | [5 empty] | 24 | [11 empty] | 24 | 0.16 | 2116.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.5276 | 1121.7596 | 3238.2872 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.2872 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1567.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.7294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Shipping to PTH | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  | D - Expert Opinion | 62 | 0% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 55% | Off Ice | C3 | [5 empty] | 24 | [11 empty] | 24 | 0.16 | 1519.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.992 | 835.9956 | 2355.9876 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.9876 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1519.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3020 | 1.4 | 1.4.2.2.6 | Not Started | MSU | Pre-ship review | Shipping costs to PTH |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 55% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 1500 | [13 empty] | 1532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.25 | 842.7375 | 2374.9875 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374.9875 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3022 | 1.4 | 1.4.2.2.8 | Should have Started | MSU | Surface Junction Box support | Surface Junction Box miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 0% | 2021-10-01 | 2022-11-18 | 55% | Off Ice | C1 | [6 empty] | 125 | [12 empty] | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6875 | 70.2281 | 197.9156 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9156 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3024 | 1.4 | 1.4.2.3.1 | Started | UW | ASC liaison | ASC liaison | Kelley | 6.667% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  | TRUE |  | 63.95 | 35% | 2021-01-01 | 2026-02-26 | 53% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3026 | 1.4 | 1.4.2.3.2.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 63.95 | 35% | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3027 | 1.4 | 1.4.2.3.2.2 | Not Started | UW | Procurement | Procurement | Kelley | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 63.95 | 35% | 2022-06-02 | 2022-09-21 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3027 | 1.4 | 1.4.2.3.2.2 | Not Started | UW | Procurement | Patch panels |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-06-02 | 2022-09-21 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3028 | 1.4 | 1.4.2.3.2.3 | Not Started | UW | Fabrication | Fabrication | Kelley | 1.111% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2022-09-22 | 2022-11-02 | 53% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 20 | 0.13333 | 1763.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.773 | 934.7997 | 2698.5727 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698.5727 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1279 | 1306.4985 | 0 | 0 | 0 | 447.65 | 457.2745 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.4.2
3029 | 1.4 | 1.4.2.3.2.4 | Not Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2022-11-03 | 2022-11-16 | 53% | Off Ice | C2 | TRUE | [5 empty] | 8 | [10 empty] | 8 | 0.053333 | 0 | 705.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.5092 | 373.9199 | 1079.4291 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.4291 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 522.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9098 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.4.2
3030 | 1.4 | 1.4.2.3.2.5 | Not Started | UW | Shipping to PTH (NB: small -- RDD 9/15/23 for ComSur FY25, ROS 12/15/23) | Shipping to PTH (NB: small) | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2022-11-17 | 2022-12-14 | 53% | Off Ice | C3 | [6 empty] | 8 | 8 | [9 empty] | 16 | 0.10667 | 0 | 705.5092 | 705.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.0184 | 747.8397 | 2158.8581 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.8581 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1045.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.8196 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.4.2
3030 | 1.4 | 1.4.2.3.2.5 | Not Started | UW | Shipping to PTH (NB: small -- RDD 9/15/23 for ComSur FY25, ROS 12/15/23) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-11-17 | 2022-12-14 | 53% | Off Ice | C4 | [6 empty] | 1000 | [12 empty] | 0 | 1021.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.5 | 541.395 | 1562.895 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.895 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3032 | 1.4 | 1.4.2.3.2.7 | Not Started | UW | Patch panels installation in ICL | Installation in ICL | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 63.95 | 35% | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 53% | On Ice |  | TRUE | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3034 | 1.4 | 1.4.2.3.3.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2022-06-30 | 2023-03-01 | 53% | Off Ice | C4 | TRUE | [8 empty] | 24 | [7 empty] | 24 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.5276 | 1121.7596 | 3238.2872 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.2872 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1534.8 | 1567.7982 | 0 | 0 | 0 | 537.18 | 548.7294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3035 | 1.4 | 1.4.2.3.3.2 | Not Started | MSU | Prototype production and evaluation | Prototype production and evaluation | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-04-12 | 2022-10-31 | 55% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2
3035 | 1.4 | 1.4.2.3.3.2 | Not Started | UW | Prototype production and evaluation | Patch cable prototypes (20) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 0% | 2022-04-12 | 2022-10-31 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3036 | 1.4 | 1.4.2.3.3.3 | Not Started | UW | Final design review | Final design review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2023-03-02 | 2023-03-16 | 53% | Off Ice | C2 | TRUE | [9 empty] | 56 | [6 empty] | 56 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4938.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4938.5643 | 2617.4391 | 7556.0034 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556.0034 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3658.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.3685 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.2
3037 | 1.4 | 1.4.2.3.3.4 | Started | UW | Procurement | Procurement | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2023-03-17 | 2023-07-06 | 53% | Off Ice | C3 | [10 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 16 | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.5092 | 705.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.0184 | 747.8397 | 2158.8581 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.8581 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1045.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.8196 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.4.2
3037 | 1.4 | 1.4.2.3.3.4 | Started | MSU | Procurement | Procurement | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | TE |  |  | A - Analogy | 47 | 0% | 2023-03-17 | 2023-07-06 | 55% | Off Ice | C1 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 40 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.084 | 384.084 | 384.084 | 384.084 | 384.084 | 0 | 0 | 1920.42 | 1056.231 | 2976.651 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976.651 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1920.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.2
3037 | 1.4 | 1.4.2.3.3.4 | Started | UW | Procurement | Patch cables (169) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2023-03-17 | 2023-07-06 | 53% | Off Ice | C2 | [12 empty] | 29575 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30210.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30210.8625 | 16011.7571 | 46222.6196 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46222.6196 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3038 | 1.4 | 1.4.2.3.3.5 | Not Started | MSU | Production | Production | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 0% | 2023-07-07 | 2023-10-19 | 55% | Off Ice | C3 | [14 empty] | 50 | 50 | 50 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.525 | 2400.525 | 2400.525 | 7201.575 | 3960.8663 | 11162.4412 | 30 | [11 empty] | 30 | 0.2 | 1471.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.2818 | 809.205 | 2280.4867 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13442.928 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 7201.575 | 1471.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.4.2
3039 | 1.4 | 1.4.2.3.3.6 | Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 53% | Off Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | [11 empty] | 24 | 0.16 | 2162.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.0329 | 1145.8774 | 3307.9104 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307.9104 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 1601.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.5271 | 0 | 0 | 24 | 1.4.2
3040 | 1.4 | 1.4.2.3.3.7 | Not Started | MSU | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Wilkins | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion | 47 | 0% | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 55% | Off Ice | C3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | [10 empty] | 32 | 0.21333 | 1177.0254 | 392.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.3672 | 863.152 | 2432.5192 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.5192 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 1569.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.4.2
3040 | 1.4 | 1.4.2.3.3.7 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur, ROS 12/1/24) | Patch cable shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 53% | Off Ice | C4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | [12 empty] | 0 | 1252.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.1547 | 663.642 | 1915.7967 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.7967 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3044 | 1.4 | 1.4.2.3.4 | Should have Started | UW | ICL Upgrade support | ICL Upgrade Support miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 0% | 2021-10-01 | 2026-02-26 | 53% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 510.75 | 270.6975 | 781.4475 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 521.7311 | 276.5175 | 798.2486 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 133.2371 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 532.9483 | 282.4626 | 815.411 | 125 |  |  | 125 | [10 empty] | 136.1017 | 0 | 0 | 136.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2034 | 144.2678 | 416.4712 | 2811.5782 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3048 | 1.4 | 1.4.2.4.4 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS2) | Cable SME FS2 PQ costs (Headcount 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 700 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.4236 | 730.4236 | 0 | 0 | 1460.8472 | 803.4659 | 2264.3131 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.3131 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3048 | 1.4 | 1.4.2.4.4 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS2) | Cable SME FS2 ECW costs (Headcount 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 250 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8656 | 260.8656 | 521.7311 | 286.9521 | 808.6832 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.6832 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3048 | 1.4 | 1.4.2.4.4 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs Cable SMEs (FS2) | Cable SME FS2 Deployment travel (Headcount 2) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | 55% | On Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2160 |  |  | 1440 | [9 empty] | 0 | 2302.3368 | 0 | 0 | 1534.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837.2281 | 2110.4754 | 5947.7035 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.7035 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.2
3049 | 1.4 | 1.4.2.4.5 | Not Started | MSU | Cable SME support for FS2 activities (slot 1) | Cable SME support for FS2 activities (slot 1) | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  |  | C - Engineering Buildup | 62 | 0% | 2024-12-15 | 2025-01-09 | 55% | On Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 40 | [8 empty] | 115 | 0.76667 | 0 | 0 | 4956.4196 | 2643.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7599.8434 | 4179.9139 | 11779.7573 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11779.7573 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 7599.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1.4.2
3050 | 1.4 | 1.4.2.4.6 | Not Started | MSU | Cable SME support for FS2 activities (slot 2) | Cable SME support for FS2 activities (slot 2) | Shoolz | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-EE |  |  | C - Engineering Buildup | 72 | 0% | 2024-12-15 | 2025-01-17 | 55% | On Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | [8 empty] | 150 | 1 | 0 | 0 | 5755.8421 | 5755.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511.6842 | 6331.4263 | 17843.1106 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17843.1106 | 72 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 11511.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.4.2
3056 | 1.4 | 1.4.3.1.1.3 | Not Started | MSU | FieldHub rev1 testing and installation at NTS | FieldHub rev1 testing and installation at NTS | Halliday | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  | TRUE |  | 31 | 31% | 2022-07-18 | 2022-09-16 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.3
3059 | 1.4 | 1.4.3.1.1.6 | Not Started | MSU | FieldHub rev2 testing and installation at NTS | FieldHub rev2 testing and installation at NTS | Halliday | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  | TRUE | D - Expert Opinion | 31 | 31% | 2023-03-06 | 2023-05-05 | 55% | Off Ice | C4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.3
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | Procurement | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | 53% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [7 empty] | 40 | 0.26667 | 705.5092 | 705.5092 | 705.5092 | 705.5092 | 705.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527.546 | 1869.5994 | 5397.1453 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5397.1453 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2612.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.5489 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | Fiber patch cables for NTS (10) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | White Rabbit OEM nodes for NTS and SPTS (10 total, 6 to be purchased) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | 53% | Off Ice | C2 |  |  |  |  | 4 already purchased by NvE, 6 more planned | 6475 | [13 empty] | 6614.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614.2125 | 0 | 6614.2125 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614.2125 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | White rabbit switches for ICL |  |  | CapEx | CapEx |  |  | TRUE | CP |  | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | 53% | Off Ice | [5 empty] | cost for 1 unit; one already purchased by NvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | SFPs for ICL |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | White Rabbit OEM nodes for ICL (10) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | 53% | Off Ice | C2 | [5 empty] | 10791 | [13 empty] | 11023.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11023.0065 | 0 | 11023.0065 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11023.0065 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3077 | 1.4 | 1.4.4.1.1.1 | Started | UW | Procurement | Fiber patch cables for ICL (10) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2021-02-01 | 2023-02-15 | 53% | Off Ice | C2 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | 108.279 | 312.579 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.579 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3081 | 1.4 | 1.4.4.1.1.5 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur - ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2023-04-28 | 2023-06-15 | 53% | Off Ice | C3 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 24 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.5092 | 705.5092 | 705.5092 | 0 | 0 | 0 | 2116.5276 | 1121.7596 | 3238.2872 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.2872 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1567.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.7294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.4
3081 | 1.4 | 1.4.4.1.1.5 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur - ROS 12/1/24) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2023-04-28 | 2023-06-15 | 53% | Off Ice | C4 | [11 empty] | 300 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.45 | 162.4185 | 468.8685 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.8685 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3084 | 1.4 | 1.4.4.1.2.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2022-12-19 | 2024-05-24 | 53% | Off Ice | C4 | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 60 | 20 | 20 |  |  |  |  | 140 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.3882 | 5405.0823 | 1801.6941 | 1801.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12611.8587 | 6684.2851 | 19296.1437 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19296.1437 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 9342.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269.7411 | 0 | 0 | 140 | 1.4.4
3085 | 1.4 | 1.4.4.1.2.2 | Started | UW | Prototype production | Prototype production | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 53% | Off Ice | C3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7206.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7206.7764 | 3819.5915 | 11026.3679 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11026.3679 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 5338.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.4235 | 0 | 0 | 80 | 1.4.4
3085 | 1.4 | 1.4.4.1.2.2 | Started | UW | Prototype production | Timing monitoring prototype |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 53% | Off Ice | C3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130.3868 | 0 | 3130.3868 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130.3868 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3086 | 1.4 | 1.4.4.1.2.3 | Not Started | UW | Installation and testing at NTS/SPTS | Installation and testing at NTS/SPTS | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2024-04-29 | 2024-05-24 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405.0823 | 2864.6936 | 8269.7759 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8269.7759 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 4003.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.3176 | 0 | 0 | 60 | 1.4.4
3086 | 1.4 | 1.4.4.1.2.3 | Not Started | UW | Installation and testing at NTS/SPTS | Installation and testing at NTS/SPTS | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2024-04-29 | 2024-05-24 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 995.463 | 2873.695 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873.695 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3087 | 1.4 | 1.4.4.1.2.4 | Not Started | UW | Production of ICL system | Production of ICL system | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20 | 40 | 20 |  |  | 80 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.6941 | 3603.3882 | 1801.6941 | 0 | 0 | 7206.7764 | 3819.5915 | 11026.3679 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11026.3679 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 5338.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.4235 | 0 | 0 | 80 | 1.4.4
3087 | 1.4 | 1.4.4.1.2.4 | Not Started | UW | Production of ICL system | Timing monitoring system for ICL |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 53% | Off Ice | C3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260.7735 | 0 | 0 | 6260.7735 | 0 | 6260.7735 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260.7735 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3089 | 1.4 | 1.4.4.1.2.6 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2024-07-08 | 2024-07-26 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 24 |  |  | 24 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.0329 | 0 | 0 | 2162.0329 | 1145.8774 | 3307.9104 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307.9104 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 1601.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.5271 | 0 | 0 | 24 | 1.4.4
3089 | 1.4 | 1.4.4.1.2.6 | Not Started | UW | Shipping to PTH (RDD 9/15/24 for FY25 ComSur, ROS 12/1/24) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2024-07-08 | 2024-07-26 | 53% | Off Ice | C4 |  |  |  |  | assumes joint shipment with 1.4.4.1.1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.0387 | 0 | 0 | 313.0387 | 165.9105 | 478.9492 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.9492 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3091 | 1.4 | 1.4.4.1.3 | Should have Started | UW | Timing systems support | Timing systems miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 0% | 2021-10-01 | 2025-02-04 | 53% | Off Ice | C1 | [6 empty] | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 510.75 | 270.6975 | 781.4475 |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 521.7311 | 276.5175 | 798.2486 |  | 125 | [12 empty] | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2371 | 70.6157 | 203.8527 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.5489 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3094 | 1.4 | 1.4.4.2.1.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 8% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 63.95 | 35% | 2021-05-07 | 2022-08-25 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 9208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.4
3095 | 1.4 | 1.4.4.2.1.2 | Started | UW | Sample procurement and evaluation | Sample procurement and evaluation | Kelley | 3.111% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 63.95 | 35% | 2021-03-04 | 2022-09-30 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 3581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.4
3095 | 1.4 | 1.4.4.2.1.2 | Started | UW | Sample procurement and evaluation | DC power supply chassis for NTS (2) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 0% | 2021-03-04 | 2022-09-30 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3095 | 1.4 | 1.4.4.2.1.2 | Started | UW | Sample procurement and evaluation | 48V DC power supply modules for NTS (16) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | CP |  | 0% | 2021-03-04 | 2022-09-30 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3096 | 1.4 | 1.4.4.2.1.3 | Not Started | UW | Sample installation and testing at NTS | Installation and testing at NTS | Kelley | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 63.95 | 35% | 2022-07-16 | 2022-08-25 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.4
3096 | 1.4 | 1.4.4.2.1.3 | Not Started | UW | Sample installation and testing at NTS | Installation and testing at NTS | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-07-16 | 2022-08-25 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3097 | 1.4 | 1.4.4.2.1.5 | Not Started | UW | Procurement | Procurement | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2022-11-21 | 2023-05-12 | 53% | Off Ice | C1 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 56 | 0.37333 | 0 | 705.5092 | 705.5092 | 705.5092 | 705.5092 | 705.5092 | 705.5092 | 705.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4938.5643 | 2617.4391 | 7556.0034 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556.0034 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3658.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.3685 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.4.4
3097 | 1.4 | 1.4.4.2.1.5 | Not Started | UW | Procurement | DC power supply chassis for ICL (3) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2022-11-21 | 2023-05-12 | 53% | Off Ice | C2 | [12 empty] | 1995 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.8925 | 0 | 2037.8925 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.8925 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3097 | 1.4 | 1.4.4.2.1.5 | Not Started | UW | Procurement | 48V DC power supply modules for ICL (15) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2022-11-21 | 2023-05-12 | 53% | Off Ice | C2 | [12 empty] | 7230 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7385.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7385.445 | 0 | 7385.445 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7385.445 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3100 | 1.4 | 1.4.4.2.2.1 | Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 5.333% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2021-09-03 | 2022-10-21 | 53% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 16 | [11 empty] | 16 | 0.10667 | 1411.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.0184 | 747.8397 | 2158.8581 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.8581 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 6139.2 | 1045.1988 | 0 | 0 | 0 | 2148.72 | 365.8196 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.4.4
3100 | 1.4 | 1.4.4.2.2.1 | Started | PSL | Final design | Final design | TBN | 8.444% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 115 | 0% | 2021-09-03 | 2022-10-21 | 0% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 17480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.4
3101 | 1.4 | 1.4.4.2.2.2 | Started | UW | Prototype production and evaluation | Prototype production and evaluation | Kelley | 4.444% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 63.95 | 35% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.4
3101 | 1.4 | 1.4.4.2.2.2 | Started | UW | Prototype production and evaluation | Custom power fanout prototype |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | EE |  | 0% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3101 | 1.4 | 1.4.4.2.2.2 | Started | UW | Prototype production and evaluation | Power fanout cables (5) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | EE |  | 0% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Production | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 60 | 0.4 | 0 | 881.8865 | 881.8865 | 881.8865 | 881.8865 | 881.8865 | 881.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291.3189 | 2804.399 | 8095.718 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8095.718 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3919.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.8234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Custom power fanout unit for NTS |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | 53% | Off Ice | C3 | [9 empty] | 1275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.4125 | 0 | 1302.4125 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.4125 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Power fanout cables for NTS (5) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | 53% | Off Ice | C2 | [9 empty] | 800 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.2 | 0 | 817.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.2 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Custom power fanout units for ICL (2) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | 53% | Off Ice | C3 | [11 empty] | 2550 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.825 | 0 | 2604.825 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.825 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3102 | 1.4 | 1.4.4.2.2.4 | Not Started | UW | Production | Power fanout cables for ICL (10) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | 53% | Off Ice | C2 | [11 empty] | 1600 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.4 | 0 | 1634.4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.4 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3105 | 1.4 | 1.4.4.2.3.1 | Should have Started | UW | Final design | Final design | Kelley | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 63.95 | 35% | 2021-05-15 | 2022-06-17 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.4
3106 | 1.4 | 1.4.4.2.3.2 | Not Started | UW | Prototype production and evaluation | Prototype production and evaluation | Kelley | 1.667% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  |  | 63.95 | 35% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.4
3106 | 1.4 | 1.4.4.2.3.2 | Not Started | UW | Prototype production and evaluation | Power control unit prototype |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | EE |  | 0% | 2022-05-16 | 2022-09-30 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3107 | 1.4 | 1.4.4.2.3.4 | Not Started | UW | Production | Production | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [6 empty] | 120 | 0.8 | 0 | 2116.5276 | 2116.5276 | 2116.5276 | 2116.5276 | 2116.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10582.6378 | 5608.7981 | 16191.4359 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16191.4359 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 7838.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.6469 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.4.4
3107 | 1.4 | 1.4.4.2.3.4 | Not Started | UW | Production | Power control unit for NTS |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | 53% | Off Ice | C3 | [8 empty] | 750 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 766.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.125 | 0 | 766.125 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.125 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3107 | 1.4 | 1.4.4.2.3.4 | Not Started | UW | Production | Power control units for ICL (2) |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2022-11-21 | 2023-04-07 | 53% | Off Ice | C3 | [10 empty] | 1500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.25 | 0 | 1532.25 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.25 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3110 | 1.4 | 1.4.4.2.4.1 | Not Started | UW | Power system installation and testing at NTS | Installation and testing at NTS | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 53% | Off Ice | C3 | [5 empty] | 40 | [11 empty] | 40 | 0.26667 | 3527.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527.546 | 1869.5994 | 5397.1453 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5397.1453 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2612.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.5489 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.4
3110 | 1.4 | 1.4.4.2.4.1 | Not Started | UW | Power system installation and testing at NTS | Installation and testing at NTS | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 53% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 1800 | [13 empty] | 1838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 974.511 | 2813.211 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.211 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3111 | 1.4 | 1.4.4.2.4.2 | Not Started | UW | Power system final design review | Power system final design review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE |  |  |  |  | 40 | 56 | [10 empty] | 96 | 0.64 | 3527.546 | 4938.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8466.1103 | 4487.0384 | 12953.1487 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12953.1487 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 6271.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.9175 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1.4.4
3112 | 1.4 | 1.4.4.2.4.3 | Not Started | UW | Pre-ship review | Pre-ship review | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 53% | Off Ice | C3 | [12 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527.546 | 1869.5994 | 5397.1453 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5397.1453 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2612.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.5489 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.4.4
3113 | 1.4 | 1.4.4.2.4.4 | Not Started | UW | Shipping to PTH (ComSur RDD 9/15/24, ROS 12/1/24) | Shipping to PTH | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | A - Analogy | 63.95 | 35% | 2023-05-16 | 2023-06-12 | 53% | Off Ice | C2 | [12 empty] | 8 | 16 |  |  |  | 24 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.5092 | 1411.0184 | 0 | 0 | 0 | 2116.5276 | 1121.7596 | 3238.2872 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.2872 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 1567.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.7294 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.4.4
3113 | 1.4 | 1.4.4.2.4.4 | Not Started | UW | Shipping to PTH (ComSur RDD 9/15/24, ROS 12/1/24) | Shipping costs |  |  | M & S | M & S |  |  |  | A - Analogy |  | 0% | 2023-05-16 | 2023-06-12 | 53% | Off Ice | C4 | [13 empty] | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.75 | 0 | 0 | 0 | 510.75 | 270.6975 | 781.4475 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.4475 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3116 | 1.4 | 1.4.4.2.5 | Should have Started | UW | Power systems support | Power systems miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 0% | 2021-10-01 | 2026-01-29 | 53% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 510.75 | 270.6975 | 781.4475 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 521.7311 | 276.5175 | 798.2486 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 133.2371 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 532.9483 | 282.4626 | 815.411 | 125 |  |  | 125 | [10 empty] | 136.1017 | 0 | 0 | 136.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2034 | 144.2678 | 416.4712 | 2811.5782 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 PQ costs (slot 1) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 350 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.2118 | 365.2118 | 0 | 0 | 730.4236 | 401.733 | 1132.1565 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.1565 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 ECW costs (slot 1) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 125 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4328 | 130.4328 | 260.8656 | 143.4761 | 404.3416 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3416 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 Deployment travel (slot 1) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | 55% | On Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 |  |  | 720 | [9 empty] | 0 | 1151.1684 | 0 | 0 | 767.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1055.2377 | 2973.8518 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.8518 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 PQ costs (slot 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 350 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.2118 | 365.2118 | 0 | 0 | 730.4236 | 401.733 | 1132.1565 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.1565 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 ECW costs (slot 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 125 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4328 | 130.4328 | 260.8656 | 143.4761 | 404.3416 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3416 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3119 | 1.4 | 1.4.4.3.2 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS2 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS2 Deployment travel (slot 2) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2024-06-01 | 2025-02-19 | 55% | On Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 |  |  | 720 | [9 empty] | 0 | 1151.1684 | 0 | 0 | 767.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1055.2377 | 2973.8518 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.8518 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3120 | 1.4 | 1.4.4.3.3 | Not Started | MSU | Electronics SME support for FS2 activities (slot 1) | Electronics SME support for FS2 activities | Halliday | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | PO |  |  | D - Expert Opinion | 31 | 31% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 55% | On Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | [8 empty] | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6492.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492.9097 | 3571.1003 | 10064.01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10064.01 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 4956.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.4901 | 0 | 150 | 1.4.4
3125 | 1.4 | 1.4.4.3.8 | Not Started | UW | Electronics SME support for FS3 activities (slot 1) | Electronics SME support for FS3 activities (slot 1) | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | D - Expert Opinion | 63.95 | 35% | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 53% | On Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | [9 empty] | 150 | 1 | 0 | 7049.9991 | 7049.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14099.9983 | 7472.9991 | 21572.9974 | 21572.9974 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10444.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655.5551 | 150 | 1.4.4
3122 | 1.4 | 1.4.4.3.5 | Not Started | MSU | Off-ice training Electronics SMEs (FS3) | Off-ice safety training FS3 Electronics SMEs | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 55% | On Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 1918.614 | 1055.2377 | 2973.8518 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.8518 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | UW | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 PQ costs (slot 1) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 53% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 350 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.0638 | 373.0638 | 0 | 0 | 746.1277 | 395.4477 | 1141.5754 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.5754 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | UW | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 ECW costs (slot 1) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 53% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 125 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2371 | 133.2371 | 266.4742 | 141.2313 | 407.7055 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.7055 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | UW | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 Deployment travel (slot 1) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 53% | On Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 |  |  | 720 | [9 empty] | 0 | 1175.9185 | 0 | 0 | 783.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8642 | 1038.728 | 2998.5923 | 2998.5923 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 PQ costs (slot 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 350 | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.0638 | 373.0638 | 0 | 0 | 746.1277 | 410.3702 | 1156.4979 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4979 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 ECW costs (slot 2) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | C - Engineering Buildup |  | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 55% | On Ice | C2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 125 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2371 | 133.2371 | 266.4742 | 146.5608 | 413.035 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.035 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3124 | 1.4 | 1.4.4.3.7 | Not Started | MSU | PQ, ECW, Deployment Travel Costs FS3 Electronics SMEs (Headcount 2) | Electronics SME FS3 Deployment travel (slot 2) | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 55% | On Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 |  |  | 720 | [9 empty] | 0 | 1175.9185 | 0 | 0 | 783.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8642 | 1077.9253 | 3037.7896 | 3037.7896 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.4
3129 | 1.4 | 1.4.5.2.1 | Not Started | MSU | Design of permanent installation scheme | Design of permanent installation | Ng | 4% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-07-19 | 2022-08-15 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3129 | 1.4 | 1.4.5.2.1 | Not Started | MSU | Design of permanent installation scheme | Design of permanent installation | Wilkins | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-07-19 | 2022-08-15 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3129 | 1.4 | 1.4.5.2.1 | Not Started | MSU | Design of permanent installation scheme | Design of permanent installation | Halliday | 2.667% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 31 | 31% | 2022-07-19 | 2022-08-15 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3130 | 1.4 | 1.4.5.2.2 | Not Started | MSU | Facility construction | Facility construction | Ng | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3130 | 1.4 | 1.4.5.2.2 | Not Started | MSU | Facility construction | Facility construction | Halliday | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 31 | 31% | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3130 | 1.4 | 1.4.5.2.2 | Not Started | MSU | Facility construction | Facility construction | Wilkins | 1.778% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3130 | 1.4 | 1.4.5.2.2 | Not Started | MSU | Facility construction | Support structures for NTS quads |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.5
3131 | 1.4 | 1.4.5.2.3 | Not Started | MSU | Permanent mounting of NTS quads | Installation of NTS quads | Wilkins | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  |  | 47 | 0% | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3131 | 1.4 | 1.4.5.2.3 | Not Started | MSU | Permanent mounting of NTS quads | Installation of NTS quads | Halliday | 1.333% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 31 | 31% | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3133 | 1.4 | 1.4.5.2.5 | Should have Started | MSU | NTS cables support | NTS cables miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2021-10-01 | 2022-09-26 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.5
3135 | 1.4 | 1.4.5.3.1 | Complete | MSU | Order materials | Order materials | Halliday | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 31 | 31% | 2021-01-01 | 2021-01-29 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3135 | 1.4 | 1.4.5.3.1 | Complete | MSU | Order materials | Construction materials for dark barrels |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2021-01-01 | 2021-01-29 | 55% | Off Ice | [5 empty] | 14 barrels at $112 each | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.5
3136 | 1.4 | 1.4.5.3.2 | Started | MSU | Construction | Construction | Halliday | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 31 | 31% | 2021-02-01 | 2022-04-01 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3136 | 1.4 | 1.4.5.3.2 | Started | MSU | Construction | Construction | Markel | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | UG |  |  |  | 14 | 32% | 2021-02-01 | 2022-04-01 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3138 | 1.4 | 1.4.5.3.4 | Should have Started | MSU | NTS dark boxes support | NTS dark boxes miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 55% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.5
3140 | 1.4 | 1.4.5.4.1 | Complete | MSU | Commissioning | Commissioning | Halliday | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 31 | 31% | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3140 | 1.4 | 1.4.5.4.1 | Complete | MSU | Commissioning | Commissioning | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN-ME |  |  |  | 62 | 0% | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 55% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3142 | 1.4 | 1.4.5.4.3 | Started | MSU | NTS Operations | NTS Operations | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN-ME |  | TRUE |  | 62 | 0% | 2021-06-02 | 2026-04-06 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3142 | 1.4 | 1.4.5.4.3 | Started | MSU | NTS Operations | NTS Operations | Halliday | 26.67% | Labor Hours | Labor - LoE | PO |  | TRUE |  | 31 | 31% | 2021-06-02 | 2026-04-06 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3142 | 1.4 | 1.4.5.4.3 | Started | MSU | NTS Operations | NTS Operations | Ng | 0% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  | TRUE |  | 69 | 0% | 2021-06-02 | 2026-04-06 | 55% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.5
3143 | 1.4 | 1.4.6 | Should have Started | MSU | CPT Management (PY4 onward) | CPT Management - Ty DeYoung | DeYoung | 12.5% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 97 | 8% | 2021-10-01 | 2026-04-06 | 55% | Off Ice | C1 | [12 empty] | 37 | 75 | 75 | 38 |  | 225 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959.4566 | 8025.9255 | 8025.9255 | 4066.4689 | 0 | 24077.7765 | 13242.7771 | 37320.5536 | [7 empty] | 37 | 75 | 75 | 38 |  | 225 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044.5849 | 8198.4829 | 8198.4829 | 4153.898 | 0 | 24595.4487 | 13527.4968 | 38122.9455 | [7 empty] | 37 | 75 | 75 | 38 |  | 225 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131.5435 | 8374.7503 | 8374.7503 | 4243.2068 | 0 | 25124.2508 | 13818.338 | 38942.5888 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114386.0879 | 97 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 21825 | 22294.2375 | 22773.5636 | 23263.1952 | 0 | 1746 | 1783.539 | 1821.8851 | 1861.0556 | 0 | 675 | 1.4.6
3143 | 1.4 | 1.4.6 | Should have Started | MSU | CPT Management (PY4 onward) | CPT Management miscellaneous Supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | F - Parametric |  | 0% | 2021-10-01 | 2026-04-06 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 127.6875 | 0 | 0 | 510.75 | 280.9125 | 791.6625 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 130.4328 | 0 | 0 | 521.7311 | 286.9521 | 808.6832 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 133.2371 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 532.9483 | 293.1216 | 826.0699 | 125 |  |  | 125 | [10 empty] | 136.1017 | 0 | 0 | 136.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2034 | 149.7119 | 421.9152 | 2848.3309 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.6
3143 | 1.4 | 1.4.6 | Should have Started | MSU | CPT Management (PY4 onward) | Reviews and Project Planning Meetings | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2021-10-01 | 2026-04-06 | 55% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 1800 | [5 empty] | 1800 | [7 empty] | 1838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677.4 | 2022.57 | 5699.97 | 1800 | [5 empty] | 1800 | [7 empty] | 1878.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756.4641 | 2066.0553 | 5822.5194 | 1800 | [5 empty] | 1800 | [7 empty] | 1918.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837.2281 | 2110.4754 | 5947.7035 | 1800 | [13 empty] | 1959.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8642 | 1077.9253 | 3037.7896 | 20507.9824 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.6
3190 | 1.5 | 1.5.2.2.2.0 | Should have Started | UW | Pencil Beam Engineering | Overall coordination for Pencil Beam | Wendt | 25% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | D - Expert Opinion | 65 | 35% | 2022-01-10 | 2024-08-01 | 53% |  | C1 | [5 empty] | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 450 | 3 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 3361.3734 | 40336.4812 | 21378.3351 | 61714.8163 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 412.5 | 2.75 | 3433.643 | 3433.643 | 3433.643 | 3433.643 | 3433.643 | 3433.643 | 3433.643 | 3433.643 | 3433.643 | 3433.643 | 3433.643 | 0 | 37770.0726 | 20018.1385 | 57788.2111 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119503.0274 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 21937.5 | 29878.875 | 27977.8316 | 0 | 0 | 7678.125 | 10457.6063 | 9792.2411 | 0 | 0 | 862.5 | 1.5.2
3290 | 1.5 | 1.5.3.1.1 | Started | UA | Simulation Studies | Simulation Studies |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion | 28 | 17.38% | 2018-10-01 | 2025-09-26 | 49% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  | zeroed postdoc, needed later years when we have schedule approved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 15432.6815 | 7562.0139 | 22994.6954 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 31528.9682 | 15449.1944 | 46978.1627 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69972.858 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 13147.6244 | 26860.5965 | 0 | 0 | 0 | 2285.0571 | 4668.3717 | 0 | 1350 | 1.5.3
3298 | 1.5 | 1.5.3.2.4 | Not Started | UA | Create Database Structure for Timing Calibration Data | Create Database Structure for Timing Calibration Data |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion | 28 | 17.38% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | 49% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 15432.6815 | 7562.0139 | 22994.6954 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 31528.9682 | 15449.1944 | 46978.1627 | 75 | 75 | 75 | [9 empty] | 225 | 1.5 | 2683.9034 | 2683.9034 | 2683.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.7103 | 3945.338 | 11997.0483 | 81969.9063 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 13147.6244 | 26860.5965 | 6859.5248 | 0 | 0 | 2285.0571 | 4668.3717 | 1192.1854 | 1575 | 1.5.3
3298 | 1.5 | 1.5.3.2.4 | Not Started | UW | Create Database Structure for Timing Calibration Data | Create Database Structure for Timing Calibration Data |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | 53% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.3
3299 | 1.5 | 1.5.3.2.5 | Not Started | UA | Analyze Timing Calibration Data from Deployed Modules | Analyze Timing Calibration Data from Deployed Modules |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion | 28 | 17.38% | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 49% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 225 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2683.9034 | 2683.9034 | 2683.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.7103 | 3945.338 | 11997.0483 | 11997.0483 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6859.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.1854 | 225 | 1.5.3
3302 | 1.5 | 1.5.3.3.2 | Not Started | UA | Create Database Structure for Geometry Calibration Data | Create Database Structure for Geometry Calibration Data |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion | 28 | 17.38% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | 49% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 15432.6815 | 7562.0139 | 22994.6954 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 31528.9682 | 15449.1944 | 46978.1627 | 75 | 75 | 75 | [9 empty] | 225 | 1.5 | 2683.9034 | 2683.9034 | 2683.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.7103 | 3945.338 | 11997.0483 | 81969.9063 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 13147.6244 | 26860.5965 | 6859.5248 | 0 | 0 | 2285.0571 | 4668.3717 | 1192.1854 | 1575 | 1.5.3
3302 | 1.5 | 1.5.3.3.2 | Not Started | UW | Create Database Structure for Geometry Calibration Data | Create Database Structure for Geometry Calibration Data |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | 53% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.3
3303 | 1.5 | 1.5.3.3.3 | Not Started | UA | Analyze Geometry Calibration Data from Deployed Modules | Analyze Geometry Calibration Data from Deployed Modules |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion | 28 | 17.38% | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 49% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 225 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2683.9034 | 2683.9034 | 2683.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051.7103 | 3945.338 | 11997.0483 | 11997.0483 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6859.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.1854 | 225 | 1.5.3
3307 | 1.5 | 1.5.3.4.2 | Not Started | UA | Software Development | Software Development |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion | 28 | 17.38% | 2024-04-01 | 2026-01-08 | 49% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 2572.1136 | 15432.6815 | 7562.0139 | 22994.6954 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 6 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 2627.414 | 31528.9682 | 15449.1944 | 46978.1627 | 150 | 150 | 150 | [9 empty] | 450 | 3 | 5367.8068 | 5367.8068 | 5367.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16103.4205 | 7890.6761 | 23994.0966 | 93966.9546 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 13147.6244 | 26860.5965 | 13719.0497 | 0 | 0 | 2285.0571 | 4668.3717 | 2384.3708 | 1800 | 1.5.3
3308 | 1.5 | 1.5.3.4.3 | Not Started | UA | Execution of Array Calibration | Execution |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion | 28 | 17.38% | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 49% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5367.8068 | 5367.8068 | 5367.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16103.4205 | 7890.6761 | 23994.0966 | 23994.0966 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13719.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.3708 | 450 | 1.5.3
3311 | 1.5 | 1.5.3.5.1 | Not Started | UW | Testing of dust logger and IDP winch | Dust logger shipping UCB to UW/PSL |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.4623 | 0 | 1043.4623 | 553.035 | 1596.4972 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.4972 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3
3311 | 1.5 | 1.5.3.5.1 | Not Started | PSL | Testing of dust logger and IDP winch | PSL Engineering support for summer 2024 testing |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | TE |  |  | D - Expert Opinion | 77 | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 48 |  | 48 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856.6365 | 0 | 3856.6365 | 0 | 3856.6365 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856.6365 | 77 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 3856.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.5.3
3311 | 1.5 | 1.5.3.5.1 | Not Started | UW | Testing of dust logger and IDP winch | Research Scientist to test dust logger | Senior Scientist | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  |  | D - Expert Opinion | 47.23 | 35% | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 53% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 160 |  | 160 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10645.068 | 0 | 10645.068 | 5641.886 | 16286.954 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16286.954 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 7885.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759.8324 | 0 | 0 | 160 | 1.5.3
3311 | 1.5 | 1.5.3.5.1 | Not Started | UW | Testing of dust logger and IDP winch | Travel to test dust logger | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 0 | 1878.2321 | 995.463 | 2873.695 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873.695 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3
3313 | 1.5 | 1.5.3.5.3 | Not Started | UW | Delivery of logger and winch to PTH | Shipping of logger and winch to PTH |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.5868 | 4263.5868 | 2259.701 | 6523.2877 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6523.2877 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3
3317 | 1.5 | 1.5.4.1 | Should have Started | UA | Calibration management | Calibration Management | Williams | 4.444% | Labor Hours | Labor - LoE | KE |  |  | D - Expert Opinion | 73 | 32% | 2019-01-11 | 2026-04-13 | 49% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874.5392 | 0 | 0 | 7874.5392 | 3858.5242 | 11733.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8043.8418 | 0 | 0 | 8043.8418 | 3941.4825 | 11985.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216.7844 | 0 | 0 | 8216.7844 | 4026.2244 | 12243.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35961.3964 | 116 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5840 | 5965.56 | 6093.8195 | 6224.8367 | 0 | 1868.8 | 1908.9792 | 1950.0223 | 1991.9477 | 0 | 240 | 1.5.4
3317 | 1.5 | 1.5.4.1 | Should have Started | UA | Calibration management | Miscellaneous supplies for calibration and outreach activities |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2019-01-11 | 2026-04-13 | 49% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 255.375 | 3064.5 | 1501.605 | 4566.105 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4566.105 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.4
3318 | 1.5 | 1.5.4.2 | Should have Started | UA | Travel | Travel to reviews and working meetings - Domestic | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0 | 2019-01-11 | 2026-04-13 | 49% | Off Ice | C1 | TRUE | [8 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 0 | 0 | 3677.4 | 1801.926 | 5479.326 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 0 | 0 | 3756.4641 | 1840.6674 | 5597.1315 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 0 | 3837.2281 | 1880.2418 | 5717.4698 |  |  |  |  | 1800 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.8642 | 960.3335 | 2920.1977 | 19714.1251 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.4
3318 | 1.5 | 1.5.4.2 | Should have Started | UA | Travel | Travel to reviews and working meetings - International | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2019-01-11 | 2026-04-13 | 49% | Off Ice | C1 | TRUE | [11 empty] | 3200 |  |  | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268.8 | 0 | 0 | 3268.8 | 0 | 6537.6 | 3203.424 | 9741.024 | [7 empty] | 3200 |  |  | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.0792 | 0 | 0 | 3339.0792 | 0 | 6678.1584 | 3272.2976 | 9950.456 | [7 empty] | 3200 |  |  | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410.8694 | 0 | 0 | 3410.8694 | 0 | 6821.7388 | 3342.652 | 10164.3908 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29855.8708 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.4
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | L2 Task management - Erik Blaufuss | Blaufuss | 25.33% | Labor Hours | Labor - LoE | SS |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 79 | 29% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 54.5% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  | 20% effort for management - EKB | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 1.76 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 2290.2234 | 27482.6812 | 14978.0612 | 42460.7424 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 1.76 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 2339.4632 | 28073.5588 | 15300.0895 | 43373.6484 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 264 | 1.76 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 2389.7617 | 28677.1403 | 15629.0415 | 44306.1818 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | [6 empty] | 132 | 0.88 | 2441.1416 | 2441.1416 | 2441.1416 | 2441.1416 | 2441.1416 | 2441.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646.8494 | 7982.5329 | 22629.3824 | 152769.9549 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 36024 | 21304.404 | 21762.4487 | 22230.3413 | 11354.1468 | 10446.96 | 6178.2772 | 6311.1101 | 6446.799 | 3292.7026 | 924 | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | Travel to annual project reviews | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 54.5% | Off Ice | C1 | TRUE | [10 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 3677.4 | 2004.183 | 5681.583 | [6 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 3756.4641 | 2047.2729 | 5803.737 | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1045.6447 | 2964.2587 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14449.5787 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | Travel to project planning workshops and meetings | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 54.5% | Off Ice | C1 | TRUE | [10 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 1002.0915 | 2840.7915 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840.7915 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UW | L2 Task Management | PQ process - all L3 areas |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | On Ice | C1 | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 950 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.2891 | 525.3832 | 1516.6724 | [5 empty] | 950 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.6019 | 536.679 | 1549.2808 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065.9532 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UW | L2 Task Management | Deployment to Pole - all L3 areas | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | On Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 1878.2321 | 995.463 | 2873.695 | [11 empty] | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1918.614 | 1016.8654 | 2935.4795 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.1745 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | PQ process - all L3 areas |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 54.5% | On Ice | C1 | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 950 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.6019 | 551.868 | 1564.4699 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.4699 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3320 | 1.6 | 1.6.0 | Started | UMD | L2 Task Management | Deployment to Pole - all L3 areas | Foreign |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 54.5% | On Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1918.614 | 1045.6447 | 2964.2587 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964.2587 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.0
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | L3 Task Management - Jim Braun | Braun |  | Labor Hours | Labor Hours | SC |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 54 | 35% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 0.64 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 595.7388 | 7148.8656 | 3788.8988 | 10937.7644 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 0.64 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 608.5472 | 7302.5662 | 3870.3601 | 11172.9263 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 0.64 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 621.6309 | 7459.5714 | 3953.5728 | 11413.1442 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | 0.32 | 634.996 | 634.996 | 634.996 | 634.996 | 634.996 | 634.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809.9761 | 2019.2873 | 5829.2634 | 39353.0983 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5184 | 5295.456 | 5409.3083 | 5525.6084 | 2822.2045 | 1814.4 | 1853.4096 | 1893.2579 | 1933.963 | 987.7716 | 336 | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to project planning workshops and meetings | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [10 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 974.511 | 2813.211 | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 995.463 | 2873.695 | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1016.8654 | 2935.4795 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8622.3855 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to internal development workshops |  |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for new OM integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [10 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 974.511 | 2813.211 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.211 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for new calibration device integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 995.463 | 2873.695 | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1016.8654 | 2935.4795 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.1745 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  | TRUE |  |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | [12 empty] | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.75 | 270.6975 | 781.4475 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.7311 | 276.5175 | 798.2486 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9483 | 282.4626 | 815.411 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.1071 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for new OM integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  | TRUE |  |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1016.8654 | 2935.4795 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935.4795 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for new calibration device integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  | TRUE |  |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 1918.614 | 1016.8654 | 2935.4795 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935.4795 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UMD | L3 Task Management | Online Filtering Software Contrator - MARK AS CONSULTING SVC | Torsten Schmidt |  | M & S | M & S |  |  | TRUE |  |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 54.5% | Off Ice | [5 empty] | Torsten Schmidt consulting |  |  |  | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 510.75 | 1021.5 | 1021.5 | 1021.5 | 1021.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596.75 | 2505.2288 | 7101.9788 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.8967 | 1065.8967 | 1065.8967 | 1065.8967 | 1065.8967 | 5329.4834 | 2904.5685 | 8234.0519 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | [8 empty] | 1088.8135 | 1088.8135 | 1088.8135 | 1088.8135 | 1088.8135 | 2177.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7621.6943 | 4153.8234 | 11775.5176 | 27111.5483 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Micro controller development setup |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to internal project workshops |  |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3322 | 1.6 | 1.6.1.0 | Started | UW | L3 Task Management | Travel to NTS for OM integration work | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 995.463 | 2873.695 | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1016.8654 | 2935.4795 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.1745 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3325 | 1.6 | 1.6.1.1.1.1 | Complete | UW | DAQ-OM Interface Design | DAQ-OM Interface Design |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2018-11-01 | 2019-05-23 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3327 | 1.6 | 1.6.1.1.1.3 | Complete | UW | Testing minimal DAQ software tools developed for DVT testing | Testing minimal DAQ software tools developed for DVT testing |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2019-05-24 | 2019-09-25 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3329 | 1.6 | 1.6.1.1.1.4.1 | Complete | UW | Define DAQ interface to FieldHub | Define DAQ interface to FieldHub |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2019-08-15 | 2019-11-01 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3330 | 1.6 | 1.6.1.1.1.5 | Complete | UW | Testing DAQ software implementation and testing for FATs | Testing DAQ software implementation and testing for FATs |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2019-11-04 | 2020-05-04 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3332 | 1.6 | 1.6.1.1.1.7 | Complete | UW | Extend DAQ testing software for all OM types (mDOM, pDOM) | Extend DAQ testing software for all OM types (mDOM, pDOM) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2020-05-05 | 2021-03-19 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3333 | 1.6 | 1.6.1.1.1.8 | Started | UW | Support DAQ installation for all sensor testing | Support DAQ installation for all sensor testing |  | 10% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2020-09-30 | 2023-09-29 | 53% | Off Ice | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1.2 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 12163.0005 | 6446.3903 | 18609.3908 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18609.3908 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 8820 | 9009.63 | 0 | 0 | 0 | 3087 | 3153.3705 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.6.1
3334 | 1.6 | 1.6.1.1.1.9 | Not Started | UW |  | Capture Upgrade high-level DAQ requirements |  | 5.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 53% | Off Ice | [14 empty] | 30 | 40 | 30 |  | 100 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.1668 | 2702.889 | 2027.1668 | 0 | 6757.2225 | 3581.3279 | 10338.5504 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10338.5504 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 4900 | 5005.35 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1751.8725 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.6.1
3335 | 1.6 | 1.6.1.1.1.9.1 | Not Started | UW | Prototype and evalulate Upgrade DAQ components within existing IceCube DAQ architecture | Prototype and evalulate Upgrade DAQ components within existing IceCube DAQ architecture |  | 7.222% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 0.35 | 2022-07-04 | 2023-05-16 | 53% | [6 empty] | 20% FTE Tim Bendfeld, 20% TBD DAQ Dev, 5% Jim Braun - combined | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 |  |  |  |  | 525 | 3.5 | 4730.0558 | 4730.0558 | 4730.0558 | 4730.0558 | 4730.0558 | 4730.0558 | 4730.0558 | 2365.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35475.4181 | 18801.9716 | 54277.3897 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54277.3897 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 6370 | 26278.0875 | 0 | 0 | 0 | 2229.5 | 9197.3306 | 0 | 0 | 0 | 525 | 1.6.1
3337 | 1.6 | 1.6.1.1.1.11 | Not Started | UW | DAQ DataCollector component interface development for Upgrade OM sensors | DAQ DataCollector component interface development for Upgrade OM sensors |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2023-05-17 | 2023-12-28 | 53% | Off Ice | [5 empty] | 20% FTE Tim Bendfeld, 20% TBD DAQ Dev, 5% Jim Braun - combined | [7 empty] | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 | 315 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.0279 | 4730.0558 | 4730.0558 | 4730.0558 | 4730.0558 | 21285.2509 | 11281.183 | 32566.4338 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32566.4338 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 15766.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518.3984 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1.6.1
3338 | 1.6 | 1.6.1.1.1.11.1 | Not Started | UW | DAQ DataCollector component coding and testing for Upgrade OM sensors | DAQ DataCollector component coding and testing for Upgrade OM sensors |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2023-12-29 | 2024-08-09 | 53% | [6 empty] | 20% FTE Tim Bendfeld, 20% TBD DAQ Dev, 5% Jim Braun - combined | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 |  | 595 | 3.9667 | 0 | 0 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 2415.876 | 0 | 41069.8916 | 21767.0425 | 62836.9341 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62836.9341 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 30422.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10647.7497 | 0 | 0 | 595 | 1.6.1
3339 | 1.6 | 1.6.1.1.1.11.2 | Not Started | UW | IceCube DAQ systems adapted for Upgrade DataCollector intergration | IceCube DAQ systems adapted for Upgrade DataCollector intergration |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2024-08-12 | 2025-03-26 | 53% | [6 empty] | 33% FTE Tim Bendfeld, 33% TBD DAQ Dev, 5% Jim Braun - combined | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 70 | 105 | 175 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.7519 | 7247.6279 | 12079.3799 | 6402.0713 | 18481.4512 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 50 | [6 empty] | 575 | 3.8333 | 7403.4519 | 7403.4519 | 7403.4519 | 7403.4519 | 7403.4519 | 3525.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40542.7129 | 21487.6378 | 62030.3508 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80511.802 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 8947.6888 | 30031.6392 | 0 | 0 | 0 | 3131.6911 | 10511.0737 | 0 | 750 | 1.6.1
3340 | 1.6 | 1.6.1.1.1.11.3 | Not Started | UW | IceCube DAQ system level testing at SPTS and NTS | IceCube DAQ system level testing at SPTS and NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-03-27 | 2025-12-16 | 53% | [6 empty] | 33% FTE Tim Bendfeld, 33% TBD DAQ Dev, 5% Jim Braun - combined | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 55 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 685 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877.9986 | 7403.4519 | 7403.4519 | 7403.4519 | 7403.4519 | 7403.4519 | 7403.4519 | 48298.7102 | 25598.3164 | 73897.0266 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73897.0266 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 35776.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12521.8878 | 0 | 685 | 1.6.1
3342 | 1.6 | 1.6.1.1.1.13 | Not Started | UW | DAQ software deployment at SPS | DAQ software deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-12-17 | 2026-01-15 | 53% | On Ice | [5 empty] | 80% FTE Tim Bendfeld, 20% TBD DAQ dev | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | [8 empty] | 300 | 2 | 0 | 0 | 10803.7516 | 10803.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21607.5033 | 11451.9767 | 33059.48 | 33059.48 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16005.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601.9453 | 300 | 1.6.1
3344 | 1.6 | 1.6.1.1.2.1 | Complete | UW | DAQ-Calibraton device MMB Interface Design | DAQ-Calibraton device Interface Design |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2020-11-01 | 2021-04-15 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3346 | 1.6 | 1.6.1.1.2.3 | Started | UW | DAQ-Calibration MMB software implementation and testing for NTS | DAQ-Calibration software software implementation and testing for NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2021-11-30 | 2022-09-14 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3348 | 1.6 | 1.6.1.1.2.5 | Not Started | UW | Support DAQ installation for NTS calibration device testing | Support DAQ installation for NTS calibration testing |  | 0.8333% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2022-09-15 | 2025-03-11 | 53% | Off Ice | [5 empty] | 10% FTE Tim Bendfeld | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1.2 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 12163.0005 | 6446.3903 | 18609.3908 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1.2 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 1035.3754 | 12424.505 | 6584.9877 | 19009.4927 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 90 | 0.6 | 1057.636 | 1057.636 | 1057.636 | 1057.636 | 1057.636 | 1057.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345.8159 | 3363.2824 | 9709.0984 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47327.9818 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 735 | 9009.63 | 9203.337 | 4700.6044 | 0 | 257.25 | 3153.3705 | 3221.168 | 1645.2115 | 0 | 450 | 1.6.1
3349 | 1.6 | 1.6.1.1.2.5.0 | Not Started | UW | Capture higher level DAQ requirements for Calibration devices | Capture higher level DAQ requirements for Calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2023-04-12 | 2023-08-24 | 53% | [6 empty] | 15% FTE Tim Bendfeld, 5% Jeff W - combined | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.1668 | 2027.1668 | 2027.1668 | 2027.1668 | 2027.1668 | 0 | 10135.8337 | 5371.9919 | 15507.8256 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15507.8256 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 7508.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.8088 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.6.1
3350 | 1.6 | 1.6.1.1.2.5.1 | Not Started | UW | Prototype and evaluate DAQ components for Calibration devices | Prototype and evaluate DAQ components for Calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2023-08-25 | 2024-05-21 | 53% | [6 empty] | 15% FTE Tim Bendfeld, 15% TBD DAQ Dev, 5% Jeff W - combined | [10 empty] | 70 | 70 | 140 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730.0558 | 4730.0558 | 9460.1115 | 5013.8591 | 14473.9706 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 560 | 3.7333 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 4831.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38654.0156 | 20486.6283 | 59140.6439 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73614.6144 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 7007.49 | 28632.6041 | 0 | 0 | 0 | 2452.6215 | 10021.4114 | 0 | 0 | 700 | 1.6.1
3352 | 1.6 | 1.6.1.1.2.6 | Not Started | UW | Integrate support for calibration devices into DataCollector component | Integrate support for calibration devices into DataCollector component |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2024-05-22 | 2024-12-18 | 53% | Off Ice | [5 empty] | 20% FTE Tim Bendfeld | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.7508 | 2070.7508 | 2070.7508 | 2070.7508 | 2070.7508 | 10353.7542 | 5487.4897 | 15841.2439 | 30 | 30 | 15 | [9 empty] | 75 | 0.5 | 2115.272 | 2115.272 | 1057.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.1799 | 2802.7354 | 8090.9153 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23932.1592 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 7669.4475 | 3917.1703 | 0 | 0 | 0 | 2684.3066 | 1371.0096 | 0 | 225 | 1.6.1
3353 | 1.6 | 1.6.1.1.2.6.1 | Not Started | UW | Integrate support for calibration devices into overall DAQ system | Integrate support for calibration devices into overall DAQ system |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2024-12-19 | 2025-07-18 | 53% | [6 empty] | 20% FTE Tim Bendfeld | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |  |  | 215 | 1.4333 | 0 | 0 | 1057.636 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 1410.1813 | 0 | 0 | 15159.4492 | 8034.5081 | 23193.9572 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23193.9572 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 11229.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.2276 | 0 | 215 | 1.6.1
3354 | 1.6 | 1.6.1.1.2.6.2 | Not Started | UW | IceCube DAQ system level testing of calibration devices at SPTS and NTS | IceCube DAQ system level testing of calibration devices at SPTS and NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-07-21 | 2026-02-24 | 53% | [6 empty] | 30% FTE Tim Bendfeld | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 25 | 45 | 45 | 115 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.7266 | 3172.908 | 3172.908 | 8108.5426 | 4297.5276 | 12406.0702 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [7 empty] | 225 | 1.5 | 3241.1255 | 3241.1255 | 3241.1255 | 3241.1255 | 3241.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16205.6274 | 8588.9825 | 24794.61 | 37200.6801 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 6006.3278 | 12004.1685 | 0 | 0 | 0 | 2102.2147 | 4201.459 | 340 | 1.6.1
3356 | 1.6 | 1.6.1.1.2.8 | Not Started | UW | DAQ for calibration devices software deployment at SPS | DAQ for calibration devices software deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2026-02-25 | 2026-03-24 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 240 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8643.0013 | 8643.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17286.0026 | 9161.5814 | 26447.584 | 26447.584 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12804.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481.5562 | 240 | 1.6.1
3359 | 1.6 | 1.6.1.2.1.1 | Complete | UW | Experiment control design for FAT testing | Interface Design to OM (ExpControl, Config, Calib) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2018-06-01 | 2019-11-01 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3361 | 1.6 | 1.6.1.2.1.3 | Complete | UW | Minimal ExpControl for sensor testing development | ExpControl - OM software Implementation and testing for NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2019-06-19 | 2019-10-21 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3363 | 1.6 | 1.6.1.2.1.5 | Complete | UW | Testing ExpControl software implementation and testing for FATs | Testing ExpControl software implementation and testing for FATs |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2019-10-23 | 2020-04-22 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3365 | 1.6 | 1.6.1.2.1.7 | Complete | UW | Extend testing ExpControl software to all OM types (mDOM, pDOM) | Extend testing ExpControl software to all OM types (mDOM, pDOM) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2020-04-24 | 2021-03-10 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3366 | 1.6 | 1.6.1.2.1.8 | Started | UW | Support ExpControl installation for sensor testing | Support ExpControl installation for NTS sensor testing |  | 10% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2020-10-01 | 2023-09-29 | 53% | Off Ice | [5 empty] | 10% Jeff Weber | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1.2 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 12163.0005 | 6446.3903 | 18609.3908 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18609.3908 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 8820 | 9009.63 | 0 | 0 | 0 | 3087 | 3153.3705 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.6.1
3367 | 1.6 | 1.6.1.2.1.9 | Not Started | UW | Capture requirements for ExpControl - Upgrade OM | Capture requirements for Expont - Upgrade OM |  | 5.556% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 53% | Off Ice | [14 empty] | 30 | 40 | 30 |  | 100 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.1668 | 2702.889 | 2027.1668 | 0 | 6757.2225 | 3581.3279 | 10338.5504 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10338.5504 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 4900 | 5005.35 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 1751.8725 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.6.1
3368 | 1.6 | 1.6.1.2.1.9.1 | Not Started | UW | Prototype and evalulate I3Live extensitons | Prototype and evalulate I3Live extensitons |  | 2.5% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2022-07-04 | 2023-05-16 | 53% | [6 empty] | 10% Michael Frere | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [7 empty] | 75 | 0.5 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5067.9169 | 2685.9959 | 7753.9128 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7753.9128 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2205 | 3754.0125 | 0 | 0 | 0 | 771.75 | 1313.9044 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1.6.1
3370 | 1.6 | 1.6.1.2.1.11 | Not Started | UW | Define ExpControl-Data Collector component interface | Define ExpControl-Data Collector component interface |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2023-05-17 | 2023-12-28 | 53% | Off Ice | [5 empty] | 15% Michael Frere | [7 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.1612 | 1554.1612 | 1554.1612 | 1554.1612 | 1554.1612 | 7770.8059 | 4118.5271 | 11889.333 | 23 | 23 | 15 | [9 empty] | 61 | 0.40667 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1035.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210.5267 | 2231.5791 | 6442.1058 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18331.4388 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 5756.1525 | 3118.9087 | 0 | 0 | 0 | 2014.6534 | 1091.618 | 0 | 0 | 176 | 1.6.1
3371 | 1.6 | 1.6.1.2.1.11.1 | Not Started | UW | Implement ExpControl-DataCollector component interfaces | Implement ExpControl-DataCollector component interfaces |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2023-12-29 | 2024-08-09 | 53% | [6 empty] | 15% Michael Frere | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 |  | 184 | 1.2267 | 0 | 0 | 552.2002 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1035.3754 | 0 | 12700.6051 | 6731.3207 | 19431.9258 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19431.9258 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 9407.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292.7495 | 0 | 0 | 184 | 1.6.1
3372 | 1.6 | 1.6.1.2.1.11.2 | Not Started | UW | Implement ExpControl DB interfaces to support DataCollector component | Implement ExpControl DB interfaces to support DataCollector component |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2024-08-12 | 2025-03-26 | 53% | [6 empty] | 15% Michael Frere | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | 23 | 31 | 0.20667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.2002 | 1587.5756 | 2139.7759 | 1134.0812 | 3273.8571 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | [6 empty] | 130 | 0.86667 | 1621.7085 | 1621.7085 | 1621.7085 | 1621.7085 | 1621.7085 | 1057.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9166.1786 | 4858.0746 | 14024.2532 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17298.1103 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 1585.0192 | 6789.7619 | 0 | 0 | 0 | 554.7567 | 2376.4167 | 0 | 161 | 1.6.1
3373 | 1.6 | 1.6.1.2.1.11.3 | Not Started | UW | Testing of ExpControl and DAQ operations at SPTS and NTS | Testing of ExpControl and DAQ operations at SPTS and NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-03-27 | 2025-12-16 | 53% | [6 empty] | 15% Michael Frere | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 146 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.0725 | 1621.7085 | 1621.7085 | 1621.7085 | 1621.7085 | 1621.7085 | 1621.7085 | 10294.3236 | 5455.9915 | 15750.3151 | 23 | 23 | 15 | [9 empty] | 61 | 0.40667 | 1656.5752 | 1656.5752 | 1080.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393.5257 | 2328.5686 | 6722.0943 | 22472.4094 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 7625.4249 | 3254.4635 | 0 | 0 | 0 | 2668.8987 | 1139.0622 | 207 | 1.6.1
3375 | 1.6 | 1.6.1.2.1.13 | Not Started | UW | ExpControl deployment at SPS | ExpControl deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-12-17 | 2026-01-15 | 53% | On Ice | [5 empty] | 80% Michael Frere | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105 | 120 | [8 empty] | 225 | 1.5 | 0 | 0 | 7562.6261 | 8643.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16205.6274 | 8588.9825 | 24794.61 | 24794.61 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12004.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4201.459 | 225 | 1.6.1
3377 | 1.6 | 1.6.1.2.2.1 | Started | UW | Interface Design to Calibration Devices (ExpControl, Config, Calib) | Interface Design to Calibration Devices (ExpControl, Config, Calib) |  | 5.833% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2022-03-27 | 2022-09-08 | 53% | Off Ice | [5 empty] | 10% Michael Frere | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3378 | 1.6 | 1.6.1.2.2.2 | Not Started | UW | Capture higher level Exp Control requirements for Calibration devices | Capture higher level Exp Control requirements for Calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2023-04-12 | 2023-08-24 | 53% | [6 empty] | 10% Michael Frere | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 1013.5834 | 0 | 5067.9169 | 2685.9959 | 7753.9128 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7753.9128 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3754.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.9044 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1.6.1
3379 | 1.6 | 1.6.1.2.2.3 | Not Started | UW | Prototype and evaluate Exp Control components for Calibration devices | Prototype and evaluate Exp Control components for Calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2023-08-25 | 2024-05-21 | 53% | Off Ice | [5 empty] | 15% Michael Frere | [10 empty] | 23 | 23 | 46 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.1612 | 1554.1612 | 3108.3223 | 1647.4108 | 4755.7332 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  | 184 | 1.2267 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 1587.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700.6051 | 6731.3207 | 19431.9258 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24187.659 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 2302.461 | 9407.8556 | 0 | 0 | 0 | 805.8614 | 3292.7495 | 0 | 0 | 230 | 1.6.1
3381 | 1.6 | 1.6.1.2.2.5 | Not Started | UW | Define and prototype ExpControl - Calibration device special run configuration interface | Define and prototype ExpControl - Calibration device special run configuration interface |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2024-05-22 | 2024-12-04 | 53% | Off Ice | [5 empty] | 15% Michael Frere, 5% Jim Braun | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.7508 | 2070.7508 | 2070.7508 | 2070.7508 | 2070.7508 | 10353.7542 | 5487.4897 | 15841.2439 | 30 | 30 | 15 | [9 empty] | 75 | 0.5 | 2115.272 | 2115.272 | 1057.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.1799 | 2802.7354 | 8090.9153 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23932.1592 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 7669.4475 | 3917.1703 | 0 | 0 | 0 | 2684.3066 | 1371.0096 | 0 | 225 | 1.6.1
3382 | 1.6 | 1.6.1.2.2.5.1 | Not Started | UW | Implement ExpControl - Calibration device special run configuration interface | Implement ExpControl - Calibration device special run configuration interface |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2024-12-05 | 2025-06-20 | 53% | [6 empty] | 15% Michael Frere, 5% Jim Braun | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 195 | 1.3 | 0 | 0 | 1057.636 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 0 | 0 | 0 | 13749.2679 | 7287.112 | 21036.3798 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21036.3798 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 10184.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564.625 | 0 | 195 | 1.6.1
3383 | 1.6 | 1.6.1.2.2.5.2 | Not Started | UW | Testing of ExpControl - Calibration device control at SPTS and NTS | Testing of ExpControl - Calibration device control at SPTS and NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-06-23 | 2026-02-25 | 53% | [6 empty] | 15% Michael Frere, 5% Jim Braun | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 8461.0879 | 4484.3766 | 12945.4645 | 30 | [11 empty] | 30 | 0.2 | 2160.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.7503 | 1145.1977 | 3305.948 | 16251.4125 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 6267.4725 | 1600.5558 | 0 | 0 | 0 | 2193.6154 | 560.1945 | 150 | 1.6.1
3385 | 1.6 | 1.6.1.2.2.7 | Not Started | UW | ExpControl deployment at SPS | ExpControl deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2026-02-26 | 2026-03-25 | 53% | Off Ice | [5 empty] | 80% Michael Frere | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 120 | [6 empty] | 240 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8643.0013 | 8643.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17286.0026 | 9161.5814 | 26447.584 | 26447.584 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12804.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481.5562 | 240 | 1.6.1
3386 | 1.6 | 1.6.1.2.2.8 | Not Started | UW | Support ExpControl operations during initial special devices operations | Support ExpControl operations during initial special devices operations |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 53% | On Ice | [5 empty] | 20% Michael Frere | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.7503 | 1145.1977 | 3305.948 | 3305.948 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.1945 | 30 | 1.6.1
3387 | 1.6 | 1.6.1.2.3 | Not Started | UW | Extend I3Live and I3Moni system to support run monitoring data from new devices. | Extend I3Live and I3Moni system to support run monitoring data from new devices. |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2024-10-01 | 2026-04-08 | 53% | [6 empty] | 75% new Live dev, 25% Michael Frere | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 | 12 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 10576.3599 | 126916.3187 | 67265.6489 | 194181.9676 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 900 | 6 | 10803.7516 | 10803.7516 | 10803.7516 | 10803.7516 | 10803.7516 | 10803.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64822.5098 | 34355.9302 | 99178.4399 | 293360.4075 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 94012.0879 | 48016.6739 | 0 | 0 | 0 | 32904.2308 | 16805.8359 | 2700 | 1.6.1
3389 | 1.6 | 1.6.1.3.1 | Started | UMD | Specify Online Filter Req'mts (New sensors / Calib Devices) | Specify Online Filter Req'mts (New sensors / Calib Devices) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 58 | 35% | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 54.5% | Off Ice | [9 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 16 | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 639.8676 | 639.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.7352 | 697.4557 | 1977.1909 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.1909 | 58 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 947.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.7832 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.6.1
3390 | 1.6 | 1.6.1.3.2 | Not Started | UMD | Design Filter Sys for unified DAQ readout of ALL sensors& Calib Devices | Design Filter Sys for unified DAQ readout of ALL sensors& Calib Devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 58 | 35% | 2023-02-16 | 2023-05-17 | 54.5% | Off Ice | [10 empty] | 8 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 68 | 0.45333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8676 | 1599.669 | 1599.669 | 1599.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.8746 | 2964.1867 | 8403.0613 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8403.0613 | 58 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 4028.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.0786 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1.6.1
3392 | 1.6 | 1.6.1.3.4 | Not Started | UMD | Implement and testing of filtering SW for prod. systems | Implement and testing of filtering SW for prod. systems |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 58 | 35% | 2025-02-13 | 2025-11-13 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.7913 | 2503.7913 | 2503.7913 | 2503.7913 | 2503.7913 | 12518.9566 | 6822.8313 | 19341.788 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [7 empty] | 150 | 1 | 2557.6228 | 2557.6228 | 2557.6228 | 2557.6228 | 2557.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12788.1142 | 6969.5222 | 19757.6364 | 39099.4244 | 58 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 9273.3012 | 9472.6772 | 0 | 0 | 0 | 3245.6554 | 3315.437 | 300 | 1.6.1
3394 | 1.6 | 1.6.1.3.6 | Not Started | UMD | New Online Filter Sys Deployment at SPS | New Online Filter Sys Deployment at SPS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 58 | 35% | 2025-11-14 | 2025-12-12 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6394.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6394.0571 | 3484.7611 | 9878.8182 | 9878.8182 | 58 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.7185 | 75 | 1.6.1
3396 | 1.6 | 1.6.1.4.1 | Complete | UW | Develop OM hardware-software high-level design | Develop OM hardware-software high-level design |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 49 | 35% | 2018-12-06 | 2019-01-15 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3397 | 1.6 | 1.6.1.4.2 | Complete | UW | Develop OM software development environment allowing cross-compilation on all OM types | Develop OM software development environment allowing cross-compilation on all OM types |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 49 | 35% | 2019-01-16 | 2019-04-12 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3399 | 1.6 | 1.6.1.4.3.1 | Complete | UW | Capture design requirements for OM testing app for DVT testing | Capture design requirements for OM testing app for FAT testing |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 49 | 35% | 2019-01-16 | 2019-03-04 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3401 | 1.6 | 1.6.1.4.3.2.1 | Complete | UW | Specify and implement interfaces from MCU to In-OM devices | Specify and implement interfaces from MCU to In-OM devices - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 35% | 2019-03-04 | 2019-07-09 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3402 | 1.6 | 1.6.1.4.3.2.2 | Complete | UW | Specify and implanent interface to from MCU to ICM | Specify and implement interface to from MCU to ICM - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 35% | 2019-03-04 | 2019-05-22 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3403 | 1.6 | 1.6.1.4.3.3 | Complete | UW | Develop and test OM testing app for DV testing | Develop and test OM testing app for DV testing - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 35% | 2019-05-01 | 2019-10-21 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3405 | 1.6 | 1.6.1.4.3.4.1 | Complete | UW | Capture design requirements for FAT testing OM software | Capture design requirements for FAT testing OM software - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 35% | 2019-10-23 | 2020-01-22 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3406 | 1.6 | 1.6.1.4.3.5 | Complete | UW | Develop and test OM testing app for FAT testing | Develop and test OM testing app for FAT testing - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 35% | 2020-01-23 | 2020-06-25 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3408 | 1.6 | 1.6.1.4.3.7 | Complete | UW | Extend OM testing app for mDOM, pDOM devices | Extend OM testing app for mDOM, pDOM devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  | 55 | 35% | 2020-06-29 | 2020-11-27 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3409 | 1.6 | 1.6.1.4.3.8 | Started | UW | Support OM testing app thru FAT testing cycles | Support OM testing app thru FAT testing cycles | Weber | 37.78% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2020-11-30 | 2023-09-29 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE |  |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 540 | 3.6 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 46974.0044 | 24896.2223 | 71870.2267 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71870.2267 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 42894.4 | 34795.5588 | 0 | 0 | 0 | 15013.04 | 12178.4456 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1.6.1
3410 | 1.6 | 1.6.1.4.3.9 | Not Started | UW | Develop SPAT testing software design and plan | Develop SPAT testing software design and plan | Weber | 4.722% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2022-01-31 | 2022-05-31 | 53% | Off Ice | C3 | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5361.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3411 | 1.6 | 1.6.1.4.3.9.1 | Not Started | UW | Extend OM testing app to include support for MMB based special devices | Extend OM testing app to include support for MMB based special devices | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2022-10-01 | 2023-05-11 | 53% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |  |  |  |  | 440 | 2.9333 | 5219.3338 | 5219.3338 | 5219.3338 | 5219.3338 | 5219.3338 | 5219.3338 | 5219.3338 | 1739.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38275.1147 | 20285.8108 | 58560.9255 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58560.9255 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 28351.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9923.1779 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1.6.1
3412 | 1.6 | 1.6.1.4.3.9.2 | Not Started | UW | Support OM testing app thru calibration device DVT and FAT testing | Support OM testing app thru calibration device DVT and FAT testing | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2023-05-12 | 2024-05-23 | 53% | Off Ice | C2 | [12 empty] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 280 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479.5559 | 5219.3338 | 5219.3338 | 5219.3338 | 5219.3338 | 24356.8912 | 12909.1523 | 37266.0435 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |  |  |  |  | 450 | 3 | 5331.5495 | 5331.5495 | 5331.5495 | 5331.5495 | 5331.5495 | 5331.5495 | 5331.5495 | 2665.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39986.6212 | 21192.9093 | 61179.5305 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98445.574 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 18042.1416 | 29619.7194 | 0 | 0 | 0 | 6314.7496 | 10366.9018 | 0 | 0 | 730 | 1.6.1
3413 | 1.6 | 1.6.1.4.3.10 | Not Started | UW | Prototype and test SPAT testing software at NTS | Prototype and test SPAT testing software at NTS | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 53% | Off Ice | C3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | [5 empty] | 240 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5331.5495 | 5331.5495 | 5331.5495 | 5331.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21326.198 | 11302.8849 | 32629.0829 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32629.0829 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 15797.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529.0143 | 0 | 0 | 240 | 1.6.1
3415 | 1.6 | 1.6.1.4.3.11 | Not Started | UW | Prepare and ship SPAT toolset to Pole | Prepare and ship SPAT toolset to Pole | Weber |  | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 53% | Off Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 45 | 45 | 45 |  |  | 135 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998.6621 | 3998.6621 | 3998.6621 | 0 | 0 | 11995.9864 | 6357.8728 | 18353.8591 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18353.8591 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 8885.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110.0705 | 0 | 0 | 135 | 1.6.1
3415 | 1.6 | 1.6.1.4.3.11 | Not Started | UW | Prepare and ship SPAT toolset to Pole | Prepare and ship SPAT toolset to Pole |  |  | M & S | M & S |  |  |  | D - Expert Opinion |  | 0% | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 53% |  | C2 |  |  |  |  | tools and computers for SPAT | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7825.9669 | 0 | 0 | 0 | 7825.9669 | 4147.7624 | 11973.7293 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11973.7293 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3417 | 1.6 | 1.6.1.4.3.13 | Not Started | UW | SPAT testing preparation and execution at Pole FS2 | SPAT testing preparation and execution at Pole FS2 | Weber |  | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2024-12-24 | 2025-02-27 | 53% | On Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 150 | 150 | [7 empty] | 450 | 3 | 0 | 0 | 13615.4445 | 13615.4445 | 13615.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40846.3336 | 21648.5568 | 62494.8904 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62494.8904 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 30256.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589.7902 | 0 | 450 | 1.6.1
3419 | 1.6 | 1.6.1.4.3.15 | Not Started | UW | SPAT testing preparation and execution at Pole FS3 | SPAT testing preparation and execution at Pole FS3 | Weber |  | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2025-11-20 | 2026-01-20 | 53% | On Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 150 | [8 empty] | 450 | 3 | 0 | 13908.1766 | 13908.1766 | 13908.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41724.5298 | 22114.0008 | 63838.5305 | 63838.5305 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30907.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10817.4707 | 450 | 1.6.1
3421 | 1.6 | 1.6.1.4.4.1 | Complete | UW | Capture design requirements for OM calibration collection app | Capture design requirements for OM calibration collection app - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  | 55 | 35% | 2020-02-03 | 2020-03-13 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3422 | 1.6 | 1.6.1.4.4.2 | Complete | UW | Software design and prototyping of OM data calibration app | Software design and prototyping of OM data calibration app - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  | 55 | 35% | 2020-03-16 | 2020-05-01 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3423 | 1.6 | 1.6.1.4.4.3 | Complete | UW | Develop and test OM data calibration app | Develop and test OM data calibration app - Jeff Weber |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 35% | 2020-05-04 | 2021-01-01 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3426 | 1.6 | 1.6.1.4.5.1 | Complete | UW | xDOMapp design development | xDOMapp design development |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 35% | 2020-12-01 | 2021-10-15 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3428 | 1.6 | 1.6.1.4.5.3 | Complete | UW | Prototype xDOMapp development and testing at NTS | Prototype xDOMapp development and testing at NTS |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 35% | 2021-10-29 | 2022-01-13 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3429 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4 | Not Started | UW | Verification of OM waveform processing with mDOM and DEgg” | Verification of OM waveform processing with mDOM and DEgg” | Senior Engineer | 14.17% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 55 | 35% | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 53% | Off Ice | C2 | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4908.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3430 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.1 | Not Started | UW | Develop and test xDOMapp data collection app | Develop and test xDOMapp data collection app | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE | D - Expert Opinion | 54 | 0.35 | 2022-10-03 | 2023-04-28 | 53% | Off Ice | C4 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 210 | 1.4 | 2234.0205 | 2234.0205 | 2234.0205 | 2234.0205 | 2234.0205 | 2234.0205 | 2234.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15638.1435 | 8288.2161 | 23926.3596 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23926.3596 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 11583.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4054.3335 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1.6.1
3430 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.1 | Not Started | UW | Develop and test xDOMapp data collection app | Develop and test xDOMapp data collection app | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 35% | 2022-10-03 | 2023-04-28 | 53% | Off Ice | [6 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 315 | 2.1 | 3351.0307 | 3351.0307 | 3351.0307 | 3351.0307 | 3351.0307 | 3351.0307 | 3351.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23457.2153 | 12432.3241 | 35889.5393 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35889.5393 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 17375.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6081.5003 | 0 | 0 | 0 | 315 | 1.6.1
3431 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.2 | Not Started | UW | Support integration work and testing with DAQ Data Collector component’ | Support integration work and testing with DAQ Data Collector component’ | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE | D - Expert Opinion | 54 | 0.35 | 2023-05-01 | 2024-08-09 | 53% | Off Ice | C3 | [12 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.0205 | 2234.0205 | 2234.0205 | 2234.0205 | 2234.0205 | 11170.1025 | 5920.1543 | 17090.2568 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 330 | 2.2 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 0 | 25102.5713 | 13304.3628 | 38406.9342 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55497.191 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 8274.15 | 18594.4973 | 0 | 0 | 0 | 2895.9525 | 6508.0741 | 0 | 0 | 480 | 1.6.1
3431 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.2 | Not Started | UW | Support integration work and testing with DAQ Data Collector component’ | Support integration work and testing with DAQ Data Collector component’ | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 35% | 2023-05-01 | 2024-08-09 | 53% | Off Ice | [13 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351.0307 | 3351.0307 | 3351.0307 | 3351.0307 | 3351.0307 | 16755.1538 | 8880.2315 | 25635.3852 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 495 | 3.3 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 0 | 37653.857 | 19956.5442 | 57610.4012 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83245.7865 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 12411.225 | 27891.7459 | 0 | 0 | 0 | 4343.9288 | 9762.1111 | 0 | 0 | 720 | 1.6.1
3432 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.3 | Not Started | UW | Extend xDOMapp to include support for calibration devices in operations | Extend xDOMapp to include support for calibration devices in operations | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 35% | 2023-08-25 | 2024-05-21 | 53% | Off Ice | [16 empty] | 30 | 30 | 60 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.0205 | 2234.0205 | 4468.041 | 2368.0617 | 6836.1027 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |  |  |  |  | 225 | 1.5 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 2282.0519 | 1141.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17115.3896 | 9071.1565 | 26186.546 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33022.6488 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3309.66 | 12678.0663 | 0 | 0 | 0 | 1158.381 | 4437.3232 | 0 | 0 | 285 | 1.6.1
3432 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.3 | Not Started | UW | Extend xDOMapp to include support for calibration devices in operations | Extend xDOMapp to include support for calibration devices in operations | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2023-08-25 | 2024-05-21 | 53% | Off Ice | C4 | [15 empty] | 45 | 45 | 90 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914.5004 | 3914.5004 | 7829.0007 | 4149.3704 | 11978.3711 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |  |  | 335 | 2.2333 | 3998.6621 | 3998.6621 | 3998.6621 | 2665.7747 | 2665.7747 | 2665.7747 | 2665.7747 | 2665.7747 | 2665.7747 | 1777.1832 | 0 | 0 | 29767.818 | 15776.9436 | 45544.7616 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57523.1327 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 5799.2598 | 22050.2356 | 0 | 0 | 0 | 2029.7409 | 7717.5825 | 0 | 0 | 425 | 1.6.1
3433 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.4 | Not Started | UW | Develop and test xDOMapp support for SPAT testing at NTS | Develop and test xDOMapp support for SPAT testing at NTS | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 35% | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 180 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 3423.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13692.3116 | 7256.9252 | 20949.2368 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20949.2368 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 10142.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549.8586 | 0 | 0 | 180 | 1.6.1
3435 | 1.6 | 1.6.1.4.5.4.6 | Not Started | UW | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with OM devices | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with OM devices | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE | D - Expert Opinion | 54 | 35% | 2025-03-27 | 2025-12-16 | 53% | Off Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 525 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5827.7901 | 5827.7901 | 5827.7901 | 5827.7901 | 5827.7901 | 5827.7901 | 5827.7901 | 40794.531 | 21621.1014 | 62415.6324 | 75 | 75 | 75 | [9 empty] | 225 | 1.5 | 5953.0876 | 5953.0876 | 5953.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17859.2629 | 9465.4093 | 27324.6722 | 89740.3047 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 30218.1711 | 13229.0836 | 0 | 0 | 0 | 10576.3599 | 4630.1793 | 750 | 1.6.1
3437 | 1.6 | 1.6.1.4.5.6 | Not Started | UW | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with Calibration devices | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with Calibration devices | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE | D - Expert Opinion | 54 | 35% | 2025-07-21 | 2026-02-24 | 53% | Off Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 15 | 30 | 30 | 75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165.558 | 2331.1161 | 2331.1161 | 5827.7901 | 3088.7288 | 8916.5189 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | [7 empty] | 135 | 0.9 | 2381.2351 | 2381.2351 | 2381.2351 | 2381.2351 | 1190.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10715.5577 | 5679.2456 | 16394.8033 | 25311.3223 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 4316.8816 | 7937.4502 | 0 | 0 | 0 | 1510.9086 | 2778.1076 | 210 | 1.6.1
3437 | 1.6 | 1.6.1.4.5.6 | Not Started | UW | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with Calibration devices | Support full DAQ testing with xDOMapp at NTS/SPTS with Calibration devices | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2025-07-21 | 2026-02-24 | 53% | Off Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20 | 45 | 45 | 110 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815.3926 | 4084.6334 | 4084.6334 | 9984.6593 | 5291.8694 | 15276.5288 | 45 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 65 | 0.43333 | 4172.453 | 0 | 0 | 0 | 1854.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6026.8765 | 3194.2446 | 9221.1211 | 24497.6498 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 7396.0439 | 4464.353 | 0 | 0 | 0 | 2588.6154 | 1562.5235 | 175 | 1.6.1
3439 | 1.6 | 1.6.1.4.5.8 | Not Started | UW | Support xDOMapp through SPAT testing and deployment | Support xDOMapp through SPAT testing and deployment | Braun | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 54 | 35% | 2024-12-10 | 2026-03-03 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 450 | 3 | 0 | 0 | 3496.6741 | 3496.6741 | 3496.6741 | 3496.6741 | 3496.6741 | 3496.6741 | 3496.6741 | 3496.6741 | 3496.6741 | 3496.6741 | 34966.7409 | 18532.3727 | 53499.1135 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | [7 empty] | 225 | 1.5 | 3571.8526 | 3571.8526 | 3571.8526 | 3571.8526 | 3571.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17859.2629 | 9465.4093 | 27324.6722 | 80823.7857 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 25901.2895 | 13229.0836 | 0 | 0 | 0 | 9065.4513 | 4630.1793 | 675 | 1.6.1
3439 | 1.6 | 1.6.1.4.5.8 | Not Started | UW | Support xDOMapp through SPAT testing and deployment | Support xDOMapp through SPAT testing and deployment | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2024-12-10 | 2026-03-03 | 53% | Off Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | 2 | 0 | 0 | 2723.0889 | 2723.0889 | 2723.0889 | 2723.0889 | 2723.0889 | 2723.0889 | 2723.0889 | 2723.0889 | 2723.0889 | 2723.0889 | 27230.8891 | 14432.3712 | 41663.2603 | 30 |  |  |  | 30 | [7 empty] | 60 | 0.4 | 2781.6353 | 0 | 0 | 0 | 2781.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5563.2706 | 2948.5334 | 8511.8041 | 50175.0643 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 20171.0289 | 4120.9412 | 0 | 0 | 0 | 7059.8601 | 1442.3294 | 360 | 1.6.1
3441 | 1.6 | 1.6.1.4.6.1 | Complete | UW | Develop and test MMB software package on prototype MMB | Develop and test MMB software package on prototype MMB |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  | 55 | 35% | 2021-06-01 | 2021-10-29 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3443 | 1.6 | 1.6.1.4.6.3 | Not Started | UW | Complete MMB software support package for calibration devices | Complete MMB software support package for calibration devices |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  | TRUE |  | 55 | 35% | 2022-05-13 | 2022-09-13 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3445 | 1.6 | 1.6.1.4.6.5 | Not Started | UW | Support MMB software for calibration device interface development | Support MMB-xDOMapp software for calibration devices | Weber | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 63.08 | 35% | 2024-06-25 | 2025-11-13 | 53% | Off Ice | C2 | [11 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  | 180 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 3914.5004 | 0 | 0 | 15658.0015 | 8298.7408 | 23956.7422 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | 3.6 | 3998.6621 | 3998.6621 | 3998.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998.6621 | 7997.3242 | 7997.3242 | 7997.3242 | 7997.3242 | 47983.9455 | 25431.4911 | 73415.4366 | 45 | 45 | [10 empty] | 90 | 0.6 | 4084.6334 | 4084.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169.2667 | 4329.7114 | 12498.9781 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109871.1569 | 55 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 11598.5196 | 35543.6633 | 6051.3087 | 0 | 0 | 4059.4819 | 12440.2822 | 2117.958 | 0 | 810 | 1.6.1
3447 | 1.6 | 1.6.1.5.1 | Started | UW | maintenance of mini-FieldHub server software for FAT | maintenance of mini-FieldHub server software for FAT | Kelley | 10% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 55.34 | 35% | 2021-01-01 | 2023-09-29 | 53% | Off Ice | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1.2 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 13736.7438 | 7280.4742 | 21017.2181 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21017.2181 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 9961.2 | 10175.3658 | 0 | 0 | 0 | 3486.42 | 3561.378 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1.6.1
3448 | 1.6 | 1.6.1.5.2 | Complete | UW | development and testing of FieldHub SBC OS and toolchain | development and testing of FieldHub SBC OS and toolchain |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 52 | 35% | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3449 | 1.6 | 1.6.1.5.2.1 | Not Started | UW | Verification of Field Hub throughput on fully populated strings | Verification of Field Hub throughput on fully populated strings |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 52 | 35% | 2022-03-01 | 2022-09-16 | 53% | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3450 | 1.6 | 1.6.1.5.2.2 | Not Started | UW | FieldHub SBC OS preparation and testing | FieldHub SBC OS preparation and testing | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 55.34 | 35% | 2022-11-01 | 2023-02-06 | 53% | [8 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | [7 empty] | 60 | 0.4 | 0 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 1144.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4578.9146 | 2426.8247 | 7005.7394 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005.7394 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 3391.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.126 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.6.1
3451 | 1.6 | 1.6.1.5.3 | Not Started | UW | Modification of FieldHub server software to support full FieldHub functionality | Modification of FieldHub server software to support full FieldHub functionality | Kelley | 1.111% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 55.34 | 35% | 2022-09-19 | 2023-05-04 | 53% | Off Ice | [6 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 320 | 2.1333 | 3052.6097 | 3052.6097 | 3052.6097 | 3052.6097 | 3052.6097 | 3052.6097 | 3052.6097 | 3052.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24420.8779 | 12943.0653 | 37363.9432 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37363.9432 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1106.8 | 18089.5392 | 0 | 0 | 0 | 387.38 | 6331.3387 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1.6.1
3454 | 1.6 | 1.6.1.5.5 | Not Started | UW | Development of FieldHub monitoring software (IceCube Live interface) | Development of FieldHub monitoring software (IceCube Live interface) | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 55.34 | 35% | 2024-01-28 | 2024-11-15 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 10524.0629 | 5577.7533 | 16101.8162 | 15 | 10 | [10 empty] | 25 | 0.16667 | 1194.4811 | 796.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990.8019 | 1055.125 | 3045.9269 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19147.7431 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 7795.6021 | 1474.6681 | 0 | 0 | 0 | 2728.4607 | 516.1338 | 0 | 160 | 1.6.1
3456 | 1.6 | 1.6.1.5.6 | Not Started | UW | support of FieldHub / pDAQ Data Collector interface layer with pDAQ development | support of FieldHub / pDAQ Data Collector interface layer with pDAQ development | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 55.34 | 35% | 2024-03-26 | 2025-05-08 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.7801 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 1169.3403 | 7405.822 | 3925.0857 | 11330.9077 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 105 | 0.7 | 1194.4811 | 1194.4811 | 1194.4811 | 1194.4811 | 1194.4811 | 1194.4811 | 1194.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8361.3679 | 4431.525 | 12792.893 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24123.8006 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 5485.7941 | 6193.6059 | 0 | 0 | 0 | 1920.0279 | 2167.7621 | 0 | 200 | 1.6.1
3457 | 1.6 | 1.6.1.5.7 | Not Started | UW | suopport FieldHub and SBC software system thru DAQ deployment and String commissioning | suopport FieldHub and SBC software system thru DAQ deployment and String commissioning | Kelley | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 55.34 | 35% | 2025-09-01 | 2026-04-03 | 53% | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23 | 23 | 0.15333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.5377 | 1831.5377 | 970.715 | 2802.2527 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | [6 empty] | 138 | 0.92 | 1870.9158 | 1870.9158 | 1870.9158 | 1870.9158 | 1870.9158 | 1870.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225.4948 | 5949.5123 | 17175.0071 | 19977.2598 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 1356.6946 | 8315.1813 | 0 | 0 | 0 | 474.8431 | 2910.3135 | 161 | 1.6.1
3458 | 1.6 | 1.6.1.6 | Started | PSU | OM Firmware support (PSU) | mDOM Final Design Review (T. Anderson) | Anderson | 2.222% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 64 | 40% | 2018-12-17 | 2026-04-13 | 58.05% | Off Ice | C2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3461 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.1 | Complete | PSU | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2018-12-17 | 2019-02-22 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3461 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.1 | Complete | PSU | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2018-12-17 | 2019-02-22 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3461 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.1 | Complete | PSU | Build 4 ch. analog-front end (AFE) demonstrator board | Foreign trip to coordinate firmware design and interfaces |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2018-12-17 | 2019-02-22 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3462 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.2 | Complete | PSU | Characterization of AFE performance | Characterization of AFE performance | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2019-02-25 | 2019-03-22 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3462 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.2 | Complete | PSU | Characterization of AFE performance | Characterization of AFE performance |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 35 | 40% | 2019-02-25 | 2019-03-22 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3462 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.2 | Complete | PSU | Characterization of AFE performance | Characterization of AFE performance |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2019-02-25 | 2019-03-22 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3462 | 1.6 | 1.6.1.6.1.1.2 | Complete | PSU | Characterization of AFE performance | Foreign trips to participate in testing and characterization |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2019-02-25 | 2019-03-22 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3463 | 1.6 | 1.6.1.6.1.2 | Complete | PSU | mDOM Mainboard firmware development | Firmware development | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3463 | 1.6 | 1.6.1.6.1.2 | Complete | PSU | mDOM Mainboard firmware development | Firmware development | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 35 | 40% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3463 | 1.6 | 1.6.1.6.1.2 | Complete | PSU | mDOM Mainboard firmware development | Work-from-home kit for firmware development (Anderson) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 0% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3463 | 1.6 | 1.6.1.6.1.2 | Complete | PSU | mDOM Mainboard firmware development | Work-from-home kit for firmware development (Fienberg) |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 0% | 2020-01-02 | 2021-09-30 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3464 | 1.6 | 1.6.1.6.1.3 | Complete | PSU | Pulsed Laser Test Stand for Design verification | Pulsed Laser Test Stand for Design verification |  |  | M & S | M & S |  |  |  | CP |  | 0% | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3466 | 1.6 | 1.6.1.6.1.5 | Complete | PSU | mDOM mainboard firmware support for FAT testing | Firmware Support for preparation of mDOM FAT | Anderson | 0.8889% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 64 | 40% | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 58.05% | Off Ice | C1 | TRUE | TRUE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3466 | 1.6 | 1.6.1.6.1.5 | Complete | PSU | mDOM mainboard firmware support for FAT testing | Firmware Support for preparation of mDOM FAT | Fienberg | 3.556% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion | 35 | 40% | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 58.05% | Off Ice | C1 | TRUE | TRUE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3468 | 1.6 | 1.6.1.6.2.1 | Complete | PSU | Firmware development | Firmware development | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2019-05-01 | 2021-03-31 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3468 | 1.6 | 1.6.1.6.2.1 | Complete | PSU | Firmware development | Firmware development | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 35 | 40% | 2019-05-01 | 2021-03-31 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3469 | 1.6 | 1.6.1.6.2.2 | Complete | PSU | Testing | Design Verification (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2019-12-19 | 2020-02-26 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3469 | 1.6 | 1.6.1.6.2.2 | Complete | PSU | Testing | Design Verification | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 35 | 40% | 2019-12-19 | 2020-02-26 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3471 | 1.6 | 1.6.1.6.3.1 | Complete | PSU | Design Verification Test | Integrated D-Egg Design Verification Test (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2019-11-11 | 2020-01-03 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3471 | 1.6 | 1.6.1.6.3.1 | Complete | PSU | Design Verification Test | Integrated D-Egg Design Verification Test | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 35 | 40% | 2019-11-11 | 2020-01-03 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3471 | 1.6 | 1.6.1.6.3.1 | Complete | PSU | Design Verification Test | Foreign trip to participate in DVT activities in Chiba |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2019-11-11 | 2020-01-03 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3472 | 1.6 | 1.6.1.6.3.2 | Complete | PSU | Integrated D-Egg Final Design Review | D-Egg Final Design Review (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3474 | 1.6 | 1.6.1.6.4.1 | Complete | PSU | Firmware | Firmware |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2019-03-01 | 2019-07-18 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3474 | 1.6 | 1.6.1.6.4.1 | Complete | PSU | Firmware | Domestic trips to coordinate firmware / hardware development |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2019-03-01 | 2019-07-18 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3475 | 1.6 | 1.6.1.6.4.2 | Complete | PSU | Testing - Rev2 | Testing (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2019-07-19 | 2019-10-31 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3475 | 1.6 | 1.6.1.6.4.2 | Complete | PSU | Testing - Rev2 | Testing | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 30 | 40% | 2019-07-19 | 2019-10-31 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3475 | 1.6 | 1.6.1.6.4.2 | Complete | PSU | Testing - Rev2 | Testing |  |  | M & S | M & S | [5 empty] | 0% | 2019-07-19 | 2019-10-31 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3475 | 1.6 | 1.6.1.6.4.2 | Complete | PSU | Testing - Rev2 | Foreign trip to Chiba to support setting up testing infrastructure for common D-Egg PDOM Mainboard |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2019-07-19 | 2019-10-31 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3476 | 1.6 | 1.6.1.6.4.3 | Complete | PSU | Testing - Rev3 | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Anderson | 4.444% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 64 | 40% | 2021-11-12 | 2021-12-23 | 58.05% | Off Ice | C1 | TRUE | TRUE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3476 | 1.6 | 1.6.1.6.4.3 | Complete | PSU | Testing - Rev3 | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Fienberg | 17.78% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  | D - Expert Opinion | 35 | 40% | 2021-11-12 | 2021-12-23 | 58.05% | Off Ice | C1 | TRUE | TRUE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3477 | 1.6 | 1.6.1.6.4.4 | Started | PSU | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Testing |  |  | M & S | M & S |  |  |  | EE |  | 0% | 2021-11-18 | 2022-09-02 | 58.05% | Off Ice |  | TRUE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3477 | 1.6 | 1.6.1.6.4.4 | Started | PSU | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Testing (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2021-11-18 | 2022-09-02 | 58.05% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3477 | 1.6 | 1.6.1.6.4.4 | Started | PSU | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Adapt D-Egg Firmware to PDOM Mainboard and verify design | Fienberg | 0% | Labor Hours | Labor - Task | PO |  |  |  | 30 | 40% | 2021-11-18 | 2022-09-02 | 58.05% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3478 | 1.6 | 1.6.1.6.4.5 | Not Started | PSU | PDOM Final Design Review - FW | PDOM Final Design Review (T. Anderson) | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 64 | 40% | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 58.05% | Off Ice |  | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3480 | 1.6 | 1.6.1.6.5.1 | Complete | PSU | R&D module mission review | R&D module mission review | Resource 5 | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 40% | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3480 | 1.6 | 1.6.1.6.5.1 | Complete | PSU | R&D module mission review | R&D module mission review |  |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3481 | 1.6 | 1.6.1.6.5.2 | Complete | PSU | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | N.N. | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  |  | 55 | 40% | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 58.05% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1
3481 | 1.6 | 1.6.1.6.5.2 | Complete | PSU | R&D modules deployment readiness review | R&D modules deployment readiness review | Domestic |  | Travel | Travel | [5 empty] | 0% | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 58.05% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1
3482 | 1.6 | 1.6.1.6.6 | Not Started | PSU | Firmware device maintenance and support for all OM devices during DAQ Development | Firmware device maintenance and support for all OM devices during DAQ Development | Anderson | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SE |  |  | D - Expert Opinion | 64 | 40% | 2022-10-01 | 2026-04-13 | 58.05% | Off Ice | C3 | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | 1.2 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 1372.896 | 16474.752 | 9563.5935 | 26038.3455 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 0.64 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 747.9537 | 8975.4449 | 5210.2458 | 14185.6906 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | 0.64 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 764.0347 | 9168.417 | 5322.266 | 14490.683 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | 0.32 | 780.4615 | 780.4615 | 780.4615 | 780.4615 | 780.4615 | 780.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682.769 | 2718.3474 | 7401.1163 | 62115.8355 | 64 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 11767.68 | 6411.0321 | 6548.8693 | 3344.835 | 0 | 4707.072 | 2564.4128 | 2619.5477 | 1337.934 | 420 | 1.6.1
3484 | 1.6 | 1.6.2.0 | Started | UMD | L3 Task Management | L3 Task management - Alex Olivas | Olivas | 6.667% | Labor Hours | Labor - LoE | SC |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 45 | 29% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 54.5% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3484 | 1.6 | 1.6.2.0 | Started | UMD | L3 Task Management | Travel for internal workshop discussions | Domestic |  | Travel | Travel |  |  | TRUE |  |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 54.5% | Off Ice | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.2
3484 | 1.6 | 1.6.2.0 | Started | UMD | L3 Task Management | Cloud computing services |  |  | M & S | M & S |  |  | TRUE |  |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 54.5% | Off Ice | [12 empty] | 2400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.6 | 1336.122 | 3787.722 | [6 empty] | 2400 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.3094 | 1364.8486 | 3869.158 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656.88 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.2
3486 | 1.6 | 1.6.2.1.1 | Complete | UMD | Capture Required changes to IceTray software packages | Capture Required changes to IceTray software packages |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 66 | 29% | 2019-12-24 | 2020-01-27 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3487 | 1.6 | 1.6.2.1.2 | Complete | UMD | Design updates to IceTray (support new optical sensor Data/Config/Calib Info) | Design updates to IceTray (support new optical sensor Data/Config/Calib Info) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 66 | 29% | 2020-01-28 | 2020-03-02 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3488 | 1.6 | 1.6.2.1.3 | Complete | UMD | Develop and test Updates to IceTray (support new optical sensor Data/Config/Calib Info) | Develop and test Updates to IceTray (support new optical sensor Data/Config/Calib Info) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SS |  | TRUE |  | 66 | 29% | 2020-03-03 | 2021-10-29 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3490 | 1.6 | 1.6.2.1.5 | Not Started | UMD | Extend Core Software to include support for new hardware readouts | Extend Core Software to include support for new hardware readouts | IceTray Dev | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 58 | 35% | 2024-06-13 | 2024-11-08 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 0.61333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.1712 | 1879.1712 | 1879.1712 | 1879.1712 | 7516.6847 | 4096.5931 | 11613.2778 | 23 | 23 | [10 empty] | 46 | 0.30667 | 1919.5733 | 1919.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.1467 | 2092.3349 | 5931.4816 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17544.7594 | 58 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 5567.9146 | 2843.8124 | 0 | 0 | 0 | 1948.7701 | 995.3343 | 0 | 138 | 1.6.2
3499 | 1.6 | 1.6.2.3.1 | Complete | UMD | Evaluate readiness of Current IceCube SW Development Infrastructure to Support IceCube Upgrade SW Activities&TimeScales | Evaluate readiness of Current IceCube SW Development Infrastructure to Support IceCube Upgrade SW Activities& TimeScales |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 58 | 35% | 2019-01-01 | 2019-03-29 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3500 | 1.6 | 1.6.2.3.2 | Complete | UMD | Upgrade IceCube SW Development Infrastructure to support Upgrade activities | Upgrade IceCube SW Development Infrastructure to support Upgrade activities |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 58 | 35% | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.2
3501 | 1.6 | 1.6.2.3.3 | Started | UMD | Support Upgrade SW Development environment and infrastructure | Support Upgrade SW Development environment and infrastructure | LaDieu | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 50 | 35% | 2019-07-31 | 2026-04-13 | 54.5% | Off Ice | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0.8 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 689.5125 | 8274.15 | 4509.4118 | 12783.5618 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0.8 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 704.337 | 8452.0442 | 4606.3641 | 13058.4083 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0.8 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 719.4803 | 8633.7632 | 4705.4009 | 13339.1641 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 60 | 0.4 | 734.9491 | 734.9491 | 734.9491 | 734.9491 | 734.9491 | 734.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409.6945 | 2403.2835 | 6812.9781 | 45994.1123 | 58 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 6000 | 6129 | 6260.7735 | 6395.3801 | 3266.4404 | 2100 | 2145.15 | 2191.2707 | 2238.383 | 1143.2541 | 420 | 1.6.2
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | L3 Task management - Ralf Auer | Auer | 6.667% | Labor Hours | Labor - LoE | EN |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 60 | 35% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | TRUE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 690.7011 | 690.7011 | 690.7011 | 690.7011 | 690.7011 | 690.7011 | 690.7011 | 690.7011 | 690.7011 | 6216.3095 | 3294.644 | 9510.9535 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | 0.32 | 705.5511 | 705.5511 | 705.5511 | 705.5511 | 705.5511 | 705.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4233.3068 | 2243.6526 | 6476.9593 | 15987.9129 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 7200 | 0 | 0 | 4604.6737 | 3135.7828 | 2520 | 0 | 0 | 1611.6358 | 1097.524 | 120 | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | [11 empty] | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.75 | 270.6975 | 781.4475 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.7311 | 276.5175 | 798.2486 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.6961 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | Trip to MSU to install NTS equipment | Domestic |  | Travel | Travel |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1016.8654 | 2935.4795 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935.4795 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | NTS computing system purchase |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664.7417 | 0 | 2664.7417 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664.7417 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | Miscellaneous supplies |  |  | M & S | M & S |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9483 | 282.4626 | 815.411 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.411 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | Deployment to Pole for M&O | Foreign |  | Travel | Travel |  |  | TRUE |  |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice |  | TRUE | [15 empty] | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.7 | 1838.7 | 974.511 | 2813.211 | [11 empty] | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.2321 | 1878.2321 | 995.463 | 2873.695 | [11 empty] | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.614 | 1918.614 | 1016.8654 | 2935.4795 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8622.3855 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3532 | 1.6 | 1.6.4.0 | Started | UW | L3 Task Management | SPS computing system additions |  |  | CapEx | CapEx |  |  |  | E - Extrapolation from Actuals |  | 0% | 2020-10-01 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | C3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12790.7603 | 0 | 0 | 0 | 12790.7603 | 0 | 12790.7603 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12790.7603 | 1 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.4
3535 | 1.6 | 1.6.4.1.1.1 | Complete | UW | Specify Requirements/Design NTS Computing Sys | Specify Requirements/Design NTS Computing Sys |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 49 | 35% | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3536 | 1.6 | 1.6.4.1.1.2 | Complete | UW | Procure NTS Computing Hardware | Procure NTS Computing Hardware |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 49 | 35% | 2019-03-01 | 2019-03-29 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3537 | 1.6 | 1.6.4.1.1.3 | Complete | UW | Buildout NTS Computing System | Buildout NTS Computing System |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 49 | 35% | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3539 | 1.6 | 1.6.4.1.1.5 | Not Started | UW | Refresh NTS HW to match SPS | Refresh NTS HW to match SPS/IDF |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.0011 | 1463.3306 | 4224.3317 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224.3317 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 2045.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.8151 | 0 | 0 | 40 | 1.6.4
3540 | 1.6 | 1.6.4.1.1.6 | Started | UW | Support NTS System | Support NTS System |  | 6.667% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2019-09-15 | 2026-04-13 | 53% | Off Ice | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0.8 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 675.7223 | 8108.667 | 4297.5935 | 12406.2605 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0.8 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 690.2503 | 8283.0033 | 4389.9918 | 12672.9951 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 0.8 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 705.0907 | 8461.0879 | 4484.3766 | 12945.4645 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 60 | 0.4 | 720.2501 | 720.2501 | 720.2501 | 720.2501 | 720.2501 | 720.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.5007 | 2290.3953 | 6611.896 | 44636.6161 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 5880 | 6006.42 | 6135.558 | 6267.4725 | 3201.1116 | 2058 | 2102.247 | 2147.4453 | 2193.6154 | 1120.3891 | 420 | 1.6.4
3542 | 1.6 | 1.6.4.1.2.1 | Complete | UW | Design/Specify SPTS Ext req'd to support Upgrade Activities | Design/Specify SPTS Ext req'd to support Upgrade Activities |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2020-01-06 | 2021-05-04 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3543 | 1.6 | 1.6.4.1.2.2 | Complete | UW | Procure Computing Hardware for SPTS Ext | Procure Computing Hardware for SPTS Ext |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2021-05-05 | 2021-08-04 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3544 | 1.6 | 1.6.4.1.2.3 | Complete | UW | Buildout SPTS Computing System for Ext(s) | Buildout SPTS Computing System for Ext(s) |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2021-08-05 | 2021-10-01 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3547 | 1.6 | 1.6.4.2.1 | Complete | UW | Specify space and power needs for IDF design process | Specify space and power needs for IDF design process |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  |  |  | 49 | 35% | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3548 | 1.6 | 1.6.4.2.9 | Not Started | UW | Design/Specify SPS Computing Sys Extensions for Upgrade | Design/Specify SPS Computing Sys Extensions for Upgrade |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-02-01 | 2025-04-02 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 45 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.636 | 1057.636 | 1057.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172.908 | 1681.6412 | 4854.5492 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.5492 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 2350.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.6058 | 0 | 45 | 1.6.4
3549 | 1.6 | 1.6.4.2.10 | Not Started | UW | Procure Computing Sys for SPSExt | Procure Computing Sys for SPSExt |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-04-03 | 2025-05-01 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 23 | 23 |  |  |  |  | 46 | 0.30667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.7085 | 1621.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243.417 | 1719.011 | 4962.4281 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962.4281 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 2402.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.8859 | 0 | 46 | 1.6.4
3550 | 1.6 | 1.6.4.2.11 | Not Started | UW | Buildout and test SPS systems in North | Buildout and test SPS systems in North |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-05-02 | 2025-07-03 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 30 | 30 |  |  | 90 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.272 | 2115.272 | 2115.272 | 0 | 0 | 6345.8159 | 3363.2824 | 9709.0984 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9709.0984 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 4700.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.2115 | 0 | 90 | 1.6.4
3551 | 1.6 | 1.6.4.2.12 | Not Started | UW | Ship Computing Sys for SPS Ext to Pole | Ship Computing Sys for SPS Ext to Pole |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 30 | 30 |  | 60 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.272 | 2115.272 | 0 | 4230.544 | 2242.1883 | 6472.7323 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6472.7323 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 3133.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.8077 | 0 | 60 | 1.6.4
3553 | 1.6 | 1.6.4.2.14 | Not Started | UW | Installation at Pole | Installation at Pole |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2025-12-15 | 2026-01-19 | 53% | On Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | 45 | [8 empty] | 90 | 0.6 | 0 | 0 | 3241.1255 | 3241.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6482.251 | 3435.593 | 9917.844 | 9917.844 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4801.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.5836 | 90 | 1.6.4
3556 | 1.6 | 1.6.4.3.1 | Complete | UW | Support Upgrade Distributed Mass Production - as designed | Support Upgrade Distributed Mass Production |  | 5% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2021-11-03 | 2022-01-25 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.4
3557 | 1.6 | 1.6.4.3.2 | Not Started | UW | Prepare Distributed Mass Production for"As Built" Detector Verification | Support Distributed Mass Production for"As Built" Detector Verification |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | EN |  | TRUE |  | 49 | 35% | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 53% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 45 | [6 empty] | 90 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241.1255 | 3241.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6482.251 | 3435.593 | 9917.844 | 9917.844 | 49 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4801.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.5836 | 90 | 1.6.4
3559 | 1.6 | 1.6.5.0 | Not Started | UMD | L3 Task Management | L3 Task Management |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  |  | E - Extrapolation from Actuals | 52 | 29% | 2025-01-01 | 2026-04-03 | 54.5% | Off Ice | C1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 572.0028 | 572.0028 | 572.0028 | 572.0028 | 572.0028 | 572.0028 | 572.0028 | 572.0028 | 572.0028 | 5148.0252 | 2805.6737 | 7953.6989 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 48 | 0.32 | 584.3009 | 584.3009 | 584.3009 | 584.3009 | 584.3009 | 584.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.8052 | 1910.6638 | 5416.469 | 13370.1679 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 3990.7172 | 2717.6784 | 0 | 0 | 0 | 1157.308 | 788.1267 | 120 | 1.6.5
3561 | 1.6 | 1.6.5.1.1 | Not Started | UMD | Develop and review OM module commissioning plan | Develop and review OM module commissioning plan |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 52 | 29% | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 120 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.0105 | 2145.0105 | 2145.0105 | 2145.0105 | 0 | 0 | 8580.042 | 4676.1229 | 13256.1649 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13256.1649 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 6651.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.8466 | 0 | 120 | 1.6.5
3563 | 1.6 | 1.6.5.1.3 | Not Started | UMD | Develop software needed for OM commissioning | Develop software needed for OM commissioning |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 52 | 29% | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 45 | 45 | 90 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.5157 | 3217.5157 | 6435.0315 | 3507.0922 | 9942.1236 | 45 | 45 | 45 | [9 empty] | 135 | 0.9 | 3286.6923 | 3286.6923 | 3286.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860.077 | 5373.742 | 15233.819 | 25175.9426 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 4988.3965 | 7643.4705 | 0 | 0 | 0 | 1446.635 | 2216.6065 | 225 | 1.6.5
3564 | 1.6 | 1.6.5.1.4 | Not Started | UMD | Commission newly deployed OMs following deployment | Commission newly deployed OMs following deployment |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 52 | 29% | 2025-12-02 | 2026-03-30 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 300 | 2 | 0 | 0 | 5477.8206 | 5477.8206 | 5477.8206 | 5477.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21911.2822 | 11941.6488 | 33852.931 | 33852.931 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16985.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925.7921 | 300 | 1.6.5
3567 | 1.6 | 1.6.5.2.1 | Not Started | UMD | Develop and review calibration device commissioning plan | Develop and review calibration device commissioning plan |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 52 | 29% | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 30 | 30 | 30 | 90 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.0105 | 2145.0105 | 2145.0105 | 6435.0315 | 3507.0922 | 9942.1236 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9942.1236 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 4988.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.635 | 0 | 90 | 1.6.5
3569 | 1.6 | 1.6.5.2.3 | Not Started | UMD | Develop software needed for calibration device commissioning | Develop software needed for calibration device commissioning |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 52 | 29% | 2025-09-03 | 2026-01-02 | 54.5% | Off Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 45 | 45 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.5157 | 3217.5157 | 1753.5461 | 4971.0618 | 45 | 45 | 45 | [9 empty] | 135 | 0.9 | 3286.6923 | 3286.6923 | 3286.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860.077 | 5373.742 | 15233.819 | 20204.8808 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 2494.1983 | 7643.4705 | 0 | 0 | 0 | 723.3175 | 2216.6065 | 180 | 1.6.5
3570 | 1.6 | 1.6.5.2.4 | Not Started | UMD | Commission newly deployed calibration devices following deployment | Commission newly deployed calibration devices following deployment |  | 0% | Labor Hours | Labor - Task | SC |  | TRUE |  | 52 | 29% | 2025-12-17 | 2026-04-06 | 54.5% | On Ice | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 300 | 2 | 0 | 0 | 5477.8206 | 5477.8206 | 5477.8206 | 5477.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21911.2822 | 11941.6488 | 33852.931 | 33852.931 | 52 | 1 | 1.0215 | 1.0435 | 1.0659 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16985.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925.7921 | 300 | 1.6.5

## Comments
Sheet | Escalation #s (PY3)1.0215;(PY4)1.04346;(PY5)1.0659;(PY6)1.08881;(PY7)1.11222;1(PY8).13614 | Jim Lowe | 02/20/22 8:18 AM