## Cartoon Rebaseline Schedule PY5
L2 | WBS | P/C | Task Name | Duration | Start Date | End Date | Predecessor WBS | Target
1 | 1 | P | IceCube Phase 1 Upgrade Project | 949d | 2022-10-03 | 2026-06-03
|  | P | Project Milestones | 949d | 2022-10-03 | 2026-06-03
|  | P | External Project Milestones | 809d | 2022-10-03 | 2025-11-15
|  | C | Project Start | 0 | 2022-10-03 | 2022-10-03
|  | P | Filed Season Milestones | 778d | 2022-11-15 | 2025-11-15
|  | C | FS0 Start | 0 | 2022-11-15 | 2022-11-15
|  | C | FS1 Start | 0 | 2023-11-15 | 2023-11-15
|  | C | FS2 Start | 0 | 2024-11-15 | 2024-11-15
|  | C | FS3 Start | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-15
|  | P | Internal High Level Project Milestones | 388d | 2024-12-02 | 2026-06-03
|  | C | Project End | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 14
|  | C | Field Hub ROS | 0 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 8FS +10d
1.1 |  | P | Project Office | 41d | 2026-04-08 | 2026-06-03
|  | C | Project Closeout | 41d | 2026-04-08 | 2026-06-03 | 69
1.2 |  | P | Implementation | 863d | 2022-10-03 | 2026-02-03
|  | P | Off-Ice Work | 453d | 2022-10-03 | 2024-07-01
|  | P | Drill Control System | 453d | 2022-10-03 | 2024-07-01
|  | C | MHP Design, procure, develop | 140d | 2022-10-03 | 2023-04-14 | 4
|  | C | PHS & WT2 | 78d | 2022-10-03 | 2023-01-18 | 4
|  | C | TOS & Reels | 203d | 2022-10-03 | 2023-07-12 | 4
|  | C | Drillheads | 110d | 2024-01-30 | 2024-07-01 | 6FS +119d, 29
|  | C | DCC, WT1, and Fuel Daytank | 195d | 2023-01-02 | 2023-09-29 | 4, 6SS +34d
|  | C | Gensets | 76d | 2024-03-18 | 2024-07-01 | 7FS +85d, 29
|  | C | HPP | 213d | 2022-10-03 | 2023-07-26 | 4
|  | C | ARA Rodwell System | 121d | 2022-10-03 | 2023-03-20 | 4
|  | C | DCS Set 1 Ready to Ship | 0 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 18, 19, 20, 25
|  | C | DCS Set 2 Ready to Ship | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 21, 22, 23, 24
|  | P | On-Ice Work | 571d | 2023-11-15 | 2026-02-03
|  | C | Field Season 1 | 51d | 2023-11-15 | 2024-01-29 | 7
|  | C | Field Season 2 | 55d | 2024-11-15 | 2025-02-04 | 8
|  | P | Field Season 3 | 55d | 2025-11-15 | 2026-02-03 | 9
|  | C | SES Setup | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 9
|  | C | Tower 1 / Tower 2 ready | 3d | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 32
|  | C | Drill Preparation | 19d | 2025-11-17 | 2025-12-12 | 32
|  | C | Drill 5 holes | 15d | 2025-12-15 | 2026-01-06 | 34
|  | C | Drill 7 holes | 5d | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 35
|  | C | Decommissioning tasks | 15d | 2026-01-14 | 2026-02-03 | 36
1.3 |  | P | Sensors | 255d | 2022-10-03 | 2023-09-22
|  | P | D-Eggs | 226d | 2022-10-03 | 2023-08-14
|  | C | D-Egg FAT Testing of all 19 batches | 216d | 2022-10-03 | 2023-07-31 | 4
|  | C | D-Eggs Crated for shipping | 10d | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 40
|  | C | D-Eggs Ready to Ship | 0 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 41
|  | P | M-Doms | 216d | 2022-11-25 | 2023-09-22
|  | C | All M-DOM mainboard parts available | 0 | 2022-11-25 | 2022-11-25
|  | C | Integration of M-DOM mainboards on M-DOMS and Final Acceptance Testing | 206d | 2022-11-25 | 2023-09-08 | 44
|  | C | M-DOMS crated for shipping | 10d | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 45
|  | C | M-DOMs Ready to Ship | 0 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 46
|  | P | Ship Sensors | 126d | 2023-03-31 | 2023-09-22
|  | C | Shipment 1 of Sensors | 0 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 40SS +90d, 45SS +90d
|  | C | Shipment 2 of Sensors | 0 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 42, 47
1.4 |  | P | Coms/Power/Timing | 320d | 2022-10-03 | 2023-12-26
|  | P | Main Cable | 265d | 2022-10-03 | 2023-10-06
|  | C | Main Cable Assembly Production | 249d | 2022-10-03 | 2023-09-14 | 4
|  | C | Main Cable Assembly Ready to Ship | 0 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 53
|  | P | Breakout Cable Assembly | 265d | 2022-10-03 | 2023-10-06
|  | C | BCA Design | 55d | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 4
|  | C | BCA procurement, manufacturing (1st 2 strings) | 141d | 2022-12-19 | 2023-07-03 | 56
|  | C | BCA manufacturing (final 5 strings) | 69d | 2023-07-04 | 2023-10-06 | 57
|  | C | BCA 2 strings ready to ship | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 57
|  | C | BCA 5 strings ready to ship | 0 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 58
|  | P | Field Hub | 320d | 2022-10-03 | 2023-12-26
|  | C | Field Hub Desgin | 176d | 2022-10-03 | 2023-06-05 | 4
|  | C | Field Hub Production, Assembly, Testing | 144d | 2023-06-06 | 2023-12-26 | 62
|  | C | Field Hub ready to ship | 0 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 63
1.5 |  | P | Calibration | 480d | 2022-10-03 | 2024-08-07
|  | C | Standalone Calibration Devices Complete | 480d | 2022-10-03 | 2024-08-07 | 4
1.6 |  | P | Data Systems | 45d | 2026-02-04 | 2026-04-07
|  | C | Commission devices following deployment | 45d | 2026-02-04 | 2026-04-07 | 31
|  | C | Project Handoff to M&O | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 68
|  | P | Logistics | 858d | 2022-08-01 | 2025-11-20
|  | P | Vessel | 858d | 2022-08-01 | 2025-11-20
|  | C | Vessel FY22 (FS1 delivery) | 263d | 2022-11-15 | 2023-11-16
|  | C | Vessel FY23 (FS2 delivery) | 260d | 2023-11-15 | 2024-11-15
|  | C | Vessel FY24 (FS3 delivery) | 260d | 2024-11-15 | 2025-11-18
|  | P | ComSur | 858d | 2022-08-01 | 2025-11-20
|  | C | ComSur FY22 (FS0 delivery) | 80d | 2022-08-01 | 2022-11-18
|  | C | ComSur FY23 (FS1 delivery) | 80d | 2023-08-01 | 2023-11-20
|  | C | ComSur FY24 (FS2 delivery) | 80d | 2024-08-01 | 2024-11-20
|  | C | ComSur FY25 (FS3 delivery) | 80d | 2025-08-01 | 2025-11-20